## RANC-GB perbandingan GB
List Kegiatan yang Potensial Tercantum dalam DRPPLN/Green Book 2018
Status, 9 Maret 2018
(dalam juta USD)
No | Judul Kegiatan | Nilai pada GB 2017 | Nilai Pinjaman | selisih | Dana Pendamping | Indikasi Lender | Greenbook 2015 | Greenbook 2016 | Greenbook 2017 | Keterangan
A. Kegiatan yang Dapat Direkomendasikan Masuk dalam DRPPLN/Green Book 2018 |  | 3413.093 | 1941.815 |  | 783.72
Kementerian PUPR |  | 734.093 | 511.815 |  | 426.195
1 | The Urgent Rehabilitation of Strategic Irrigation for Western Region of Indonesia | 195.778 | 98 |  | 16 | Korea | v | v | v | - Tercantum pada GB 2017 dengan nilai pinjaman USD 195,8 juta dan dana pendamping USD 27,2 juta. - Formal request telah dikirim ke Korea dengan nilai usulan pinjaman USD 98 juta dan pendamping USD 16 juta, sesuai hasil appraisal pada Agustus dan November 2017
2 | Engineering Service for Coastal and River Development Project | 10.094 | 10.094 |  | 1.116 | Korea | v | v | v | - Terdapat permintaan dari Kementerian PUPR untuk merubah ruang lingkup kegiatan pada saat negosiasi. Saat ini sedang diproses persetujuan perubahannya - Diperlukan klarifikasi dan konfirmasi tertulis dari Kementerian PUPR dan Deputi Sarana dan Prasarana terhadap usulan perubahan ruang lingkup kegiatan.
3 | Engineering Service for Dam Multipurpose Development Project | 21.611 | 21.611 |  | 1.279 | Korea | v | v | v
4 | Regency Settlement Infrastructure Development (RSID) | 201 | 76.5 |  | 0 | JICA | - | - | v | - Pada Greenbook 2017 tercantum dengan nilai pinjaman sebesar USD 201 juta - Kementerian PUPR (surat 27 Februari 2018) mengusulkan kegiatan ini dilakukan dalam dua fase, dimana fase 1 (2018-2023) dengan pendanaan sebesar USD 76,5 juta. Sedangkan sisanya direncanakan pada tahun 2020-2026. - Diperlukan rekomendasi Deputi Pengembangan Regional terhadap usulan slicing pelaksanaan proyek ini
5 | Development of Cisumdawu Cileunyi-Sumedang-Dawuan Phase III | 156 | 156 |  | 223 | RRT | v | v | v
6 | Development of National Urban Development Program (NUDP) | 49.61 | 49.61 |  | 0 | World Bank | - | - | v | - Terdapat usulan perubahan komponen dan lokasi kegiatan - Diperlukan konfirmasi dari PUPR terkait update kesiapan kegiatan dan rekomendasi dari Deputi Bidang Pengembangan Regional terkait perubahan komponen dan lokasi kegiatan.
7 | National Urban Water Supply Project (NUWSP) | 100 | 100 |  | 184.8 | World Bank | - | - | v | -Dalam pembahasan desain kegiatan, terutama terkait penentuan lokasi PDAM untuk komponen Performance Based Grant - Dalam tahap finalisasi dan penentuan lokasi untuk komponen pinjaman yang akan disalurkan melalui on granting - Diperlukan rekomendasi dari Deputi Bidang Pengembangan Regional terkait kepastian lokasi proyek.
Kementerian Perhubungan |  | 1869 | 620 |  | 0
8 | Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project Phase II - 1 | 1869 | 620 |  | 0 | JICA | - | - | v | - Menggunakan mekanisme STEP-Loan JICA, sudah disetujui oleh Pemprov DKI, Kemenhub, dan PT. MRT Jakarta - Nilai pinjaman pada GB 2017 USD 1.869 juta. - Sesuai kesepakatan rapat di KPPIP yang akan diproses saat ini adalah porsi pinjaman on granting (Kemenhub) sebesar USD 620 juta - Pemprov DKI Jakarta perlu menyampaikan update perkembangan pemutakhiran AMDAL dan LARAP ke Kemenhub - Diperlukan update dari Kemenhub mengenai (i) kesiapan kegiatan sebesar USD 620 juta dan (ii) rekomendasi untuk on granting. - Diperlukan rekomendasi dari Deputi Bidang Sarana dan Prasarana terkait konfirmasi nilai pinjaman dan ruang lingkup kegiatan.
Kementerian Kesehatan |  | 150 | 150 |  | 287.132
9 | Indonesia Supporting Primary And Refferal Health Care Reform (I-SPHERE) | 150 | 150 |  | 287.132 | World Bank |  |  | v | - Dalam pembahasan Disbursement Linked Indicator (DLI) - Diperlukan updatekesiapan kegiatan dari Kemenkes - Diperlukan rekomendasi kembali terkait kesiapan kegiatan dari Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
PT. PLN |  | 300 | 300 |  | 50
10 | Indramayu Coal Fired Power Plant #4 (1x1000MW) | 300 | 300 |  | 50 | JICA | - | - | v | - Masih dalam penyelesaian masalah lingkungan masih, dalam proses pengadilan - Diperlukan klarifikasi dari pihak PT PLN untuk masuk ke dalam GB 2018 - Diperlukan rekomendasi kembali terkait kesiapan kegiatan dari Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
BMKG |  | 150 | 150 |  | 20.393
11 | Strengthening Climate and Weather Service Capacity – Phase II | 78.9 | 78.9 |  | 13.169 | Perancis |  |  | v | - Daftar Kegiatan (Perancis) sudah terbit tgl 24 November 2017 - Dalam proses negosiasi
|  | 71.1 | 71.1 |  | 7.224 | US Exim Bank |  |  |  | - Untuk porsi US Exim Bank belum ada kepastian pendanaannya. Diusulkan porsi ini dialihkan lendernya menjadi Perancis - Diperlukan konfirmasi dari BMKG untuk pengalihan indikasi lender dari US Exim Bank menjadi Perancis - Diperlukan rekomendasi kembali kesiapan kegiatan dari Deputi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
Kementerian Pertahanan |  | 60 | 60 |  | 0
12 | Upgrading Medical Equipments for Naval Hospital Wahyu Slamet Bitung-North Sulawesi | 15 | 15 |  | 0 | Austria | - | - | v | - Masih dalam pembahasan penyempurnaan komponen desain kegiatan - Diperlukan rekomendasi pemenuhan kesiapan kegiatan dari Deputi Bidang Polhuhankam
13 | Upgrading Medical Equipments and Supporting Facilities for Army Hospital Pelamonia | 10 | 10 |  | 0 |  | - | -
14 | Procurement of Medical Equipments for Army Hospital Putri Hijau | 10 | 10 |  | 0 |  | - | -
15 | Upgrading Medical Equipments and Supporting Facilities for Army Hospital Udayana | 10 | 10 |  | 0 |  | - | -
16 | Upgrading Medical Equipments for Air Force Hospital Dodi Sarjoto | 15 | 15 |  | 0 |  | - | -
Kementerian PPN/ BAPPENAS |  | 150 | 150 |  | 0
17 | Human Resources Development for Bureaucratic Reform (SPIRIT II) | 150 | 150 |  | 0 | World Bank | - | - | v | - Masih dalam pembahasan desain kegiatan, kemungkinan akan menggunakan pinjaman pendahuluan untuk mendukung persiapan dan penyusunan road map Talenta Indonesia - Diperlukan perbaikan RC yang mengakomodasikan desain kegiatan yang baru dari Sesmen PPN/Sestama Bappenas selaku executing agency
JUMLAH |  | 3413.093 | 1941.815 |  | 783.72
1941.575
3413.093
734093
2603903
1869000
150
2,6+
300
|  |  | 150 |  |  |  | 5.2
60
150

## RANC-GB OVERALL
Rancangan DRPPLN/Green Book 2018
Status, 22 Februari 2018
No | Judul Kegiatan | Nilai Pinjaman (juta USD) | Dana Pendamping | Indikasi Lender | Status | Keterangan
B. USULAN BARU YANG BELUM DIREKOMENDASIKAN MASUK GB 2017
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  | 3571.993
Kegiatan DRPPLN 2017
1 | The Urgent Rehabilitation of Strategic Irrigation for Western Region of Indonesia | 195.778 | 27.15 | Korea | Sudah Greenbook 2017 | - Masih menunggu kesepakatan antaa GOI dan EDCF, terdapat isu pengurangan komponen kegiatan - Masih dalam proses pembahasan desai kegiatan lebih lanjut - Sudah pre-request
2 | Engineering Service for Coastal and River Development Project | 10.094 | 1.116 | Korea |  | Daftar Kegiatan terbit Febuari 2017
3 | Engineering Service for Dam Multipurpose Development Project | 21.611 | 1.279 | Korea
4 | Regency Settlement Infrastructure Development (RSID) | 201 | 0 | JICA |  | Masih dalam proses Fact Finding, sampai saat ini belum dilakukan pre request
5 | Development of Cisumdawu Cileunyi-Sumedang-Dawuan Phase III | 156 | 223 | RRT |  | Masih pada tahapan Submit dokumen kepada pihak lender (RRT)
6 | Development of National Urban Development Program (NUDP) | 49.61 | 0 | World Bank |  | Masih dalam pembahasan desain kegiatan terkait pemilihan PIU, Pendekatan Capital Investmen Plan (CIP) dan meningkatkan kepemilikan Pemda dalam kegiatan.
7 | National Urban Water Supply Project (NUWSP) | 100 | 184.8 | World Bank |  | Masih dalam pembahasan desain kegiatan, terutama terkait penentuan lokasi PDAM berdasarkan Performance Based Grant.
Kegiatan Potensial DRPPLN 2018
8 | Sustainable Urban Development in Indonesia (Eco District) | 61.1 |  | AFD | Sudah tersedia RC | Pernah diajukan pada GB 2017, namun tidak direkomendasikan dari Dep. Sektor
9 | Sanitation System Development in Bogor City | 56.4 |  | AFD | Sudah tersedia RC
10 | Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) | 500 |  | World Bank | Sudah tersedia RC | Pernah diajukan pada GB 2017, namun saat RAPIM tidak direkomendasikan
11 | Jakarta Sewerage Development Project Zone 6 (Phase 1) | 412.5 |  | JICA | - Sudah tersedia RC - Sudah pre-request | - Pernah dibahas dalam pertemuan 26 September 2017 - MOD telah ditandatangani bulan November 2017 - Nilai sebelumnya USD 1,95 Miliar. Namun pihak JICA menyetujui hanya USD 412,5 Juta untuk Zona 6 Phase 1 - Dalam desain kegiatan hanya pembangunan zona 1 dan zona 6 - Merupakan bagian kegiatan Jakarta Sewerage Development Project – Zone 1 and Zone 6
12 | Community Based Sanitation Program (Sanimas Phase-II) | 250 |  | IDB | Belum tersedia RC | Pernah dibahas dalam pertemuan 1 November 2017
13 | Mamminasata Water Supply Development Project | 100 |  | JICA | Sudah tersedia RC | - Kegiatan Mamminasata pernah diajukan pada GB 2017, namun tidak direkomendasikan dari Dep. Sektor - Pernah dibahas dalam pertemuan 13-14 November 2017, untuk SPAM Regional Mamminasata, Mebidang, Wasosukas, dan Bentng Kobema akan diusulkan dalam GB 2018, - Sementara, SPAM Regional Durolis, Petanglong, Jatigede, dan Karian Dam belum dapat diusulkan dalam GB 2019
14 | The Development of Regional Water Supply System of Mebidang | 56.4 |  | KfW | Belum tersedia RC
15 | The Development of Regional Water Supply System in Wasosukas | 106.2 |  | KfW | Belum tersedia RC
16 | The Development of Regional Water Supply System in Benteng Kobema | 74.3 |  | AFD | Belum tersedia RC
17 | Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas (Contruction) | 296 |  | World Bank | Belum tersedia RC | Pernah dibahas dalam pertemuan 2 Oktober 2017
18 | Pelosika Multipurpose Dam Construction Project | 300 |  | RRT | Belum tersedia RC | - Pernah diusulkan dalam GB 2017 - Masuk dalam MOU Infrastructure Financing Cooperation yang ditandatangani antara Pemerintah RI dan RRT tanggal 22 Agustus 2017 - Akan dilakukan review design terlebih dahulu dengan memanfaatkan dana hibah pemerintah RRT
19 | Jenelata Dam Construction Project | 235 |  | RRT | Belum tersedia RC
20 | Lompatan Harimau Dam Construction Project | 200 |  | RRT | Belum tersedia RC
21 | Riam Kiwa Multipurpose Dam Construction Project | 190 |  | RRT | Belum tersedia RC | - Pernah diusulkan dalam GB 2017 - Belum masuk dalam list Blue Book 2015-2019 dan belum terdapat dalam MoU 22 Agustus 2017 - Akan dilakukan review design terlebih dahulu dengan memanfaatkan dana hibah pemerintah RRT
Kementerian Perhubungan |  | 2161.3
Kegiatan DRPPLN 2017
22 | Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project Phase II | 1869 | 0 | JICA | Sudah Greenbook 2017 | - Terdapat Rencana LA awal tahun 2018 - MRT masih dalam tahap pembahasan desain kegiatan untuk pengiriman pre request - Terdapat isu penggunaan mekanisme STEP-Loan JICA, namun sudah disetujui oleh Pemprov DKI, Kemenhub, dan PT. MRT Jakarta karena lebih banyak memberikan keuntungan
Kegiatan Potensial DRPPLN 2018
23 | Procurement of Track Material and Turn Out Phase III | 292.3 |  | JICA | Sudah tersedia RC | Pernah diajukan pada GB 2017, namun ditunda karena kegiatan Phase-II baru mulai berjalan di TA 2017
Kementerian ATR/BPN |  | 200
Kegiatan Potensial DRPPLN 2018
24 | Program to Accelerate Agrarian Reform | 200 |  | World Bank | Sudah tersedia RC, namun perlu perbaikan | Pernah diajukan pada GB 2017, namun ditunda karena terdapat perubahan instansi pengusul yang semula BIG menjadi ATR
Kementerian Kesehatan |  | 1609.6
Kegiatan DRPPLN 2017
25 | Indonesia Supporting Primary And Refferal Health Care Reform (I-SPHERE) | 150 | 287.132 | World Bank | Sudah Greenbook 2017 | Masih dalam pembahasan desain kegiatan
Kegiatan Potensial DRPPLN 2018
26 | Improvement of Facilities and Infrastructure and Infrastructure for Teaching and Learning Activities in Health Sector | 204 |  | IDB | Sudah tersedia RC | Pernah dibahas dalam pertemuan 1 November 2017
27 | Strengthening of National Referral Hospitals, Province Referral Hospital and Vertical Technical Unit | 1255.6 |  | IDB | Sudah tersedia RC
Kementerian Ristek Dikti |  | 247.1
Kegiatan Potensial DRPPLN 2018
28 | Establishment od University of Bengkulu's Hospital | 10.3 |  | SFD | Sudah tersedia RC | Sudah diterima usulan dari Sekjen a.n Menteri Ristekdikti kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas tanggal 18 Mei 2017 (5 kegiatan dalam satu surat usulan)
29 | Capacity Building Programmes for Infrastructure in Malikussaleh University | 48.5 |  | ADB | Sudah tersedia RC
30 | Development and Upgrading of University of Jambi | 53.9 |  | ADB | Sudah tersedia RC
31 | Development and Upgrading of the State University of Jakarta - Phase 2 | 32.7 |  | SFD | Sudah tersedia RC
32 | Integrated Multi Campus University for Tomorrow's Education in Indonesia University of Education | 51.8 |  | ADB | Sudah tersedia RC
33 | Higher Education Quality Improvement od the University of Riau | 49.9 |  | ADB | Sudah tersedia RC
Kementerian Agama |  | 297.9
Kegiatan DRPPLN 2017
34 | The Development and Improvement of Six Islamic Higher Education Institutions Project | 238 | 50 | IDB | Sudah Greenbook 2017 | - Daftar Kegiatan tgl 11 Agustus 2017 - Dalam proses negosiasi
Kegiatan Potensial DRPPLN 2018
35 | The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang - Phase II | 59.9 |  | SFD | Sudah tersedia RC | Sudah diterima usulan Sekjen a.n Menteri Agama kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas kegiatan pada tanggal 8 Mei 2017
Kementerian Pertanian |  | 1403.2
Kegiatan Potensial DRPPLN 2018
36 | Young Entrepreneurship and Employment Support Services Programme (YESS) | 56.3 |  | IFAD | Belum tersedia RC | Pernah dilbahas dalam pertemuan 20 dan 30 Oktober 2017. Rapat tanggal 19 Maret di Ruang Dir Multilateral: - RC sudah ada diterima oelh Dit. Multilateral per tanggal 19 Maret 2018, nemun belum disampaikan ke renbang. - Terdapat isu bahawa Kementeria Koperasi tidak mau menjadi Implementing Agency, karena Kemenkop tidka mau mengelola dana dari pinjaman luar negeri. - Menurut Ibu Sili, tidak cukup hanya dengan MoU saja, rencana proyek YESS harus sudah tercantum dalam Renja KL 2019. Agar YESS berjaln lancar. - diperlukan komitmenn dari 15 pemerintah daerah yang akan terlibat. - mekanisme penerusan pinjaman (SLA) juga masih belum jelas. - terdpat pertanyaan, bahwa "young enterpreneur" itu tupoksiny Kementasn, Kemenkop, atau yang lainnya.
37 | Upland Development for National Food Security | 535.7 |  | IFAD | Belum tersedia RC | Pernah dibahas dalam pertemuan 1 November 2017
|  |  |  | IDB | Belum tersedia RC
38 | Extensification of New Paddy Field Area | 811.2 |  | IDB | Belum tersedia RC | Pernah dibahas dalam pertemuan 1 November 2017
Kementerian PPN/ BAPPENAS |  | 175
Kegiatan DRPPLN 2017
39 | Human Resources Development for Bureaucratic Reform (SPIRIT II) | 150 | 0 | World Bank | Sudah Greenbook 2017 | Dit. PLN Multilateral: - Masih dalam pembahasan desain kegiatan - Terdapat isu perubahan desain kegiatan, namun surat penyampaian perubahan Concept Note belum disampaikan secara tertulis.
Kegiatan Potensial DRPPLN 2018
40 | Support the implementation of the islamic finance Road Map / Promoting Sharia Finance (KNKS) | 25 |  | IDB | Belum tersedia RC | Pernah dibahas dalam pertemuan 1 November 2017
PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) PERSERO |  | 608
Kegiatan DRPPLN 2017
41 | Indramayu Coal Fired Power Plant #4 (1x1000MW) | 300 | 50 | JICA | Sudah Greenbook 2017 | Masih dalam penyelesaian masalah lingkungan terhadap warga sekitar proyek pembangkit, sehingga proses pre request terhambat dilaksanakan
Kegiatan Potensial DRPPLN 2018
42 | Tulehu Geothermal Power Plant Project Unit 1&2 (2x10MW) | 104 |  | JICA | Sudah tersedia RC | - Pernah diajukan pada GB 2017, - Hasil Pengeboran Sumur tidak berhasil
43 | Hululais Feothermal Power Plant Project (2x55MW) | 204 |  | JICA | Sudah tersedia RC | - Pernah diajukan pada GB 2017 - Masih menunggu studi AMDAL di lokasi yang baru (perpindahan lokasi akibat longsor)
Kementerian Pertahanan |  | 60
Kegiatan DRPPLN 2017
44 | Upgrading Medical Equipments for Naval Hospital Wahyu Slamet Bitung-North Sulawesi | 15 | 0 | Austria | Sudah Greenbook 2017 | - Masih dalam pembahasan penyempurnaan komponen desain kegiatan - Terdapat perbaikan konten RC, namun perubahannya belum diterima oleh Dit. Hankam
45 | Upgrading Medical Equipments and Supporting Facilities for Army Hospital Pelamonia | 10 | 0
46 | Procurement of Medical Equipments for Army Hospital Putri Hijau | 10 | 0
47 | Upgrading Medical Equipments and Supporting Facilities for Army Hospital Udayana | 10 | 0
48 | Upgrading Medical Equipments for Air Force Hospital Dodi Sarjoto | 15 | 0
BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) |  | 150
Kegiatan DRPPLN 2017
49 | Strengthening Climate and Weather Service Capacity – Phase II | 78.9 | 13.169 | Perancis | Sudah Greenbook 2017 | - Daftar Kegiatan (AFD Perancis) sudah terbit tgl 24 November 2017 - Dalam proses negosiasi - LA direncanakan akhir Desember 2017/Januari 2018 - Untuk cofinancing US Exim Bank direncanakan akan masuk dalam GB 2018
|  | 71.1 | 7.224 | US Exim Bank
JUMLAH |  | 10484.093

## RC DITERIMA (hidden)
Usulan Kegiatan untuk Dicantumkan dalam Green Book 2017 (Telah diusulkan resmi oleh K/L dan dilengkapi Readiness Criteria) Status 2 Maret 2017
No | Judul Kegiatan | Nilai Pinjaman Blue Book 2015-2019 (juta USD) | Nilai Pinjaman Usulan Green Book 2017 (juta USD) | Indikasi Lender | Status
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  | 534 | 534
1 | National Urban Water Supply | 100 | 100 | World Bank | Tercantum dalam draft Pagu Indikatif 2018
2 | Denpasar Sewerage System Project III (DSP III) | 233 | 233 | JICA | Tercantum dalam draft Pagu Indikatif 2018
3 | Rural Settlement Infrastructure Development (RSID) | 201 | 201 | JICA | Tercantum dalam draft Pagu Indikatif 2018
Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi |  | 32.7094
4 | Development and Upgrading of the State University of Jakarta - Phase 2 | 32.7094 |  | Belum Ada Indikasi | Tidak diusulkan penarikan pada tahun 2018
PT. PLN |  | 1845 | 1845
5 | Indramayu Coal Fired Power Plant #4 (1x1000MW) | 1845 | 1845 | JICA | Tercantum dalam draft Pagu Indikatif 2018
BMKG |  | 150 | 150
6 | Strengthening Climate and Weather Service Capacity – Phase II | 150 | 150 | US EXIM dan Kanada | Tidak diusulkan penarikan pada tahun 2018
Kementerian Kesehatan |  | 367.6
7 | Improvement of Family Healthcare (I-SPHERE)* | 367.6 | World Bank | World Bank | Tercantum dalam draft Pagu Indikatif 2018
BIG |  | 200
8 | The Acceleration Program of One Map Policy Implementation | 200 | World Bank | World Bank | Tercantum dalam draft Pagu Indikatif 2018
Kementerian Perhubungan |  | 1700
9 | The Development of Patimban Port - Stage I | 1700 | JICA | JICA | Tercantum dalam draft Pagu Indikatif 2018
TOTAL |  | 4829.3094
*) | Tidak tercantum dalam Blue Book 2015-2019. Namun demikian, ruang lingkup kegiatan I-SPHERE mencakup 2 kegiatan pada Blue Book dengan 2 program yang berbeda yaitu kegiatan (i) Improvement of Primary Health Care dan (ii) Strengthening of National Referral Hospitals, Province Referral Hospital and Vertical Technical Units

## RANC-GB
Rancangan DRPPLN/Green Book 2018
Status, 7 Maret 2018
No | Judul Kegiatan | Nilai Pinjaman (juta USD) | Dana Pendamping | Indikasi Lender | Status | Catatan Bilateral Multilateral | Keterangan
B. USULAN BARU YANG BELUM DIREKOMENDASIKAN MASUK GB 2017
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  | 1864.093
Kegiatan DRPPLN 2017
1 | The Urgent Rehabilitation of Strategic Irrigation for Western Region of Indonesia | 195.778 | 27.15 | Korea | Sudah Greenbook 2017 | - Daftar Kegiatan sudah terbit 18 Januari 2018 - Dalam proses negoisasi | - Masih menunggu kesepakatan antara GOI dan EDCF, terdapat isu pengurangan komponen kegiatan - Masih dalam proses pembahasan desai kegiatan lebih lanjut - Formal request telah dikirim ke Korea dengan nilai usulan pinjaman USD 98 juta dan pendamping USD 16 juta
2 | Engineering Service for Coastal and River Development Project | 10.094 | 1.116 | Korea |  | - Daftar Kegiatan sudah terbit 3 Februari 2017 - Dalam proses negoisasi | Daftar Kegiatan terbit 3 Februari 2017
3 | Engineering Service for Dam Multipurpose Development Project | 21.611 | 1.279 | Korea
4 | Regency Settlement Infrastructure Development (RSID) | 201 | 0 | JICA |  | Dalam proses Daftar Kegiatan | - Masih dalam proses Fact Finding, sampai saat ini belum dilakukan pre request - Supplemental Study telah selesai dilaksanakan
5 | Development of Cisumdawu Cileunyi-Sumedang-Dawuan Phase III | 156 | 223 | RRT |  | Daftar Kegiatan terbit Februari 2018 | Masih pada tahapan Submit dokumen kepada pihak lender (RRT)
6 | Development of National Urban Development Program (NUDP) | 49.61 | 0 | World Bank |  | Sudah Greenbook 2017 | Masih dalam pembahasan desain kegiatan terkait pemilihan PIU, Pendekatan Capital Investmen Plan (CIP) dan meningkatkan kepemilikan Pemda dalam kegiatan.
7 | National Urban Water Supply Project (NUWSP) | 100 | 184.8 | World Bank |  | Sudah Greenbook 2017 | - Masih dalam pembahasan desain kegiatan, terutama terkait penentuan lokasi PDAM berdasarkan Performance Based Grant - Dalam tahap finalisasi dan penentuan lokasi untuk komponen pinjaman yang akan disalurkan melalui on granting
Kegiatan Potensial DRPPLN 2018
8 | Sustainable Urban Development in Indonesia (Eco District) | 61.1 |  | AFD | Sudah tersedia RC | Sudah tersedia RC | Pernah diajukan pada GB 2017, namun tidak direkomendasikan dari Dep. Sektor
9 | Sanitation System Development in Bogor City | 56.4 |  | AFD | Sudah tersedia RC | Sudah tersedia RC
10 | Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) | 500 |  | World Bank | Sudah tersedia RC | Sudah Greenbook 2017 | - Pernah diajukan pada GB 2017, namun saat RAPIM tidak direkomendasikan - Sedang dalam tahap finalisasi Project Implementation Plandan peningkatan kesiapan, termasuk procurement plan
11 | Jakarta Sewerage Development Project Zone 6 (Phase 1) | 412.5 |  | JICA | - Sudah tersedia RC - Sudah pre-request | Sudah tersedia RC | - Pernah dibahas dalam pertemuan 26 September 2017 - MOD telah ditandatangani bulan November 2017 - Nilai sebelumnya USD 1,95 Miliar. Namun pihak JICA menyetujui hanya USD 412,5 Juta untuk Zona 6 Phase 1 - Dalam MoD JICA nilai kegiatan Fase I USD 281,64 juta - Dalam desain kegiatan hanya pembangunan zona 1 dan zona 6 - Merupakan bagian kegiatan Jakarta Sewerage Development Project – Zone 1 and Zone 6 - Sudah pre-request - Appraisal telah dilakukan dan MOD ditandatangani November 2017
12 | Mamminasata Water Supply Development Project | 100 |  | JICA | Sudah tersedia RC |  | - Kegiatan Mamminasata pernah diajukan pada GB 2017, namun tidak direkomendasikan dari Dep. Sektor - Pernah dibahas dalam pertemuan 13-14 November 2017, untuk SPAM Regional Mamminasata, Mebidang, Wasosukas, dan Bentng Kobema akan diusulkan dalam GB 2018, - Sementara, SPAM Regional Durolis, Petanglong, Jatigede, dan Karian Dam belum dapat diusulkan dalam GB 2019
Kementerian Perhubungan |  | 2161.3
Kegiatan DRPPLN 2017
13 | Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project Phase II | 1869 | 0 | JICA | Sudah Greenbook 2017 | Akan dilakukan appraisal Februari 2018 | - Terdapat Rencana LA awal tahun 2018 - MRT masih dalam tahap pembahasan desain kegiatan untuk pengiriman pre request - Terdapat isu penggunaan mekanisme STEP-Loan JICA, namun sudah disetujui oleh Pemprov DKI, Kemenhub, dan PT. MRT Jakarta karena lebih banyak memberikan keuntungan - Dit. Bilateral akan mengkonfirmasi lebih lanjut untuk pencantuman porsi on-granting dalam Green Book setelah terbit surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan terkait on granting
Kegiatan Potensial DRPPLN 2018
14 | Procurement of Track Material and Turn Out Phase III | 292.3 |  | JICA | Sudah tersedia RC |  | Pernah diajukan pada GB 2017, namun ditunda karena kegiatan Phase-II baru mulai berjalan di TA 2017
Kementerian ATR/BPN |  | 200
Kegiatan Potensial DRPPLN 2018
15 | Program to Accelerate Agrarian Reform | 200 |  | World Bank | Sudah tersedia RC, namun perlu perbaikan | Diperlukan perbaikan RC | - Pernah diajukan pada GB 2017, namun ditunda karena terdapat perubahan instansi pengusul yang semula BIG menjadi ATR - Perbaikan RC disampaikan akhir Februari 2018
Kementerian Kesehatan |  | 1609.6
Kegiatan DRPPLN 2017
16 | Indonesia Supporting Primary And Refferal Health Care Reform (I-SPHERE) | 150 | 287.132 | World Bank | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | - Masih dalam pembahasan desain kegiatan - Dalam pembahasan Disbursement Linked Indicator (DLI)
Kegiatan Potensial DRPPLN 2018
17 | Improvement of Facilities and Infrastructure and Infrastructure for Teaching and Learning Activities in Health Sector | 204 |  | IDB | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | - Pernah dibahas dalam pertemuan 1 November 2017 - K/L masih harus mempertajam konsep desain proyek, costing, metode pengadaan, logframe, justifikasi pemilihan lokasi dan lahan
18 | Strengthening of National Referral Hospitals, Province Referral Hospital and Vertical Technical Unit | 1255.6 |  | IDB | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | Pernah dibahas dalam pertemuan 1 November 2017
Kementerian Ristek Dikti |  | 247.1
Kegiatan Potensial DRPPLN 2018
19 | Establishment od University of Bengkulu's Hospital | 10.3 |  | SFD | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | - Sudah diterima usulan dari Sekjen a.n Menteri Ristekdikti kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas tanggal 18 Mei 2017 (5 kegiatan dalam satu surat usulan) - Univ. Bengkulu masih harus mempertajam costing, metode pengadaan, rencana penarikan - Univ. Jakarta masih diperlukan perbaikan dokumen pihak univ - Univ. Malikussaleh, Univ. Jambi, UPI, dan Univ. Riau sedang penyiapan kegiatan melalui TA to Indonesia on Preparing the Advanced Knowledge Skills for Sustainable Growth Project (TA 9406 INO)
20 | Capacity Building Programmes for Infrastructure in Malikussaleh University | 48.5 |  | ADB | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC
21 | Development and Upgrading of University of Jambi | 53.9 |  | ADB | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC
22 | Development and Upgrading of the State University of Jakarta - Phase 2 | 32.7 |  | SFD | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC
23 | Integrated Multi Campus University for Tomorrow's Education in Indonesia University of Education | 51.8 |  | ADB | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC
24 | Higher Education Quality Improvement od the University of Riau | 49.9 |  | ADB | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC
Kementerian Agama |  | 297.9
Kegiatan DRPPLN 2017
25 | The Development and Improvement of Six Islamic Higher Education Institutions Project | 238 | 50 | IDB | Sudah Greenbook 2017 | Dibatalkan IDB | - Daftar Kegiatan tgl 11 Agustus 2017 - Dalam proses negosiasi - Surat pembatalan IDB telah disampaikan kepada Kemenkeu dan sedang menunggu respon Kemenkeu
Kegiatan Potensial DRPPLN 2018
26 | The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang - Phase II | 59.9 |  | SFD | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | Sudah diterima usulan Sekjen a.n Menteri Agama kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas kegiatan pada tanggal 8 Mei 2017
Kementerian PPN/ BAPPENAS |  | 150
Kegiatan DRPPLN 2017
27 | Human Resources Development for Bureaucratic Reform (SPIRIT II) | 150 | 0 | World Bank | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | - Masih dalam pembahasan desain kegiatan, kemungkinan akan menggunakan pinjaman pendahuluan untuk mendukung persiapan dan penyusunan road map talenta Indonesia - Terdapat isu perubahan desain kegiatan, namun surat penyampaian perubahan Concept Note belum disampaikan secara tertulis.
PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) PERSERO |  | 608
Kegiatan DRPPLN 2017
28 | Indramayu Coal Fired Power Plant #4 (1x1000MW) | 300 | 50 | JICA | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | - Masih dalam penyelesaian masalah lingkungan terhadap warga sekitar proyek pembangkit, sehingga proses pre request terhambat dilaksanakan - Penyelesaian masalah lingkungan masih dalam proses pengadilan
Kegiatan Potensial DRPPLN 2018
29 | Tulehu Geothermal Power Plant Project Unit 1&2 (2x10MW) | 104 |  | JICA | Sudah tersedia RC | Sudah tersedia RC | - Pernah diajukan pada GB 201 - Pengeboran sumur untuk pencarian sumber panas bumi telah dilakukan
30 | Hululais Feothermal Power Plant Project (2x55MW) | 204 |  | JICA | Sudah tersedia RC | Sudah tersedia RC | - Pernah diajukan pada GB 2017 - Masih menunggu studi AMDAL di lokasi yang baru (perpindahan lokasi akibat longsor) - Dalam proses finalisasi AMDAL untuk lokasi yang baru, target selesai Juni 2018
Kementerian Pertahanan |  | 60
Kegiatan DRPPLN 2017
31 | Upgrading Medical Equipments for Naval Hospital Wahyu Slamet Bitung-North Sulawesi | 15 | 0 | Austria | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | - Masih dalam pembahasan penyempurnaan komponen desain kegiatan - Terdapat perbaikan konten RC, namun perubahannya belum diterima oleh Dit. Hankam - Diperlukan rekomendasi sektor terkait peningkatan kesiapan untuk Daftar Kegiatan
32 | Upgrading Medical Equipments and Supporting Facilities for Army Hospital Pelamonia | 10 | 0
33 | Procurement of Medical Equipments for Army Hospital Putri Hijau | 10 | 0
34 | Upgrading Medical Equipments and Supporting Facilities for Army Hospital Udayana | 10 | 0
35 | Upgrading Medical Equipments for Air Force Hospital Dodi Sarjoto | 15 | 0
BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) |  | 150
Kegiatan DRPPLN 2017
36 | Strengthening Climate and Weather Service Capacity – Phase II | 78.9 | 13.169 | Perancis | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | - Daftar Kegiatan (AFD Perancis) sudah terbit tgl 24 November 2017 - Dalam proses negosiasi - LA direncanakan akhir Desember 2017/Januari 2018 - Untuk cofinancing US Exim Bank direncanakan akan masuk dalam GB 2018 - Merupakan bagian dari pengembangan MMS
|  | 71.1 | 7.224 | US Exim Bank
JUMLAH |  | 7347.993

## RANC-GB FOR SEKTOR
List Kegiatan yang Potensial Tercantum dalam DRPPLN/Green Book 2018
Status, 9 Maret 2018
(dalam juta USD)
No | Judul Kegiatan | Nilai Pinjaman | Dana Pendamping | Indikasi Lender | Status | Keterangan
A. Kegiatan yang Dapat Direkomendasikan Masuk dalam DRPPLN/Green Book 2018 |  | 4459.655 | 783.72
Kementerian PUPR |  | 1710.955 | 426.195
1 | The Urgent Rehabilitation of Strategic Irrigation for Western Region of Indonesia | 98 | 16 | Korea | - Green Book 2015, 2016, 2017 - Daftar Kegiatan sudah terbit 18 Januari 2018 - Dalam proses negosiasi Loan Agreement | - Tercantum pada GB 2017 dengan nilai pinjaman USD 195,8 juta dan dana pendamping USD 27,2 juta. - Formal request telah dikirim ke Korea dengan nilai usulan pinjaman USD 98 juta dan pendamping USD 16 juta, sesuai hasil appraisal pada Agustus dan November 2017
2 | Engineering Service for Coastal and River Development Project | 10.094 | 1.116 | Korea | - Green Book Green Book 2015, 2016, 2017 - Daftar Kegiatan sudah terbit 3 Februari 2017 - Dalam proses negoisasi | - Terdapat permintaan dari Kementerian PUPR untuk merubah ruang lingkup kegiatan pada saat negosiasi. Saat ini sedang diproses persetujuan perubahannya - Diperlukan klarifikasi dan konfirmasi tertulis dari Kementerian PUPR dan Deputi Sarana dan Prasarana terhadap usulan perubahan ruang lingkup kegiatan.
3 | Engineering Service for Dam Multipurpose Development Project | 21.611 | 1.279 | Korea
4 | Regency Settlement Infrastructure Development (RSID) | 76.5 | 0 | JICA | - Greenbook 2017 - Dalam proses Daftar Kegiatan | - Pada Greenbook 2017 tercantum dengan nilai pinjaman sebesar USD 201 juta - Kementerian PUPR (surat 27 Februari 2018) mengusulkan kegiatan ini dilakukan dalam dua fase, dimana fase 1 (2018-2023) dengan pendanaan sebesar USD 76,5 juta. Sedangkan sisanya direncanakan pada tahun 2020-2026. - Diperlukan rekomendasi Deputi Pengembangan Regional terhadap usulan slicing pelaksanaan proyek ini
5 | Development of Cisumdawu Cileunyi-Sumedang-Dawuan Phase III | 156 | 223 | RRT | - Sudah Greenbook 2017 - Daftar Kegiatan terbit Februari 2018
6 | Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) | 500 | 0 | World Bank | Sudah tersedia RC | - Pernah diajukan pada GB 2017, namun saat RAPIM tidak direkomendasikan - Sedang dalam tahap finalisasi Project Implementation Plan dan peningkatan kesiapan, termasuk procurement plan - Diperlukan rekomendasi Deputi Sarana dan Prasarana terkait kesiapan pelaksanaan kegiatan.
7 | Jakarta Sewerage Development Project Zone 6 (Phase 1) | 281.64 | 0 | JICA | - Sudah tersedia RC - Sudah pre-request | - Pada Bluebook nilai project USD 1.95 Miliar untuk zona 1 dan zona 6. Namun pihak JICA menyetujui hanya USD 412,5 Juta untuk Zona 6 Phase 1 - Pada MoD hasil appraisal November 2017, pihak JICA mengindikasikan akan mendanai pembangunan zona 6 fase 1 sebesar USD 281,64 juta - Diperlukan rekomendasi Deputi Sarana dan Prasarana terkait kesiapan pelaksanaan kegiatan.
8 | Development of National Urban Development Program (NUDP) | 49.61 | 0 | World Bank | Sudah Greenbook 2017 | - Terdapat usulan perubahan komponen dan lokasi kegiatan - Diperlukan konfirmasi dari PUPR terkait update kesiapan kegiatan dan rekomendasi dari Deputi Bidang Pengembangan Regional terkait perubahan komponen dan lokasi kegiatan.
9 | National Urban Water Supply Project (NUWSP) | 100 | 184.8 | World Bank | Sudah Greenbook 2017 | -Dalam pembahasan desain kegiatan, terutama terkait penentuan lokasi PDAM untuk komponen Performance Based Grant - Dalam tahap finalisasi dan penentuan lokasi untuk komponen pinjaman yang akan disalurkan melalui on granting - Diperlukan rekomendasi dari Deputi Bidang Pengembangan Regional terkait kepastian lokasi proyek.
10 | Sustainable Urban Development in Indonesia (Eco District) | 61.1 | 0 | AFD | Sudah tersedia RC | - Pernah diajukan pada GB 2017, namun tidak direkomendasikan dari Dep. Sektor - Diperlukan rekomendasi dari Deputi Bidang Pengembangan Regional terkait kesiapan kegiatan.
11 | Sanitation System Development in Bogor City | 56.4 | 0 | AFD | Sudah tersedia RC
12 | Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas | 296 | 0 | World Bank | Belum tersedia RC | - Usulan pinjaman untuk komponen FS sudah tercantum di Greenbook 2017. - Usulan pada GB 2018 untuk menampung kegiatan konstruksi - Akan dilaksanakan rapat koordinasi persiapan dengan KemPUPR dan Kemenpar. - Diperlukan penyampaian dokumen RC dari Kementerian PUPR. - Diperlukan rekomendasi dari Deputi Bidang Sarana dan Prasarana terkait kesiapan kegiatan
13 | Intergrated Masterplan for Priority Tourism Destination | 4 | 0 | World Bank | Sudah tersedia RC | - Usulan kegiatan sedang dalam pengajuan Loan Agreement
Kementerian Perhubungan |  | 620 | 0
14 | Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project Phase II - 1 | 620 | 0 | JICA | Sudah Greenbook 2017 | - Menggunakan mekanisme STEP-Loan JICA, sudah disetujui oleh Pemprov DKI, Kemenhub, dan PT. MRT Jakarta - Nilai pinjaman pada GB 2017 USD 1.869 juta. - Sesuai kesepakatan rapat di KPPIP yang akan diproses saat ini adalah porsi pinjaman on granting (Kemenhub) sebesar USD 620 juta - Pemprov DKI Jakarta perlu menyampaikan update perkembangan pemutakhiran AMDAL dan LARAP ke Kemenhub - Diperlukan update dari Kemenhub mengenai (i) kesiapan kegiatan sebesar USD 620 juta dan (ii) rekomendasi untuk on granting. - Diperlukan rekomendasi dari Deputi Bidang Sarana dan Prasarana terkait konfirmasi nilai pinjaman dan ruang lingkup kegiatan.
Kementerian ATR/BPN |  | 200 | 0
15 | Program to Accelerate Agrarian Reform | 200 | 0 | World Bank | Sudah tersedia RC | - Pernah diajukan pada GB 2017, namun ditunda karena terdapat perubahan instansi pengusul yang semula BIG menjadi Kementerian ATR/BPN - Terdapat usulan perubahan komponen kegiatan sesuai rekomendasi Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, sehingga diperlukan perbaikan RC oleh Kementerian ATR/BPN - Diperlukan konfirmasi kembali dari Deputi Bidang Pengembangan Regional terhadap perbaikan RC
Kementerian Kesehatan |  | 400 | 287.132
16 | Indonesia Supporting Primary And Refferal Health Care Reform (I-SPHERE) | 150 | 287.132 | World Bank | Sudah Greenbook 2017 | - Dalam pembahasan Disbursement Linked Indicator (DLI) - Diperlukan updatekesiapan kegiatan dari Kemenkes - Diperlukan rekomendasi kembali terkait kesiapan kegiatan dari Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
17 | Strengthening of National Referral Hospitals, Province Referral Hospital and Vertical Technical Unit | 250 | 0 | IDB | Sudah tersedia RC | - Nilai pinjaman pada Bluebook USD 1.255,6 juta namun nilai yang diindikasikan akan dibiayai oleh IDB sebesar USD 250 juta - Diperlukan perbaikan dokumen RC dari Kemenkes - Diperlukan rekomendasi kembali terkait kesiapan kegiatan dari Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
PT. PLN |  | 608 | 50
18 | Indramayu Coal Fired Power Plant #4 (1x1000MW) | 300 | 50 | JICA | Sudah Greenbook 2017 | - Masih dalam penyelesaian masalah lingkungan masih, dalam proses pengadilan - Diperlukan klarifikasi dari pihak PT PLN untuk masuk ke dalam GB 2018 - Diperlukan rekomendasi kembali terkait kesiapan kegiatan dari Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
19 | Tulehu Geothermal Power Plant Project Unit 1&2 (2x10MW) | 104 | 0 | JICA | Sudah tersedia RC | - Pengeboran sumur untuk pencarian sumber panas bumi masih dalam proses - Diperlukan klarifikasi dari pihak PT PLN untuk masuk ke dalam GB 2018 - Diperlukan rekomendasi kembali terkait kesiapan kegiatan dari Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
20 | Hululais Feothermal Power Plant Project (2x55MW) | 204 | 0 | JICA | Sudah tersedia RC | - Dalam proses finalisasi AMDAL untuk lokasi yang baru (target selesai Juni 2018) sebagai akibat terjadinya longsor di rencana lokasi sebelumnya - Diperlukan klarifikasi dari pihak PT PLN untuk masuk ke dalam GB 2018 dan time line kesiapan kegiatan - Diperlukan rekomendasi kembali terkait kesiapan kegiatan dari Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
BMKG |  | 150 | 20.393
21 | Strengthening Climate and Weather Service Capacity – Phase II | 78.9 | 13.169 | Perancis | Sudah Greenbook 2017 | - Daftar Kegiatan (Perancis) sudah terbit tgl 24 November 2017 - Dalam proses negosiasi
|  | 71.1 | 7.224 | US Exim Bank |  | - Untuk porsi US Exim Bank belum ada kepastian pendanaannya. Diusulkan porsi ini dialihkan lendernya menjadi Perancis - Diperlukan konfirmasi dari BMKG untuk pengalihan indikasi lender dari US Exim Bank menjadi Perancis - Diperlukan rekomendasi kembali kesiapan kegiatan dari Deputi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
Kementerian Pertahanan |  | 60 | 0
22 | Upgrading Medical Equipments for Naval Hospital Wahyu Slamet Bitung-North Sulawesi | 15 | 0 | Austria | Sudah Greenbook 2017 | - Masih dalam pembahasan penyempurnaan komponen desain kegiatan - Diperlukan rekomendasi pemenuhan kesiapan kegiatan dari Deputi Bidang Polhuhankam
23 | Upgrading Medical Equipments and Supporting Facilities for Army Hospital Pelamonia | 10 | 0
24 | Procurement of Medical Equipments for Army Hospital Putri Hijau | 10 | 0
25 | Upgrading Medical Equipments and Supporting Facilities for Army Hospital Udayana | 10 | 0
26 | Upgrading Medical Equipments for Air Force Hospital Dodi Sarjoto | 15 | 0
Kementerian PPN/ BAPPENAS |  | 175 | 0
27 | Human Resources Development for Bureaucratic Reform (SPIRIT II) | 150 | 0 | World Bank | Sudah Greenbook 2017 | - Masih dalam pembahasan desain kegiatan, kemungkinan akan menggunakan pinjaman pendahuluan untuk mendukung persiapan dan penyusunan road map Talenta Indonesia - Diperlukan perbaikan RC yang mengakomodasikan desain kegiatan yang baru dari Sesmen PPN/Sestama Bappenas selaku executing agency
28 | Support the implementation of the islamic finance Road Map / Promoting Sharia Finance (KNKS) | 25 | 0 | IDB | Belum tersedia RC | - Diperlukan rapat koordinasi guna membahas penyiapan pelaksanaan kegiatan - Diperlukan penyampaian RC dari Sesmen PPN/Sestama Bappenas selaku executing agency
Kementerian Pertanian |  | 535.7 | 0
29 | Upland Development for National Food Security | 535.7 | 0 | IFAD | Sudah tersedia RC | - RC baru diterima pada 6 Maret 2018 - Diperlukan rekomendasi penilaian kesiapan kegiatan dari Deputi Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
|  |  | 0 | IDB | Sudah tersedia RC
B. Kegiatan yang belum direkomendasikan masuk DRPPLN / Green Book 2018 |  | 1177.3 | 50
Kementerian PUPR |  | 100 | 0
30 | Mamminasata Water Supply Development Project | 100 | 0 | JICA | Sudah tersedia RC | - Pernah diajukan pada GB 2017, namun tidak direkomendasikan dari Dep. Sektor - Belum ada konfirmasi dari pihak calon lender
Kementerian Perhubungan |  | 292.3 | 0
31 | Procurement of Track Material and Turn Out Phase III | 292.3 | 0 | JICA | Sudah tersedia RC | - Pernah diajukan pada GB 2017, namun ditunda karena kegiatan Phase-II baru mulai berjalan TA 2017
Kementerian Agama |  | 297.9 | 50
32 | The Development and Improvement of Six Islamic Higher Education Institutions Project | 238 | 50 |  | Sudah Greenbook 2017 | - Daftar Kegiatan tgl 11 Agustus 2017 - IDB telah menyampaikan surat kepada Kemenkeu bahwa IDB membatalkan rencana untuk mendanai kegiatan ini.
33 | The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang - Phase II | 59.9 | 0 | SFD | Sudah tersedia RC | - Diperlukan perbaikan RC dari Kementerian Agama
Kementerian Kesehatan |  | 240 | 0
34 | Improvement of Facilities and Infrastructure and Infrastructure for Teaching and Learning Activities in Health Sector | 240 | 0 | IDB | Sudah tersedia RC | - Diperlukan penajaman konsep desain proyek, costing, metode pengadaan, logframe, justifikasi pemilihan lokasi dan lahan - Diperlukan perbaikan dokumen RC dan Project Proposal dari Kementerian Kesehatan. Rapat 9 Maret di PPSDM Kemenkes: - RC sudah diperbaiki, namun informasinya belum cukup jelas, sehingga masih perlu diperbaiki lagi. - Kemenkes akan menyampaikan RC Final pada minggu ke-4 Maret 2018 (paling lambat).
Kementerian Ristek Dikti |  | 247.1 | 0
35 | Integrated Multi Campus University for Tomorrow's Education in Indonesia University of Education | 51.8 | 0 | ADB | Sudah tersedia RC dari Universitas | - belum ada surat usulan dari Kemenristekdikti untuk menyampaikan RC
36 | Higher Education Quality Improvement od the University of Riau | 49.9 | 0 |  | Sudah tersedia RC dari Universitas
37 | Capacity Building Programmes for Infrastructure in Malikussaleh University | 48.5 | 0 |  | Sudah tersedia RC dari Universitas
38 | Development and Upgrading of University of Jambi | 53.9 | 0 |  | Sudah tersedia RC dari Universitas
39 | Development and Upgrading of the State University of Jakarta - Phase 2 | 32.7 | 0 | SFD | Sudah tersedia RC | - belum ada surat usulan dari Kemenristekdikti untuk menyampaikan perbaikan RC
40 | Establishment od University of Bengkulu's Hospital | 10.3 | 0 |  | Sudah tersedia RC | - Univ. Bengkulu masih harus mempertajam costing, metode pengadaan, rencana penarikan - belum ada surat usulan dari Kemenristekdikti untuk menyampaikan perbaikan RC
JUMLAH |  | 5636.955 | 833.72

## RANC-GB AFTER MEETING (AM)
Rancangan DRPPLN/Green Book 2018
Status, 9 Maret 2018
No | Judul Kegiatan | Nilai Pinjaman (juta USD) | Dana Pendamping | Indikasi Lender | Status | Catatan Bilateral Multilateral | Keterangan
B. USULAN BARU YANG BELUM DIREKOMENDASIKAN MASUK GB 2017
A. Kegiatan yang direkomendasikan Green Book2018 |  | 1268.345 | 241.395
Kementerian PUPR |  | 1268.345 | 241.395
1 | The Urgent Rehabilitation of Strategic Irrigation for Western Region of Indonesia | 98 | 16 | Korea | Sudah Greenbook 2017 | - Daftar Kegiatan sudah terbit 18 Januari 2018 - Dalam proses negosiasi Loan Agreement | - Tercantum pada GB 2017 dengan nilai pinjaman USD 195,8 juta dan dana pendamping USD 27,2 juta. - Formal request telah dikirim ke Korea dengan nilai usulan pinjaman USD 98 juta dan pendamping USD 16 juta, sesuai hasil appraisal pada Agustus dan November 2017 RAPAT 7 MARET 2018 - tidak terdapat permasalahan prinsip, jika negosiasi Loan Agreement dapat selesai sebelum penerbitan GB 2018 maka proyek ini tidak perlu dicantumkan dalam GB 2018
2 | Engineering Service for Coastal and River Development Project | 10.094 | 1.116 | Korea |  | - Daftar Kegiatan sudah terbit 3 Februari 2017 - Dalam proses negoisasi | Daftar Kegiatan terbit 3 Februari 2017 RAPAT 7 MARET 2018 - terdapat permintaan dari Kementerian PUPR untuk merubah ruang lingkup kegiatan pada saat negosiasi. Saat ini sedang diproses persetujuan perubahannya - Dit bilateral diminta memastikan dokumentasi perubahan lingkup tersebut tersedia.
3 | Engineering Service for Dam Multipurpose Development Project | 21.611 | 1.279 | Korea
4 | Regency Settlement Infrastructure Development (RSID) | 201 | 0 | JICA |  | Dalam proses Daftar Kegiatan | - Masih dalam proses Fact Finding, sampai saat ini belum dilakukan pre request - Supplemental Study telah selesai dilaksanakan RAPAT 7 MARET 2018 - Dalam proses Daftar Kegiatan
5 | Development of Cisumdawu Cileunyi-Sumedang-Dawuan Phase III | 156 | 223 | RRT |  | Daftar Kegiatan terbit Februari 2018 | Masih pada tahapan Submit dokumen kepada pihak lender (RRT) RAPAT 7 MARET 2018 - tidak ada masalah
6 | Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) | 500 |  | World Bank | Sudah tersedia RC | Sudah Greenbook 2017 | - Pernah diajukan pada GB 2017, namun saat RAPIM tidak direkomendasikan - Sedang dalam tahap finalisasi Project Implementation Plandan peningkatan kesiapan, termasuk procurement plan RAPAT 7 MARET 2018 - tidak ada masalah
7 | Jakarta Sewerage Development Project Zone 6 (Phase 1) | 281.64 |  | JICA | - Sudah tersedia RC - Sudah pre-request | Sudah tersedia RC | - Pada Bluebook nilai project USD 1.95 Miliar untuk zona 1 dan zona 6. Namun pihak JICA menyetujui hanya USD 412,5 Juta untuk Zona 6 Phase 1 - Pada MoD hasil appraisal November 2017, pihak JICA mengindikasikan akan mendanai pembangunan zona 6 fase 1 sebesar USD 281,64 juta RAPAT 7 MARET 2018 - tidak ada masalah
B. Kegiatan yang perlu ditindaklanjuti |  | 3711.81 | 542.325
Kementerian PUPR |  | 563.11 | 184.8
8 | Development of National Urban Development Program (NUDP) | 49.61 | 0 | World Bank | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | Masih dalam pembahasan desain kegiatan terkait pemilihan PIU, Pendekatan Capital Investmen Plan (CIP) dan meningkatkan kepemilikan Pemda dalam kegiatan. RAPAT 7 MARET 2018 - komponen dan lokasi berubah, dibutuhkan surat konfirmasi dari PUPR terkait update kesiapan pada minggu ke-3 Maret 2018 -> oleh dit. multilateral
9 | National Urban Water Supply Project (NUWSP) | 100 | 184.8 | World Bank | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | - Masih dalam pembahasan desain kegiatan, terutama terkait penentuan lokasi PDAM berdasarkan Performance Based Grant - Dalam tahap finalisasi dan penentuan lokasi untuk komponen pinjaman yang akan disalurkan melalui on granting RAPAT 7 MARET 2018 - diperlukan konfirmasi tertulis dari sektor mengenai kepastian lokasi proyek -> oleh dit. multilateral
10 | Sustainable Urban Development in Indonesia (Eco District) | 61.1 |  | AFD | Sudah tersedia RC | Sudah tersedia RC | Pernah diajukan pada GB 2017, namun tidak direkomendasikan dari Dep. Sektor RAPAT 7 MARET 2018 - pendanaan pihak AFD sudah siap, namun kegiatan membutuhkan rekomendasi deputi sektor -> oleh dit. Bilateral
11 | Sanitation System Development in Bogor City | 56.4 |  | AFD | Sudah tersedia RC | Sudah tersedia RC
12 | Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas | 296 |  | World Bank | Belum tersedia RC | Belum tersedia RC | Usulan pinjaman untuk komponen FS sudah tercantum di Greenbook 2017. - Usulan pada GB 2018 untuk menampung kegiatan konstruksi RAPAT 7 MARET 2018 - Belum ada usulan resmi dan dokumen usulan RC dari K/,L. - Arahan bapak deputi perlu dicantumkan dalam GB 2018. - Diperlukan follow up koordinasi persiapan dengan KemPUPR dan Kemenpar (pertemuan dipimpin Deputi Pendanaan) -> oleh dit. multilateral
Kementerian Perhubungan |  | 620 | 0
13 | Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project Phase II | 620 | 0 | JICA | Sudah Greenbook 2017 | Akan dilakukan appraisal Februari 2018 | - Terdapat Rencana penandatanganan LA awal tahun 2018 - Menggunakan mekanisme STEP-Loan JICA, sudah disetujui oleh Pemprov DKI, Kemenhub, dan PT. MRT Jakarta karena lebih banyak memberikan keuntungan RAPAT 7 MARET 2018 - Nilai awal pada Bluebook dan GB 2017 senilai USD 1.869 juta. - Sesuai kesepakatan rapat di KPPIP yang akan diproses saat ini adalah porsi pinjaman on granting (Kemenhub) sebesar USD 620 juta - Dit. Bilateral akan mengkonfirmasi lebih lanjut untuk pencantuman porsi on-granting dalam Green Book setelah terbit surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan terkait on granting - Dibutuhkan surat dari K/L yang menyatakan : 1) kesiapan kegiatan sebesar USD 620 juta dan 2) mekanisme channeling on granting -> oleh dit. bilateral
Kementerian ATR/BPN |  | 200 | 0
14 | Program to Accelerate Agrarian Reform | 200 |  | World Bank | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | - Pernah diajukan pada GB 2017, namun ditunda karena terdapat perubahan instansi pengusul yang semula BIG menjadi ATR - Perbaikan RC disampaikan akhir Februari 2018 RAPAT 7 MARET 2018 - terdapat perubahan komponen kegiatan, sedang menunggu perbaikan RC dari KemATR/BPN -> dit. multilateral
Kementerian Kesehatan |  | 800 | 287.132
15 | Indonesia Supporting Primary And Refferal Health Care Reform (I-SPHERE) | 150 | 287.132 | World Bank | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | - Masih dalam pembahasan desain kegiatan - Dalam pembahasan Disbursement Linked Indicator (DLI) RAPAT 7 MARET 2018 - Menunggu surat konfirmasi kesiapan dari kemenkes ke Bappenas pada minggu ke 2 Maret -> Dit. Multilateral
16 | Strengthening of National Referral Hospitals, Province Referral Hospital and Vertical Technical Unit | 250 |  | IDB | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | Pernah dibahas dalam pertemuan 1 November 2017 RAPAT 7 MARET 2018 - nilai pinjaman pada Bluebook USD 1.255,6 juta namun nilai yang diindikasikan akan dibiayai oleh IDB sebesar USD 250 juta - perlu klarifikasi dan follow up terkait perbaikan RC dari kemenkes dalam waktu dekat (selambatnya pada tanggal 21 Maret 2018) -> dit. multilateral
17 | Investing for Nutrition and Early Years (INEY) | 400 |  | World Bank | Belum tersedia RC | Belum tersedia RC | RAPAT 7 MARET 2018 - Belum ada di Bluebook 2015-2019 - Direktorat multilateral diminta memastikan apakah proyek ini termasuk pinjaman tunai/program loan atau pinjaman kegiatan. - Apabila program loan tidak diperlukan masuk BB dan GB, maka diperlukan konfirmasi tertulis mengenai hal tersebut -> dit. multilateral - Perlu kepastian dalam waktu dekat
PT. PLN |  | 608 | 50
18 | Indramayu Coal Fired Power Plant #4 (1x1000MW) | 300 | 50 | JICA | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | - Masih dalam penyelesaian masalah lingkungan terhadap warga sekitar proyek pembangkit, sehingga proses pre request terhambat dilaksanakan - Penyelesaian masalah lingkungan masih dalam proses pengadilan RAPAT 7 MARET 2018 - Memperhatikan masalah AMDAL yang masih dalam proses banding di pengadilan, diperlukan klarifikasi dari pihak PT PLN untuk masuk ke dalam GB 2018 dan nota dinas kepada pihak sektor untuk memastikan usulan proyek tsb -> dit. bilateral
19 | Tulehu Geothermal Power Plant Project Unit 1&2 (2x10MW) | 104 |  | JICA | Sudah tersedia RC | Sudah tersedia RC | - Pernah diajukan pada GB 201 - Pengeboran sumur untuk pencarian sumber panas bumi telah dilakukan RAPAT 7 MARET 2018 - Memperhatikan terkait pengeboran sumur, diperlukan klarifikasi dari pihak PLN untuk masuk GB 2018 dan nota dinas kepada pihak sektor -> dit. bilateral
20 | Hululais Feothermal Power Plant Project (2x55MW) | 204 |  | JICA | Sudah tersedia RC | Sudah tersedia RC | - Pernah diajukan pada GB 2017 - Masih menunggu studi AMDAL di lokasi yang baru (perpindahan lokasi akibat longsor) - Dalam proses finalisasi AMDAL untuk lokasi yang baru, target selesai Juni 2018 RAPAT 7 MARET 2018 - Diperlukan klarifikasi terkait lokasi dari pihak PLN untuk masuk GB 2018 dan timeline kesiapan kegiatan serta nota dinas kepada pihak sektor -> dit. bilateral
BMKG |  | 150 | 20.393
21 | Strengthening Climate and Weather Service Capacity – Phase II | 78.9 | 13.169 | Perancis | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | - Daftar Kegiatan (AFD Perancis) sudah terbit tgl 24 November 2017 - Dalam proses negosiasi - Untuk rencana pendanaan porsi US Exim Bank belum ada kepastiannya, direncanakan porsi ini akan masuk dalam GB 2018 - Merupakan bagian dari pengembangan MMS RAPAT 7 MARET 2018 - perlu konfirmasi di K/L untuk pengalihan indikasi lender dari US Exim Bank menjadi Perancis
|  | 71.1 | 7.224 | US Exim Bank
Kementerian Pertahanan |  | 60 | 0
22 | Upgrading Medical Equipments for Naval Hospital Wahyu Slamet Bitung-North Sulawesi | 15 | 0 | Austria | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | - Masih dalam pembahasan penyempurnaan komponen desain kegiatan - Terdapat perbaikan konten RC, namun perubahannya belum diterima oleh Dit. Hankam - Diperlukan rekomendasi sektor terkait peningkatan kesiapan untuk Daftar Kegiatan RAPAT 7 MARET 2018 - membutuhkan rekomendasi sektor untuk pemenuhan kesiapan kegiatan - Menyusun nota dinas deputi bidang pendanaan kepada deputi polhukhankam tentang penilaian kesiapan kegiatan (RC) -> disiapkan oleh dit. bilateral
23 | Upgrading Medical Equipments and Supporting Facilities for Army Hospital Pelamonia | 10 | 0
24 | Procurement of Medical Equipments for Army Hospital Putri Hijau | 10 | 0
25 | Upgrading Medical Equipments and Supporting Facilities for Army Hospital Udayana | 10 | 0
26 | Upgrading Medical Equipments for Air Force Hospital Dodi Sarjoto | 15 | 0
Kementerian PPN/ BAPPENAS |  | 175 | 0
27 | Human Resources Development for Bureaucratic Reform (SPIRIT II) | 150 | 0 | World Bank | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | - Masih dalam pembahasan desain kegiatan, kemungkinan akan menggunakan pinjaman pendahuluan untuk mendukung persiapan dan penyusunan road map talenta Indonesia - Terdapat isu perubahan desain kegiatan, namun surat penyampaian perubahan Concept Note belum disampaikan secara tertulis. RAPAT 7 MARET 2018 - diperlukan perbaikan RC dengan mengakomodasi desain kegiatan yang baru. -> koordinasi oleh Multilateral
28 | Support the implementation of the islamic finance Road Map / Promoting Sharia Finance (KNKS) | 25 |  | IDB | Belum tersedia RC | Pernah dibahas dalam pertemuan 1 November 2017 | RAPAT 7 MARET 2018 - Komunikasikan dengan bapak Pungki atau direktorat yang melakukan persiapan usulan KNKS - perlu dilakukan follow up terhadap proyek ini, melalui rapat yang dipimpin oleh Eselon I(Pendanaan)/Sesmen untuk membahas kesiapan proyek -> koordinasi oleh dit. Multilateral - Perlu update sesegera mungkin (sebelum kunjungan menteri ke Tunisia, awal April 2018)
Kementerian Pertanian |  | 535.7 | 0
29 | Upland Development for National Food Security | 535.7 |  | IFAD | Sudah tersedia RC | Pernah dibahas dalam pertemuan 1 November 2017 | RAPAT 7 MARET 2018 - RC baru diterima pada 6 Maret 2018, sehingga diperlukan penilaian kesiapan proyek dari deputi sektor -> koordinasi oleh dit. Multilateral
|  |  |  | IDB | Sudah tersedia RC
C. Kegiatan yang tidak direkomendasikan |  | 1177.3 | 0
Kementerian PUPR |  | 100 | 0
30 | Mamminasata Water Supply Development Project | 100 |  | JICA | Sudah tersedia RC |  | - Kegiatan Mamminasata pernah diajukan pada GB 2017, namun tidak direkomendasikan dari Dep. Sektor - Pernah dibahas dalam pertemuan 13-14 November 2017, untuk SPAM Regional Mamminasata, Mebidang, Wasosukas, dan Bentng Kobema akan diusulkan dalam GB 2018, - Sementara, SPAM Regional Durolis, Petanglong, Jatigede, dan Karian Dam belum dapat diusulkan dalam GB 2019 RAPAT 7 MARET 2018 - belum diusulkan untuk masuk GB 2018
Kementerian Perhubungan |  | 292.3 | 0
31 | Procurement of Track Material and Turn Out Phase III | 292.3 |  | JICA | Sudah tersedia RC |  | Pernah diajukan pada GB 2017, namun ditunda karena kegiatan Phase-II baru mulai berjalan di TA 2017 RAPAT 7 MARET 2018 - belum diusulkan untuk masuk GB 2018
Kementerian Agama |  | 297.9 | 0
32 | The Development and Improvement of Six Islamic Higher Education Institutions Project | 238 | 50 |  | Sudah Greenbook 2017 | Dibatalkan IDB | - Daftar Kegiatan tgl 11 Agustus 2017 - Dalam proses negosiasi - Surat pembatalan IDB telah disampaikan kepada Kemenkeu dan sedang menunggu respon Kemenkeu RAPAT 7 MARET 2018 - dicancel IDB, saat ini dalam proses ditawarkan ke pihak SFD
33 | The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang - Phase II | 59.9 |  | SFD | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | Sudah diterima usulan Sekjen a.n Menteri Agama kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas kegiatan pada tanggal 8 Mei 2017 RAPAT 7 MARET 2018 - belum diusulkan untuk masuk GB 2018
Kementerian Kesehatan |  | 240 | 0
34 | Improvement of Facilities and Infrastructure and Infrastructure for Teaching and Learning Activities in Health Sector | 240 |  | IDB | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | - Pernah dibahas dalam pertemuan 1 November 2017 - K/L masih harus mempertajam konsep desain proyek, costing, metode pengadaan, logframe, justifikasi pemilihan lokasi dan lahan RAPAT 7 MARET 2018 - diperlukan untuk perbaikan Project Proposal - dibatalkan untuk masuk GB 2018
Kementerian Ristek Dikti |  | 247.1 | 0
35 | Integrated Multi Campus University for Tomorrow's Education in Indonesia University of Education | 51.8 |  | ADB | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | - Univ. Malikussaleh, Univ. Jambi, UPI, dan Univ. Riau sedang penyiapan kegiatan melalui TA to Indonesia on Preparing the Advanced Knowledge Skills for Sustainable Growth Project (TA 9406 INO) RAPAT 7 MARET 2018 - dibatalkan untuk masuk GB 2018 karena belum ada surat usulan dari K/L untuk menyampaikan perbaikan RC
36 | Higher Education Quality Improvement od the University of Riau | 49.9 |  |  | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC
37 | Capacity Building Programmes for Infrastructure in Malikussaleh University | 48.5 |  |  | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC
38 | Development and Upgrading of University of Jambi | 53.9 |  |  | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC
39 | Development and Upgrading of the State University of Jakarta - Phase 2 | 32.7 |  | SFD | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | - Univ. Jakarta masih diperlukan perbaikan dokumen pihak univ RAPAT 7 MARET 2018 - dibatalkan untuk masuk GB 2018 karena belum ada surat usulan dari K/L untuk menyampaikan perbaikan RC
40 | Establishment od University of Bengkulu's Hospital | 10.3 |  |  | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | - Univ. Bengkulu masih harus mempertajam costing, metode pengadaan, rencana penarikan RAPAT 7 MARET 2018 - dibatalkan untuk masuk GB 2018 karena belum ada surat usulan dari K/L untuk menyampaikan perbaikan RC
JUMLAH |  | 6157.455 | 783.72

## RANC-GB AM MULTI
Rancangan DRPPLN/Green Book 2018
Status, 7 Maret 2018
No | Judul Kegiatan | Nilai Pinjaman (juta USD) | Dana Pendamping | Indikasi Lender | Status | Catatan Bilateral Multilateral | Keterangan
B. USULAN BARU YANG BELUM DIREKOMENDASIKAN MASUK GB 2017
A. Kegiatan yang direkomendasikan Green Book2018 |  | 500 | 0
Kementerian PUPR |  | 500 | 0
1 | Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) | 500 | 0 | World Bank | Sudah tersedia RC | Sudah Greenbook 2017 | - Pernah diajukan pada GB 2017, namun saat RAPIM tidak direkomendasikan - Sedang dalam tahap finalisasi Project Implementation Plandan peningkatan kesiapan, termasuk procurement plan RAPAT 7 MARET 2018 - tidak ada masalah
B. Kegiatan yang perlu ditindaklanjuti |  | 2156.31 | 471.932
Kementerian PUPR |  | 445.61 | 184.8
2 | Development of National Urban Development Program (NUDP) | 49.61 | 0 | World Bank | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | Masih dalam pembahasan desain kegiatan terkait pemilihan PIU, Pendekatan Capital Investmen Plan (CIP) dan meningkatkan kepemilikan Pemda dalam kegiatan. RAPAT 7 MARET 2018 - komponen dan lokasi berubah, dibutuhkan surat konfirmasi dari PUPR terkait update kesiapan pada minggu ke-3 Maret 2018 -> oleh dit. multilateral
3 | National Urban Water Supply Project (NUWSP) | 100 | 184.8 | World Bank | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | - Masih dalam pembahasan desain kegiatan, terutama terkait penentuan lokasi PDAM berdasarkan Performance Based Grant - Dalam tahap finalisasi dan penentuan lokasi untuk komponen pinjaman yang akan disalurkan melalui on granting RAPAT 7 MARET 2018 - diperlukan konfirmasi tertulis dari sektor mengenai kepastian lokasi proyek -> oleh dit. multilateral
4 | Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas | 296 | 0 | World Bank | Belum tersedia RC | Belum tersedia RC | Usulan pinjaman untuk komponen FS sudah tercantum di Greenbook 2017. - Usulan pada GB 2018 untuk menampung kegiatan konstruksi RAPAT 7 MARET 2018 - Belum ada usulan resmi dan dokumen usulan RC dari K/,L. - Arahan bapak deputi perlu dicantumkan dalam GB 2018. - Diperlukan follow up koordinasi persiapan dengan KemPUPR dan Kemenpar (pertemuan dipimpin Deputi Pendanaan) -> oleh dit. multilateral
Kementerian ATR/BPN |  | 200 | 0
5 | Program to Accelerate Agrarian Reform | 200 | 0 | World Bank | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | - Pernah diajukan pada GB 2017, namun ditunda karena terdapat perubahan instansi pengusul yang semula BIG menjadi ATR - Perbaikan RC disampaikan akhir Februari 2018 RAPAT 7 MARET 2018 - terdapat perubahan komponen kegiatan, sedang menunggu perbaikan RC dari KemATR/BPN -> dit. multilateral
Kementerian Kesehatan |  | 800 | 287.132
6 | Indonesia Supporting Primary And Refferal Health Care Reform (I-SPHERE) | 150 | 287.132 | World Bank | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | - Masih dalam pembahasan desain kegiatan - Dalam pembahasan Disbursement Linked Indicator (DLI) RAPAT 7 MARET 2018 - Menunggu surat konfirmasi kesiapan dari kemenkes ke Bappenas pada minggu ke 2 Maret -> Dit. Multilateral
7 | Strengthening of National Referral Hospitals, Province Referral Hospital and Vertical Technical Unit | 250 | 0 | IDB | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | Pernah dibahas dalam pertemuan 1 November 2017 RAPAT 7 MARET 2018 - nilai pinjaman pada Bluebook USD 1.255,6 juta namun nilai yang diindikasikan akan dibiayai oleh IDB sebesar USD 250 juta - perlu klarifikasi dan follow up terkait perbaikan RC dari kemenkes dalam waktu dekat (selambatnya pada tanggal 21 Maret 2018) -> dit. multilateral
8 | Investing for Nutrition and Early Years (INEY) | 400 | 0 | World Bank | Belum tersedia RC | Belum tersedia RC | RAPAT 7 MARET 2018 - Belum ada di Bluebook 2015-2019 - Direktorat multilateral diminta memastikan apakah proyek ini termasuk pinjaman tunai/program loan atau pinjaman kegiatan. - Apabila program loan tidak diperlukan masuk BB dan GB, maka diperlukan konfirmasi tertulis mengenai hal tersebut -> dit. multilateral - Perlu kepastian dalam waktu dekat
Kementerian PPN/ BAPPENAS |  | 175 | 0
9 | Human Resources Development for Bureaucratic Reform (SPIRIT II) | 150 | 0 | World Bank | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | - Masih dalam pembahasan desain kegiatan, kemungkinan akan menggunakan pinjaman pendahuluan untuk mendukung persiapan dan penyusunan road map talenta Indonesia - Terdapat isu perubahan desain kegiatan, namun surat penyampaian perubahan Concept Note belum disampaikan secara tertulis. RAPAT 7 MARET 2018 - diperlukan perbaikan RC dengan mengakomodasi desain kegiatan yang baru. -> koordinasi oleh Multilateral
10 | Support the implementation of the islamic finance Road Map / Promoting Sharia Finance (KNKS) | 25 |  | IDB | Belum tersedia RC | Pernah dibahas dalam pertemuan 1 November 2017 | RAPAT 7 MARET 2018 - Komunikasikan dengan bapak Pungki atau direktorat yang melakukan persiapan usulan KNKS - perlu dilakukan follow up terhadap proyek ini, melalui rapat yang dipimpin oleh Eselon I(Pendanaan)/Sesmen untuk membahas kesiapan proyek -> koordinasi oleh dit. Multilateral - Perlu update sesegera mungkin (sebelum kunjungan menteri ke Tunisia, awal April 2018)
Kementerian Pertanian |  | 535.7 | 0
11 | Upland Development for National Food Security | 535.7 | 0 | IFAD | Sudah tersedia RC | Pernah dibahas dalam pertemuan 1 November 2017 | RAPAT 7 MARET 2018 - RC baru diterima pada 6 Maret 2018, sehingga diperlukan penilaian kesiapan proyek dari deputi sektor -> koordinasi oleh dit. Multilateral
|  |  |  | IDB | Sudah tersedia RC
C. Kegiatan yang tidak direkomendasikan |  | 785 | 50
Kementerian Agama |  | 297.9 | 50
12 | The Development and Improvement of Six Islamic Higher Education Institutions Project | 238 | 50 |  | Sudah Greenbook 2017 | Dibatalkan IDB | - Daftar Kegiatan tgl 11 Agustus 2017 - Dalam proses negosiasi - Surat pembatalan IDB telah disampaikan kepada Kemenkeu dan sedang menunggu respon Kemenkeu RAPAT 7 MARET 2018 - dicancel IDB, saat ini dalam proses ditawarkan ke pihak SFD
13 | The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang - Phase II | 59.9 | 0 | SFD | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | Sudah diterima usulan Sekjen a.n Menteri Agama kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas kegiatan pada tanggal 8 Mei 2017 RAPAT 7 MARET 2018 - belum diusulkan untuk masuk GB 2018
Kementerian Kesehatan |  | 240 | 0
14 | Improvement of Facilities and Infrastructure and Infrastructure for Teaching and Learning Activities in Health Sector | 240 | 0 | IDB | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | - Pernah dibahas dalam pertemuan 1 November 2017 - K/L masih harus mempertajam konsep desain proyek, costing, metode pengadaan, logframe, justifikasi pemilihan lokasi dan lahan RAPAT 7 MARET 2018 - diperlukan untuk perbaikan Project Proposal - dibatalkan untuk masuk GB 2018
Kementerian Ristek Dikti |  | 247.1 | 0
15 | Integrated Multi Campus University for Tomorrow's Education in Indonesia University of Education | 51.8 | 0 | ADB | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | - Univ. Malikussaleh, Univ. Jambi, UPI, dan Univ. Riau sedang penyiapan kegiatan melalui TA to Indonesia on Preparing the Advanced Knowledge Skills for Sustainable Growth Project (TA 9406 INO) RAPAT 7 MARET 2018 - dibatalkan untuk masuk GB 2018 karena belum ada surat usulan dari K/L untuk menyampaikan perbaikan RC
16 | Higher Education Quality Improvement od the University of Riau | 49.9 | 0 |  | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC
17 | Capacity Building Programmes for Infrastructure in Malikussaleh University | 48.5 | 0 |  | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC
18 | Development and Upgrading of University of Jambi | 53.9 | 0 |  | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC
19 | Development and Upgrading of the State University of Jakarta - Phase 2 | 32.7 | 0 | SFD | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | - Univ. Jakarta masih diperlukan perbaikan dokumen pihak univ RAPAT 7 MARET 2018 - dibatalkan untuk masuk GB 2018 karena belum ada surat usulan dari K/L untuk menyampaikan perbaikan RC
20 | Establishment od University of Bengkulu's Hospital | 10.3 | 0 |  | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | - Univ. Bengkulu masih harus mempertajam costing, metode pengadaan, rencana penarikan RAPAT 7 MARET 2018 - dibatalkan untuk masuk GB 2018 karena belum ada surat usulan dari K/L untuk menyampaikan perbaikan RC
JUMLAH |  | 3441.31 | 521.932

## RANC-GB AM BILA
Rancangan DRPPLN/Green Book 2018
Status, 7 Maret 2018
No | Judul Kegiatan | Nilai Pinjaman (juta USD) | Dana Pendamping | Indikasi Lender | Status | Catatan Bilateral Multilateral | Keterangan
B. USULAN BARU YANG BELUM DIREKOMENDASIKAN MASUK GB 2017
A. Kegiatan yang direkomendasikan Green Book2018 |  | 768.345 | 241.395
Kementerian PUPR |  | 768.345 | 241.395
1 | The Urgent Rehabilitation of Strategic Irrigation for Western Region of Indonesia | 98 | 16 | Korea | Sudah Greenbook 2017 | - Daftar Kegiatan sudah terbit 18 Januari 2018 - Dalam proses negosiasi Loan Agreement | - Tercantum pada GB 2017 dengan nilai pinjaman USD 195,8 juta dan dana pendamping USD 27,2 juta. - Formal request telah dikirim ke Korea dengan nilai usulan pinjaman USD 98 juta dan pendamping USD 16 juta, sesuai hasil appraisal pada Agustus dan November 2017 RAPAT 7 MARET 2018 - tidak terdapat permasalahan prinsip, jika negosiasi Loan Agreement dapat selesai sebelum penerbitan GB 2018 maka proyek ini tidak perlu dicantumkan dalam GB 2018
2 | Engineering Service for Coastal and River Development Project | 10.094 | 1.116 | Korea |  | - Daftar Kegiatan sudah terbit 3 Februari 2017 - Dalam proses negoisasi | Daftar Kegiatan terbit 3 Februari 2017 RAPAT 7 MARET 2018 - terdapat permintaan dari Kementerian PUPR untuk merubah ruang lingkup kegiatan pada saat negosiasi. Saat ini sedang diproses persetujuan perubahannya - Dit bilateral diminta memastikan dokumentasi perubahan lingkup tersebut tersedia.
3 | Engineering Service for Dam Multipurpose Development Project | 21.611 | 1.279 | Korea
4 | Regency Settlement Infrastructure Development (RSID) | 201 | 0 | JICA |  | Dalam proses Daftar Kegiatan | - Masih dalam proses Fact Finding, sampai saat ini belum dilakukan pre request - Supplemental Study telah selesai dilaksanakan RAPAT 7 MARET 2018 - Dalam proses Daftar Kegiatan
5 | Development of Cisumdawu Cileunyi-Sumedang-Dawuan Phase III | 156 | 223 | RRT |  | Daftar Kegiatan terbit Februari 2018 | Masih pada tahapan Submit dokumen kepada pihak lender (RRT) RAPAT 7 MARET 2018 - tidak ada masalah
6 | Jakarta Sewerage Development Project Zone 6 (Phase 1) | 281.64 | 0 | JICA | - Sudah tersedia RC - Sudah pre-request | Sudah tersedia RC | - Pada Bluebook nilai project USD 1.95 Miliar untuk zona 1 dan zona 6. Namun pihak JICA menyetujui hanya USD 412,5 Juta untuk Zona 6 Phase 1 - Pada MoD hasil appraisal November 2017, pihak JICA mengindikasikan akan mendanai pembangunan zona 6 fase 1 sebesar USD 281,64 juta RAPAT 7 MARET 2018 - tidak ada masalah
B. Kegiatan yang perlu ditindaklanjuti |  | 1555.5 | 70.393
Kementerian PUPR |  | 117.5 | 0
7 | Sustainable Urban Development in Indonesia (Eco District) | 61.1 | 0 | AFD | Sudah tersedia RC | Sudah tersedia RC | Pernah diajukan pada GB 2017, namun tidak direkomendasikan dari Dep. Sektor RAPAT 7 MARET 2018 - pendanaan pihak AFD sudah siap, namun kegiatan membutuhkan rekomendasi deputi sektor -> oleh dit. Bilateral
8 | Sanitation System Development in Bogor City | 56.4 | 0 | AFD | Sudah tersedia RC | Sudah tersedia RC
Kementerian Perhubungan |  | 620 | 0
9 | Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project Phase II | 620 | 0 | JICA | Sudah Greenbook 2017 | Akan dilakukan appraisal Februari 2018 | - Terdapat Rencana penandatanganan LA awal tahun 2018 - Menggunakan mekanisme STEP-Loan JICA, sudah disetujui oleh Pemprov DKI, Kemenhub, dan PT. MRT Jakarta karena lebih banyak memberikan keuntungan RAPAT 7 MARET 2018 - Nilai awal pada Bluebook dan GB 2017 senilai USD 1.869 juta. - Sesuai kesepakatan rapat di KPPIP yang akan diproses saat ini adalah porsi pinjaman on granting (Kemenhub) sebesar USD 620 juta - Dit. Bilateral akan mengkonfirmasi lebih lanjut untuk pencantuman porsi on-granting dalam Green Book setelah terbit surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan terkait on granting - Dibutuhkan surat dari K/L yang menyatakan : 1) kesiapan kegiatan sebesar USD 620 juta dan 2) mekanisme channeling on granting -> oleh dit. bilateral
PT. PLN |  | 608 | 50
10 | Indramayu Coal Fired Power Plant #4 (1x1000MW) | 300 | 50 | JICA | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | - Masih dalam penyelesaian masalah lingkungan terhadap warga sekitar proyek pembangkit, sehingga proses pre request terhambat dilaksanakan - Penyelesaian masalah lingkungan masih dalam proses pengadilan RAPAT 7 MARET 2018 - Memperhatikan masalah AMDAL yang masih dalam proses banding di pengadilan, diperlukan klarifikasi dari pihak PT PLN untuk masuk ke dalam GB 2018 dan nota dinas kepada pihak sektor untuk memastikan usulan proyek tsb -> dit. bilateral
11 | Tulehu Geothermal Power Plant Project Unit 1&2 (2x10MW) | 104 | 0 | JICA | Sudah tersedia RC | Sudah tersedia RC | - Pernah diajukan pada GB 201 - Pengeboran sumur untuk pencarian sumber panas bumi telah dilakukan RAPAT 7 MARET 2018 - Memperhatikan terkait pengeboran sumur, diperlukan klarifikasi dari pihak PLN untuk masuk GB 2018 dan nota dinas kepada pihak sektor -> dit. bilateral
12 | Hululais Feothermal Power Plant Project (2x55MW) | 204 | 0 | JICA | Sudah tersedia RC | Sudah tersedia RC | - Pernah diajukan pada GB 2017 - Masih menunggu studi AMDAL di lokasi yang baru (perpindahan lokasi akibat longsor) - Dalam proses finalisasi AMDAL untuk lokasi yang baru, target selesai Juni 2018 RAPAT 7 MARET 2018 - Diperlukan klarifikasi terkait lokasi dari pihak PLN untuk masuk GB 2018 dan timeline kesiapan kegiatan serta nota dinas kepada pihak sektor -> dit. bilateral
BMKG |  | 150 | 20.393
13 | Strengthening Climate and Weather Service Capacity – Phase II | 78.9 | 13.169 | Perancis | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | - Daftar Kegiatan (AFD Perancis) sudah terbit tgl 24 November 2017 - Dalam proses negosiasi - Untuk rencana pendanaan porsi US Exim Bank belum ada kepastiannya, direncanakan porsi ini akan masuk dalam GB 2018 - Merupakan bagian dari pengembangan MMS RAPAT 7 MARET 2018 - perlu konfirmasi di K/L untuk pengalihan indikasi lender dari US Exim Bank menjadi Perancis
|  | 71.1 | 7.224 | US Exim Bank
Kementerian Pertahanan |  | 60 | 0
14 | Upgrading Medical Equipments for Naval Hospital Wahyu Slamet Bitung-North Sulawesi | 15 | 0 | Austria | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | - Masih dalam pembahasan penyempurnaan komponen desain kegiatan - Terdapat perbaikan konten RC, namun perubahannya belum diterima oleh Dit. Hankam - Diperlukan rekomendasi sektor terkait peningkatan kesiapan untuk Daftar Kegiatan RAPAT 7 MARET 2018 - membutuhkan rekomendasi sektor untuk pemenuhan kesiapan kegiatan - Menyusun nota dinas deputi bidang pendanaan kepada deputi polhukhankam tentang penilaian kesiapan kegiatan (RC) -> disiapkan oleh dit. bilateral
15 | Upgrading Medical Equipments and Supporting Facilities for Army Hospital Pelamonia | 10 | 0
16 | Procurement of Medical Equipments for Army Hospital Putri Hijau | 10 | 0
17 | Upgrading Medical Equipments and Supporting Facilities for Army Hospital Udayana | 10 | 0
18 | Upgrading Medical Equipments for Air Force Hospital Dodi Sarjoto | 15 | 0
C. Kegiatan yang tidak direkomendasikan |  | 392.3 | 0
Kementerian PUPR |  | 100 | 0
19 | Mamminasata Water Supply Development Project | 100 | 0 | JICA | Sudah tersedia RC |  | - Kegiatan Mamminasata pernah diajukan pada GB 2017, namun tidak direkomendasikan dari Dep. Sektor - Pernah dibahas dalam pertemuan 13-14 November 2017, untuk SPAM Regional Mamminasata, Mebidang, Wasosukas, dan Bentng Kobema akan diusulkan dalam GB 2018, - Sementara, SPAM Regional Durolis, Petanglong, Jatigede, dan Karian Dam belum dapat diusulkan dalam GB 2019 RAPAT 7 MARET 2018 - belum diusulkan untuk masuk GB 2018
Kementerian Perhubungan |  | 292.3 | 0
20 | Procurement of Track Material and Turn Out Phase III | 292.3 | 0 | JICA | Sudah tersedia RC |  | Pernah diajukan pada GB 2017, namun ditunda karena kegiatan Phase-II baru mulai berjalan di TA 2017 RAPAT 7 MARET 2018 - belum diusulkan untuk masuk GB 2018
JUMLAH |  | 2716.145 | 311.788

## RANC-GB AM BELUM ADA RC
Rancangan DRPPLN/Green Book 2018
Status, 7 Maret 2018
No | Judul Kegiatan | Nilai Pinjaman (juta USD) | Dana Pendamping | Indikasi Lender | Status | Catatan Bilateral Multilateral | Keterangan
B. USULAN BARU YANG BELUM DIREKOMENDASIKAN MASUK GB 2017
B. Kegiatan yang perlu ditindaklanjuti |  | 721 | 0
Kementerian PUPR |  | 296 | 0
1 | Integrated Infrastructure Development for National Tourism Strategic Areas | 296 | 0 | World Bank | Belum tersedia RC | Belum tersedia RC | Usulan pinjaman untuk komponen FS sudah tercantum di Greenbook 2017. - Usulan pada GB 2018 untuk menampung kegiatan konstruksi RAPAT 7 MARET 2018 - Belum ada usulan resmi dan dokumen usulan RC dari K/,L. - Arahan bapak deputi perlu dicantumkan dalam GB 2018. - Diperlukan follow up koordinasi persiapan dengan KemPUPR dan Kemenpar (pertemuan dipimpin Deputi Pendanaan) -> oleh dit. multilateral
Kementerian Kesehatan |  | 400 | 0
2 | Investing for Nutrition and Early Years (INEY) | 400 | 0 | World Bank | Belum tersedia RC | Belum tersedia RC | RAPAT 7 MARET 2018 - Belum ada di Bluebook 2015-2019 - Direktorat multilateral diminta memastikan apakah proyek ini termasuk pinjaman tunai/program loan atau pinjaman kegiatan. - Apabila program loan tidak diperlukan masuk BB dan GB, maka diperlukan konfirmasi tertulis mengenai hal tersebut -> dit. multilateral - Perlu kepastian dalam waktu dekat
Kementerian PPN/ BAPPENAS |  | 25 | 0
3 | Support the implementation of the islamic finance Road Map / Promoting Sharia Finance (KNKS) | 25 | 0 | IDB | Belum tersedia RC | Pernah dibahas dalam pertemuan 1 November 2017 | RAPAT 7 MARET 2018 - Komunikasikan dengan bapak Pungki atau direktorat yang melakukan persiapan usulan KNKS - perlu dilakukan follow up terhadap proyek ini, melalui rapat yang dipimpin oleh Eselon I(Pendanaan)/Sesmen untuk membahas kesiapan proyek -> koordinasi oleh dit. Multilateral - Perlu update sesegera mungkin (sebelum kunjungan menteri ke Tunisia, awal April 2018)
JUMLAH |  | 721 | 0

## RANC-GB AM ADA RC
Rancangan DRPPLN/Green Book 2018
Status, 7 Maret 2018
No | Judul Kegiatan | Nilai Pinjaman (juta USD) | Dana Pendamping | Indikasi Lender | Status | Catatan Bilateral Multilateral | Keterangan
B. USULAN BARU YANG BELUM DIREKOMENDASIKAN MASUK GB 2017
A. Kegiatan yang direkomendasikan Green Book2018 |  | 281.64 | 0
Kementerian PUPR |  | 281.64 | 0
1 | Jakarta Sewerage Development Project Zone 6 (Phase 1) | 281.64 | 0 | JICA | - Sudah tersedia RC - Sudah pre-request | Sudah tersedia RC | - Pada Bluebook nilai project USD 1.95 Miliar untuk zona 1 dan zona 6. Namun pihak JICA menyetujui hanya USD 412,5 Juta untuk Zona 6 Phase 1 - Pada MoD hasil appraisal November 2017, pihak JICA mengindikasikan akan mendanai pembangunan zona 6 fase 1 sebesar USD 281,64 juta RAPAT 7 MARET 2018 - tidak ada masalah
B. Kegiatan yang perlu ditindaklanjuti |  | 1411.2 | 0
Kementerian PUPR |  | 117.5 | 0
2 | Sustainable Urban Development in Indonesia (Eco District) | 61.1 | 0 | AFD | Sudah tersedia RC | Sudah tersedia RC | Pernah diajukan pada GB 2017, namun tidak direkomendasikan dari Dep. Sektor RAPAT 7 MARET 2018 - pendanaan pihak AFD sudah siap, namun kegiatan membutuhkan rekomendasi deputi sektor -> oleh dit. Bilateral
3 | Sanitation System Development in Bogor City | 56.4 | 0 | AFD | Sudah tersedia RC | Sudah tersedia RC
Kementerian ATR/BPN |  | 200 | 0
4 | Program to Accelerate Agrarian Reform | 200 | 0 | World Bank | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | - Pernah diajukan pada GB 2017, namun ditunda karena terdapat perubahan instansi pengusul yang semula BIG menjadi ATR - Perbaikan RC disampaikan akhir Februari 2018 RAPAT 7 MARET 2018 - terdapat perubahan komponen kegiatan, sedang menunggu perbaikan RC dari KemATR/BPN -> dit. multilateral
Kementerian Kesehatan |  | 250 | 0
5 | Strengthening of National Referral Hospitals, Province Referral Hospital and Vertical Technical Unit | 250 | 0 | IDB | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | Pernah dibahas dalam pertemuan 1 November 2017 RAPAT 7 MARET 2018 - nilai pinjaman pada Bluebook USD 1.255,6 juta namun nilai yang diindikasikan akan dibiayai oleh IDB sebesar USD 250 juta - perlu klarifikasi dan follow up terkait perbaikan RC dari kemenkes dalam waktu dekat (selambatnya pada tanggal 21 Maret 2018) -> dit. multilateral
PT. PLN |  | 308 | 0
6 | Tulehu Geothermal Power Plant Project Unit 1&2 (2x10MW) | 104 | 0 | JICA | Sudah tersedia RC | Sudah tersedia RC | - Pernah diajukan pada GB 201 - Pengeboran sumur untuk pencarian sumber panas bumi telah dilakukan RAPAT 7 MARET 2018 - Memperhatikan terkait pengeboran sumur, diperlukan klarifikasi dari pihak PLN untuk masuk GB 2018 dan nota dinas kepada pihak sektor -> dit. bilateral
7 | Hululais Feothermal Power Plant Project (2x55MW) | 204 | 0 | JICA | Sudah tersedia RC | Sudah tersedia RC | - Pernah diajukan pada GB 2017 - Masih menunggu studi AMDAL di lokasi yang baru (perpindahan lokasi akibat longsor) - Dalam proses finalisasi AMDAL untuk lokasi yang baru, target selesai Juni 2018 RAPAT 7 MARET 2018 - Diperlukan klarifikasi terkait lokasi dari pihak PLN untuk masuk GB 2018 dan timeline kesiapan kegiatan serta nota dinas kepada pihak sektor -> dit. bilateral
Kementerian Pertanian |  | 535.7 | 0
8 | Upland Development for National Food Security | 535.7 | 0 | IFAD | Sudah tersedia RC | Pernah dibahas dalam pertemuan 1 November 2017 | RAPAT 7 MARET 2018 - RC baru diterima pada 6 Maret 2018, sehingga diperlukan penilaian kesiapan proyek dari deputi sektor -> koordinasi oleh dit. Multilateral
|  |  |  | IDB | Sudah tersedia RC
C. Kegiatan yang tidak direkomendasikan |  | 939.3 | 0
Kementerian PUPR |  | 100 | 0
9 | Mamminasata Water Supply Development Project | 100 | 0 | JICA | Sudah tersedia RC |  | - Kegiatan Mamminasata pernah diajukan pada GB 2017, namun tidak direkomendasikan dari Dep. Sektor - Pernah dibahas dalam pertemuan 13-14 November 2017, untuk SPAM Regional Mamminasata, Mebidang, Wasosukas, dan Bentng Kobema akan diusulkan dalam GB 2018, - Sementara, SPAM Regional Durolis, Petanglong, Jatigede, dan Karian Dam belum dapat diusulkan dalam GB 2019 RAPAT 7 MARET 2018 - belum diusulkan untuk masuk GB 2018
Kementerian Perhubungan |  | 292.3 | 0
10 | Procurement of Track Material and Turn Out Phase III | 292.3 | 0 | JICA | Sudah tersedia RC |  | Pernah diajukan pada GB 2017, namun ditunda karena kegiatan Phase-II baru mulai berjalan di TA 2017 RAPAT 7 MARET 2018 - belum diusulkan untuk masuk GB 2018
Kementerian Agama |  | 59.9 | 0
11 | The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang - Phase II | 59.9 | 0 | SFD | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | Sudah diterima usulan Sekjen a.n Menteri Agama kepada Menteri PPN/ Kepala Bappenas kegiatan pada tanggal 8 Mei 2017 RAPAT 7 MARET 2018 - belum diusulkan untuk masuk GB 2018
Kementerian Kesehatan |  | 240 | 0
12 | Improvement of Facilities and Infrastructure and Infrastructure for Teaching and Learning Activities in Health Sector | 240 | 0 | IDB | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | - Pernah dibahas dalam pertemuan 1 November 2017 - K/L masih harus mempertajam konsep desain proyek, costing, metode pengadaan, logframe, justifikasi pemilihan lokasi dan lahan RAPAT 7 MARET 2018 - diperlukan untuk perbaikan Project Proposal - dibatalkan untuk masuk GB 2018
Kementerian Ristek Dikti |  | 247.1 | 0
13 | Integrated Multi Campus University for Tomorrow's Education in Indonesia University of Education | 51.8 | 0 | ADB | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | - Univ. Malikussaleh, Univ. Jambi, UPI, dan Univ. Riau sedang penyiapan kegiatan melalui TA to Indonesia on Preparing the Advanced Knowledge Skills for Sustainable Growth Project (TA 9406 INO) RAPAT 7 MARET 2018 - dibatalkan untuk masuk GB 2018 karena belum ada surat usulan dari K/L untuk menyampaikan perbaikan RC
14 | Higher Education Quality Improvement od the University of Riau | 49.9 | 0 |  | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC
15 | Capacity Building Programmes for Infrastructure in Malikussaleh University | 48.5 | 0 |  | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC
16 | Development and Upgrading of University of Jambi | 53.9 | 0 |  | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC
17 | Development and Upgrading of the State University of Jakarta - Phase 2 | 32.7 | 0 | SFD | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | - Univ. Jakarta masih diperlukan perbaikan dokumen pihak univ RAPAT 7 MARET 2018 - dibatalkan untuk masuk GB 2018 karena belum ada surat usulan dari K/L untuk menyampaikan perbaikan RC
18 | Establishment od University of Bengkulu's Hospital | 10.3 | 0 |  | Sudah tersedia RC | Diperlukan perbaikan RC | - Univ. Bengkulu masih harus mempertajam costing, metode pengadaan, rencana penarikan RAPAT 7 MARET 2018 - dibatalkan untuk masuk GB 2018 karena belum ada surat usulan dari K/L untuk menyampaikan perbaikan RC
JUMLAH |  | 2632.14 | 0

## RANC-GB AM PROSES DK&GB 2017
Rancangan DRPPLN/Green Book 2018
Status, 7 Maret 2018
No | Judul Kegiatan | Nilai Pinjaman (juta USD) | Dana Pendamping | Indikasi Lender | Status | Catatan Bilateral Multilateral | Keterangan
B. USULAN BARU YANG BELUM DIREKOMENDASIKAN MASUK GB 2017
A. Kegiatan yang direkomendasikan Green Book2018 |  | 701 | 0
Kementerian PUPR |  | 701 | 0
1 | Regency Settlement Infrastructure Development (RSID) | 201 | 0 | JICA | Sudah Greenbook 2017 | Dalam proses Daftar Kegiatan | - Masih dalam proses Fact Finding, sampai saat ini belum dilakukan pre request - Supplemental Study telah selesai dilaksanakan RAPAT 7 MARET 2018 - Dalam proses Daftar Kegiatan
2 | Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) | 500 | 0 | World Bank | Sudah tersedia RC | Sudah Greenbook 2017 | - Pernah diajukan pada GB 2017, namun saat RAPIM tidak direkomendasikan - Sedang dalam tahap finalisasi Project Implementation Plandan peningkatan kesiapan, termasuk procurement plan RAPAT 7 MARET 2018 - tidak ada masalah
B. Kegiatan yang perlu ditindaklanjuti |  | 1500.71 | 529.156
Kementerian PUPR |  | 149.61 | 184.8
3 | Development of National Urban Development Program (NUDP) | 49.61 | 0 | World Bank | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | Masih dalam pembahasan desain kegiatan terkait pemilihan PIU, Pendekatan Capital Investmen Plan (CIP) dan meningkatkan kepemilikan Pemda dalam kegiatan. RAPAT 7 MARET 2018 - komponen dan lokasi berubah, dibutuhkan surat konfirmasi dari PUPR terkait update kesiapan pada minggu ke-3 Maret 2018 -> oleh dit. multilateral
4 | National Urban Water Supply Project (NUWSP) | 100 | 184.8 | World Bank | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | - Masih dalam pembahasan desain kegiatan, terutama terkait penentuan lokasi PDAM berdasarkan Performance Based Grant - Dalam tahap finalisasi dan penentuan lokasi untuk komponen pinjaman yang akan disalurkan melalui on granting RAPAT 7 MARET 2018 - diperlukan konfirmasi tertulis dari sektor mengenai kepastian lokasi proyek -> oleh dit. multilateral
Kementerian Perhubungan |  | 620 | 0
5 | Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project Phase II | 620 | 0 | JICA | Sudah Greenbook 2017 | Akan dilakukan appraisal Februari 2018 | - Terdapat Rencana penandatanganan LA awal tahun 2018 - Menggunakan mekanisme STEP-Loan JICA, sudah disetujui oleh Pemprov DKI, Kemenhub, dan PT. MRT Jakarta karena lebih banyak memberikan keuntungan RAPAT 7 MARET 2018 - Nilai awal pada Bluebook dan GB 2017 senilai USD 1.869 juta. - Sesuai kesepakatan rapat di KPPIP yang akan diproses saat ini adalah porsi pinjaman on granting (Kemenhub) sebesar USD 620 juta - Dit. Bilateral akan mengkonfirmasi lebih lanjut untuk pencantuman porsi on-granting dalam Green Book setelah terbit surat Menteri Perhubungan kepada Menteri Keuangan terkait on granting - Dibutuhkan surat dari K/L yang menyatakan : 1) kesiapan kegiatan sebesar USD 620 juta dan 2) mekanisme channeling on granting -> oleh dit. bilateral
Kementerian Kesehatan |  | 150 | 287.132
6 | Indonesia Supporting Primary And Refferal Health Care Reform (I-SPHERE) | 150 | 287.132 | World Bank | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | - Masih dalam pembahasan desain kegiatan - Dalam pembahasan Disbursement Linked Indicator (DLI) RAPAT 7 MARET 2018 - Menunggu surat konfirmasi kesiapan dari kemenkes ke Bappenas pada minggu ke 2 Maret -> Dit. Multilateral
PT. PLN |  | 300 | 50
7 | Indramayu Coal Fired Power Plant #4 (1x1000MW) | 300 | 50 | JICA | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | - Masih dalam penyelesaian masalah lingkungan terhadap warga sekitar proyek pembangkit, sehingga proses pre request terhambat dilaksanakan - Penyelesaian masalah lingkungan masih dalam proses pengadilan RAPAT 7 MARET 2018 - Memperhatikan masalah AMDAL yang masih dalam proses banding di pengadilan, diperlukan klarifikasi dari pihak PT PLN untuk masuk ke dalam GB 2018 dan nota dinas kepada pihak sektor untuk memastikan usulan proyek tsb -> dit. bilateral
BMKG |  | 71.1 | 7.224
8 | Strengthening Climate and Weather Service Capacity – Phase II | 71.1 | 7.224 | US Exim Bank | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | - Daftar Kegiatan (AFD Perancis) sudah terbit tgl 24 November 2017 - Dalam proses negosiasi - Untuk rencana pendanaan porsi US Exim Bank belum ada kepastiannya, direncanakan porsi ini akan masuk dalam GB 2018 - Merupakan bagian dari pengembangan MMS RAPAT 7 MARET 2018 - perlu konfirmasi di K/L untuk pengalihan indikasi lender dari US Exim Bank menjadi Perancis
Kementerian Pertahanan |  | 60 | 0
9 | Upgrading Medical Equipments for Naval Hospital Wahyu Slamet Bitung-North Sulawesi | 15 | 0 | Austria | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | - Masih dalam pembahasan penyempurnaan komponen desain kegiatan - Terdapat perbaikan konten RC, namun perubahannya belum diterima oleh Dit. Hankam - Diperlukan rekomendasi sektor terkait peningkatan kesiapan untuk Daftar Kegiatan RAPAT 7 MARET 2018 - membutuhkan rekomendasi sektor untuk pemenuhan kesiapan kegiatan - Menyusun nota dinas deputi bidang pendanaan kepada deputi polhukhankam tentang penilaian kesiapan kegiatan (RC) -> disiapkan oleh dit. bilateral
10 | Upgrading Medical Equipments and Supporting Facilities for Army Hospital Pelamonia | 10 | 0
11 | Procurement of Medical Equipments for Army Hospital Putri Hijau | 10 | 0
12 | Upgrading Medical Equipments and Supporting Facilities for Army Hospital Udayana | 10 | 0
13 | Upgrading Medical Equipments for Air Force Hospital Dodi Sarjoto | 15 | 0
Kementerian PPN/ BAPPENAS |  | 150 | 0
14 | Human Resources Development for Bureaucratic Reform (SPIRIT II) | 150 | 0 | World Bank | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | - Masih dalam pembahasan desain kegiatan, kemungkinan akan menggunakan pinjaman pendahuluan untuk mendukung persiapan dan penyusunan road map talenta Indonesia - Terdapat isu perubahan desain kegiatan, namun surat penyampaian perubahan Concept Note belum disampaikan secara tertulis. RAPAT 7 MARET 2018 - diperlukan perbaikan RC dengan mengakomodasi desain kegiatan yang baru. -> koordinasi oleh Multilateral
C. Kegiatan yang tidak direkomendasikan |  | 238 | 50
Kementerian Agama |  | 238 | 50
15 | The Development and Improvement of Six Islamic Higher Education Institutions Project | 238 | 50 | 0 | Sudah Greenbook 2017 | Dibatalkan IDB | - Daftar Kegiatan tgl 11 Agustus 2017 - Dalam proses negosiasi - Surat pembatalan IDB telah disampaikan kepada Kemenkeu dan sedang menunggu respon Kemenkeu RAPAT 7 MARET 2018 - dicancel IDB, saat ini dalam proses ditawarkan ke pihak SFD
JUMLAH |  | 2439.71 | 579.156

## RANC-GB AM DK
Rancangan DRPPLN/Green Book 2018
Status, 7 Maret 2018
No | Judul Kegiatan | Nilai Pinjaman (juta USD) | Dana Pendamping | Indikasi Lender | Status | Catatan Bilateral Multilateral | Keterangan
B. USULAN BARU YANG BELUM DIREKOMENDASIKAN MASUK GB 2017
A. Kegiatan yang direkomendasikan Green Book2018 |  | 285.705 | 241.395
Kementerian PUPR |  | 285.705 | 241.395
1 | The Urgent Rehabilitation of Strategic Irrigation for Western Region of Indonesia | 98 | 16 | Korea | Sudah Greenbook 2017 | - Daftar Kegiatan sudah terbit 18 Januari 2018 - Dalam proses negosiasi Loan Agreement | - Tercantum pada GB 2017 dengan nilai pinjaman USD 195,8 juta dan dana pendamping USD 27,2 juta. - Formal request telah dikirim ke Korea dengan nilai usulan pinjaman USD 98 juta dan pendamping USD 16 juta, sesuai hasil appraisal pada Agustus dan November 2017 RAPAT 7 MARET 2018 - tidak terdapat permasalahan prinsip, jika negosiasi Loan Agreement dapat selesai sebelum penerbitan GB 2018 maka proyek ini tidak perlu dicantumkan dalam GB 2018
2 | Engineering Service for Coastal and River Development Project | 10.094 | 1.116 | Korea |  | - Daftar Kegiatan sudah terbit 3 Februari 2017 - Dalam proses negoisasi | Daftar Kegiatan terbit 3 Februari 2017 RAPAT 7 MARET 2018 - terdapat permintaan dari Kementerian PUPR untuk merubah ruang lingkup kegiatan pada saat negosiasi. Saat ini sedang diproses persetujuan perubahannya - Dit bilateral diminta memastikan dokumentasi perubahan lingkup tersebut tersedia.
3 | Engineering Service for Dam Multipurpose Development Project | 21.611 | 1.279 | Korea
4 | Development of Cisumdawu Cileunyi-Sumedang-Dawuan Phase III | 156 | 223 | RRT |  | Daftar Kegiatan terbit Februari 2018 | Masih pada tahapan Submit dokumen kepada pihak lender (RRT) RAPAT 7 MARET 2018 - tidak ada masalah
B. Kegiatan yang perlu ditindaklanjuti |  | 78.9 | 13.169
BMKG |  | 78.9 | 13.169
5 | Strengthening Climate and Weather Service Capacity – Phase II | 78.9 | 13.169 | Perancis | Sudah Greenbook 2017 | Sudah Greenbook 2017 | - Daftar Kegiatan (AFD Perancis) sudah terbit tgl 24 November 2017 - Dalam proses negosiasi - Untuk rencana pendanaan porsi US Exim Bank belum ada kepastiannya, direncanakan porsi ini akan masuk dalam GB 2018 - Merupakan bagian dari pengembangan MMS RAPAT 7 MARET 2018 - perlu konfirmasi di K/L untuk pengalihan indikasi lender dari US Exim Bank menjadi Perancis
JUMLAH |  | 364.605 | 254.564

## SUDAH LA
Kegiatan yang Sudah LA 2018
Status, 22 Februari 2018
No | Judul Kegiatan | Nilai Pinjaman (juta USD) | Dana Pendamping | Indikasi Lender | Status | Keterangan
B. USULAN BARU YANG BELUM DIREKOMENDASIKAN MASUK GB 2017
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |  | 1050
Kegiatan DRPPLN 2017
1 | Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project | 600 | 41.564 | ADB |  | - Sudah LA tanggal 31 Juli 2017 - Loan Efektif 8 September 2017 - Rencana penarikan th pertama 138jt/5th
2 | National Affordable Housing Project | 450 | 0 | World Bank |  | - Sudah LA Februari 2017 - Rencana penarikan tahun pertama 95,86jt/4th
Kementerian Perhubungan |  | 1025.052
Kegiatan DRPPLN 2017
3 | Patimban Port Development Project (I) | 1025.052 | 90.672 | JICA |  | - Sudah LA tanggal 15 November 2017 - Rencana penarikan tahun pertama 96,103 jt/7th
Kementerian Ristek Dikti |  | 103.169
Kegiatan DRPPLN 2017
4 | The Plan of Hasanuddin University Hospital Development | 31.52 | 1.667 | Jerman (KFW) | Sudah Greenbook 2017 | - Sudah LA November 2017 - Daftar Kegiatan terbit tanggal 31 Juli 2017 - Dalam proses negosiasi
5 | University of Gajah Mada Achieving World Class University with Socio Entrepreneurial | 71.649 | 7.041 | JICA |  | - Sudah LA tanggal 15 November 2017 - Rencana penarikan tahun pertama 4,354jt/ 5th
PT. SMI (Sarana Multi Infrastruktur) PERSERO |  | 200
Kegiatan DRPPLN 2017
6 | Increasing PT Indonesia Infrastructure Finance Financing Capacity in Accelerating Infrastructure Development in Indonesia | 200 | 0 | World Bank | Sudah Greenbook 2017 | - Sudah LA Februari 2017 - Loan Efektif tanggal 26 September 2017 - Rencana penarikan tahun pertama 66jt/3th
Kementerian Pertanian |  | 39.885
Kegiatan DRPPLN 2017
7 | Rural Empowerment and Agriculturel Development Scalling up Innitiative (READ-SI) | 39.885 | 6.799 | IFAD | Sudah Greenbook 2017 | - Sudah LA 12 Januari 2018 - Daftar Kegiatan terbit tanggal 22 Agustus 2017 - Dalam proses negosiasi
JUMLAH |  | 2418.106