## Kemhan-TNI
PAGU KEGIATAN PADA DKPDN 2015-2019 DAN DKPPDN 2015 - 2017 UNTUK KEMHAN/TNI
(dalam Ribu)
No. | Kegiatan |  |  | PAGU KEGIATAN PDN 2015-2019 | 2015 | [6 empty] | 2016 | [5 empty] | KETERANGAN | DANA YANG BELUM TERSERAP 2015-2016 | DKPPDN 2017 | KETERANGAN | Jumlah | SISA PAGU |  |  | USULAN MENHAN 25 OKT 2016 |  |  |  | RANC DKPPDN 2018 (EXERCISE Dit. Sektor per Jan 2018) |  |  | PROYEKSI PENYERAPAN 2018 | PROYEKSI PENYERAPAN 2019 | SISA ANGGARAN YANG PERLU DISERAP DI 2018-2019 | Keterangan
|  | Jumlah Satuan | Anggaran Satuan |  | DKPPDN 2015 | DKPPDN 2016 |  | NILAI KONTRAK 2015 | PENARIKAN KUMULATIF 2015 | SISA KONTRAK 2015 | KETERANGAN | DKPPDN 2016 | Keterangan PDN 2015-2016 | Sisa Pagu Kegiatan | NILAI KONTRAK 2016 | PENARIKAN KUMULATIF 2016 | SISA KONTRAK 2016 | [6 empty] | Exercise 2018 | Keterangan |  |  |  | Chek
[6 empty] | Rekomendasi I | Satuan | [18 empty] | 2017 | 2018 | 2019 |  | ALOKASI | RENC.ANA PENYERAPAN 2018 | RENCANA PENYERAPAN 2019
KEMENTERIAN PERTAHANAN |  | 49 Keg. |  | 15000000000 | 1390000000 | 2615825000 | 440010538.0359 | 1550772384.394 | 1287116732.157 | 263655652.237 |  | 1485100000 |  | 12124900000 | [5 empty] | 3236797100 |  | 7468700900 | 9556102900 | 4518739550 | 0 | 5157105555 | 4252427042 | 2715367403 | 0 | 3687786200 | 2246057240 | 3437328960 | 7921708304 | 4254928960 | 9016094845.837
Mabes TNI |  | 13 Keg. |  | 881500000 | 154000000 | 174325000 | 9482.8253 | 106111547.394 | 99696126.957 | 6415420.437 |  | 70100000 | 0 | 657400000 | 70086230 | 56756230 | 13330000 |  |  | 244703800 |  | 712607600 | 412696200 | 160536200 |  | 318871625 | 212021140 | 126507235 |  | 344536200 | 154307240 | 105228960 | 412341040 | 105228960 | 608985420.437
1 | Alpal Perbatasan | 6 Keg. |  | 470000000 | 40000000 | 81000000 | 9114.7 | 37588420 | 35828558 | 1759862 |  | 30000000 | 0 | 400000000 | 29986230 | 29986230 | 0 | 0 |  | 155000000 | 0 | 225000000 | 245000000 | 100000000 |  | 210000000 | 135000000 | 55000000 |  | 245000000 | 120000000 | 40000000 | 275000000 | 40000000 | 401759862
| a. Kapal Motor Cepat | 8 Paket | 10000000 | 80000000 | 20000000 | 20000000 | 2 | 17598620 | 15838758 | 1759862 | ON GOING | 0 | Selesai 2017 | 60000000 |  |  | 0 |  | 1759862 | 0 | 0 | 20000000 | 60000000 | 20000000 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 60000000 | 20000000 | 40000000 | 20000000 | 40000000 | 61759862
| b. Alkom Perbatasan | 5 Paket | 26000000 | 130000000 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 130000000 |  |  | 0 |  | 0 | 45000000 | BELUM KONTRAK | 45000000 | 85000000 | 45000000 |  | 70000000 | 60000000 | 0 | 0 | 85000000 |  |  | 45000000 |  | 130000000
| c. Baterai HT | 9.090 Buah | 2200.22 | 20000000 | 0 | 20000000 | 9090 |  |  |  |  | 20000000 | Selesai 2017 | 0 | 19999980 | 19999980 | 0 | SELESAI | 0 | 0 |  | 20000000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| d. Solar Panel/ Generator Magnetic | 100 Paket | 1000000 | 100000000 | 20000000 | 20000000 | 20 | 19989800 | 19989800 | 0 | SELESAI | 0 | Telah selesai | 80000000 |  |  | 0 |  | 0 | 20000000 | BELUM EFEKTIF | 40000000 | 60000000 | 15000000 |  | 60000000 | 20000000 | 0 | 0 | 60000000 | 60000000 |  | 80000000 |  | 80000000
| e. Rantis | 9 Paket | 8888888.8889 | 80000000 | 0 | 12000000 | 1.35 |  |  |  |  | 10000000 | Telah ada Kontrak Payung | 70000000 | 9986250 | 9986250 | 0 | SELESAI | 0 | 70000000 | BELUM EFEKTIF | 80000000 | 0 | 0 |  | 30000000 | 20000000 | 20000000 | 0 |  |  |  | 70000000 |  | 70000000
| f. Perahu Rawa/ Sea Rider/ Perahu Karet Silinger | 9 Paket | 6666666.6667 | 60000000 | 0 | 9000000 | 1.35 |  |  |  |  | 0 |  | 60000000 |  |  | 0 |  | 0 | 20000000 | BELUM KONTRAK | 20000000 | 40000000 | 20000000 |  | 30000000 | 15000000 | 15000000 | 0 | 40000000 | 40000000 |  | 60000000 |  | 60000000
[17 empty] | 0 |  | 0
2 | Senjata | 2 Keg. |  | 71000000 | 32940000 | 12600000 |  | 32939895 | 32939895 | 0 |  | 10100000 | 0 | 27960000 | 10100000 | 4270000 | 5830000 | 0 | 5830000 | 27800000 | 0 | 70840000 | 160000 | 0 |  | 27960105 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33630000 | 0 | 33630000
| a. Senjata Kaliber 5,56 mm | 22.600 Pucuk | 907.0796 | 20500000 | 20340000 | 0 |  |  |  | 0 | SELESAI | 0 |  | 160000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 20340000 | 160000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 160000 |  |  |  | 0 |  | 0
| b. Pistol | 10.000 Pucuk | 5050 | 50500000 | 12600000 | 12600000 | 2495.0495 |  |  | 0 | SELESAI | 10100000 | Telah ada Kontrak Payung | 27800000 | 10100000 | 4270000 | 5830000 | ON GOING | 5830000 | 27800000 | BELUM EFEKTIF | 50500000 | 0 | 0 |  | 27960105 | 0 | 0 | -160105 |  |  |  | 33630000 |  | 33630000
[10 empty] | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
3 | Munisi | 2 Keg. |  | 244000000 | 61463800 | 60821200 | 0.28289 | 16960998.65 | 16960998.65 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 152536200 | 30000000 | 22500000 | 7500000 | 0 | 7500000 | 42000000 | 0 | 133463800 | 110536200 | 41536200 |  | 50600000 | 52600000 | 49336095 |  | 81536200 | 16307240 | 65228960 | 65807240 | 65228960 | 131036200
| a. Munisi Kaliber Kecil | 1 Paket | 215000000 | 215000000 | 61463800 | 60821200 | 0.28289 | 16960998.65 | 16960998.65 | 0 | SELESAI | 30000000 | Telah ada Kontrak Payung | 123536200 | 30000000 | 22500000 | 7500000 | ON GOING | 7500000 | 42000000 | BELUM EFEKTIF | 133463800 | 81536200 | 41536200 |  | 41000000 | 43000000 | 39736095 | -199895 | 81536200 | 16307240 | 65228960 | 65807240 | 65228960 | 131036200
| b. Munisi S-8 KOM | 1.200 Buah | 24166.6667 | 29000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 29000000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 29000000 | 0 |  | 9600000 | 9600000 | 9600000 | 200000
[17 empty] | 0 |  | 0
4 | Alpal | 3 Keg. |  | 96500000 | 19596200 | 19903800 | 367.8424 | 18622233.744 | 13966675.307 | 4655558.437 | 0 | 0 | 0 | 76903800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4655558.437 | 19903800 | 0 | 39500000 | 57000000 | 19000000 |  | 30311520 | 24421140 | 22171140 |  | 18000000 | 18000000 | 0 | 37903800 | 0 | 42559358.437
| a. Payung Udara Orang Static | 730 Set | 54109.589 | 39500000 | 19596200 | 19903800 | 367.8424 | 18622233.744 | 13966675.307 | 4655558.437 | ON GOING | 0 | Selesai 2017 | 19903800 |  |  | 0 |  | 4655558.437 | 19903800 | BELUM EFEKTIF | 39500000 | 0 | 0 |  | 7961520 | 5971140 | 5971140 | 0 |  |  |  | 19903800 |  | 24559358.437
| b. Payung Udara Orang Free Fall | 130 Set | 300000 | 39000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 39000000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 39000000 | 19000000 |  | 15600000 | 11700000 | 11700000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| c. Helm Anti Peluru | 1 Paket | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 18000000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 18000000 | 0 |  | 6750000 | 6750000 | 4500000 | 0 | 18000000 | 18000000 |  | 18000000 |  | 18000000
[17 empty] | 0 |  | 0
TNI AD |  | 15 Keg. |  | 4089000000 | 446000000 | 550250000 | 47.3084 | 315897484.8 | 315897484.8 | 0 | 0 | 765000000 | 0 | 2878000000 | 555986300 | 191745890 | 364240410 | 0 |  | 1483000000 | 0 | 3807000000 | 2063000000 | 1028500000 |  | 979233930 | 1057405902 | 841360168 |  | 1332000000 | 1659000000 | 1053600000 | 5465530820 | 1871200000 | 4575530820
1 | Senjata | 1 Keg. |  | 540000000 | 89000000 | 89000000 | 0.82407 | 88999094.1 | 88999094.1 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 442000000 | 9000000 | 4050000 | 4950000 | 0 | 4950000 | 147000000 | 0 | 245000000 | 295000000 | 145000000 |  | 151000000 | 151000000 | 140000000 |  | 295000000 | 59000000 | 236000000 | 210950000 | 236000000 | 446950000
| a. Senjata Ringan Infanteri | 5 Paket | 108000000 | 540000000 | 89000000 | 89000000 | 0.82407 | 88999094.1 | 88999094.1 | 0 | ON GOING | 9000000 | Telah ada Kontrak Payung | 442000000 | 9000000 | 4050000 | 4950000 | ON GOING | 4950000 | 147000000 | BELUM EFEKTIF | 245000000 | 295000000 | 145000000 |  | 151000000 | 151000000 | 140000000 | 0 | 295000000 | 59000000 | 236000000 | 210950000 | 236000000 | 446950000 |  | 147333333.3333
[19 empty] | 0 | [17 empty] | #REF!
2 | Kendaraan Tempur | 3 Keg. |  | 1810000000 | 180000000 | 150000000 | 13.7143 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 1610000000 | 20000000 | 13000000 | 7000000 | 0 | 7000000 | 383000000 | 0 | 583000000 | 1227000000 | 613500000 |  | 544500000 | 632505000 | 432995000 |  | 807000000 | 1554000000 | 633600000 | 1944000000 | 633600000 | 1197000000
| a. Ranpur Panser Infanteri | 130 Unit | 10000000 | 1300000000 | 130000000 | 130000000 | 13 |  |  |  | undetected | 20000000 | Telah ada Kontrak Payung | 1150000000 | 20000000 | 13000000 | 7000000 | ON GOING | 7000000 | 383000000 | BELUM EFEKTIF | 533000000 | 767000000 | 383500000 |  | 418500000 | 460350000 | 271150000 | 0 | 767000000 | 1534000000 | 613600000 | 1924000000 | 613600000 | 1157000000
| b. Ranpur Panser Kavaleri | 28 Unit | 13214285.7143 | 370000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 370000000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 370000000 | 185000000 |  | 96000000 | 142155000 | 131845000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| c. Integrated CAC System for Battle Vehicle | 5 Paket | 28000000 | 140000000 | 50000000 | 20000000 | 0.71429 | 50000000 | 50000000 | 0 | SELESAI | 0 |  | 90000000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 50000000 | 90000000 | 45000000 |  | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 40000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 40000000
0
3 | Kendaraan Taktis | 1 Keg. |  | 375000000 | 25000000 | 31250000 | 9.5 | 24999899 | 24999899 |  | 0 | 10000000 | 0 | 340000000 | 10000000 | 6500000 | 3500000 | 0 | 3500000 | 110000000 | 0 | 145000000 | 230000000 | 115000000 |  | 104750000 | 115150000 | 120100000 |  | 230000000 | 46000000 | 184000000 | 159500000 | 184000000 | 343500000
| a. Rantis Komodo | 114 Unit | 3289473.6842 | 375000000 | 25000000 | 31250000 | 9.5 | 24999899 | 24999899 | 0 | SELESAI | 10000000 | Telah ada Kontrak Payung | 340000000 | 10000000 | 6500000 | 3500000 | ON GOING | 3500000 | 110000000 | BELUM EFEKTIF | 145000000 | 230000000 | 115000000 |  | 104750000 | 115150000 | 120100000 | 0 | 230000000 | 46000000 | 184000000 | 159500000 | 184000000 | 343500000
|  |  | 0 | [15 empty] | 0
4 | Pesawat, Helikopter dan UAV | 1 Keg. | 1153846.1538 | 150000000 | 0 | 75000000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| a. UAV (Tipe SWG RI-1 Throw System dan/atau di atasnya) | 4 Paket | 37500000 | 150000000 | 0 | 75000000 | 2 |  |  |  |  | 150000000 |  | 0 |  |  | 0 | BELUM EFEKTIF | 0 | 0 |  | 150000000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 | [15 empty] | 0
5 | Alat Peralatan Zeni | 4 Keg | 2123076.9231 | 276000000 | 60000000 | 128000000 | 20.5 | 59920000 | 59920000 | 0 | 0 | 196000000 | 0 | 20000000 | 137000000 | 54800000 | 82200000 | 0 | 82200000 | 20000000 | 0 | 276000000 | 0 | 0 |  | 20000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102200000 | 0 | 102200000
| a. Materiil Zeni - Alberrzi | 2 Paket | 40000000 | 80000000 | 60000000 | 20000000 | 0.5 | 59920000 | 59920000 | 0 | SELESAI | 0 | Selesai 2017 | 20000000 |  |  | 0 |  | 0 | 20000000 | BELUM EFEKTIF | 80000000 | 0 | 0 |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20000000 |  | 20000000
| b. Mobil Decon Truck | 10 Unit | 8800000 | 88000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88000000 |  | 0 | 88000000 | 35200000 | 52800000 | ON GOING | 52800000 | 0 |  | 88000000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 52800000 |  | 52800000
| c. Alat Destruksi Pendorong Penyelam (DPV) | 10 Unit | 5900000 | 59000000 | 0 | 59000000 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 59000000 |  | 0 |  |  | 0 | ON GOING | 0 | 0 |  | 59000000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| d. Peralatan Harwat Bergerak Alat Berat Zeni (Shop Contact Maintenance) | 10 Unit | 4900000 | 49000000 | 0 | 49000000 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 49000000 |  | 0 | 49000000 | 19600000 | 29400000 | ON GOING | 29400000 | 0 |  | 49000000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 29400000 |  | 29400000
6 | Munisi | 1 Keg. |  | 500000000 | 34000000 | 77000000 | 0.77 | 33999743.3 | 33999743.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000000 | 0 | 189000000 | 311000000 | 155000000 |  | 158983930 | 158750902 | 148265168 |  | 0 | 0 | 0 | 155000000 | 0 | 155000000
| a. Munisi (MKK, MKB & Musus) | 5 Paket | 100000000 | 500000000 | 34000000 | 77000000 | 0.77 | 33999743.3 | 33999743.3 | 0 | SELESAI | 0 | Telah ada Kontrak Payung | 466000000 |  |  | 0 |  | 0 | 155000000 | BELUM EFEKTIF | 189000000 | 311000000 | 155000000 |  | 158983930 | 158750902 | 148265168 | 0 |  |  |  | 155000000 |  | 155000000
0
7 | Alat Peralatan | 3 Keg. |  | 58000000 | 58000000 | 0 | 0 | 57978748.4 | 57978748.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000000 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| a. Alperbekud | 1 Paket | 32000000 | 32000000 | 32000000 | 0 |  | 31999324.4 | 31999324.4 | 0 | SELESAI | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 32000000 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0
| b. Rompi Anti Peluru | 1 Paket | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 0 |  | 16994824 | 16994824 | 0 | SELESAI | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 17000000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| c. Helm Anti Peluru | 1 Paket | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 0 |  | 8984600 | 8984600 | 0 | SELESAI | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 9000000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
0
8 | Alat Angkut Air | 1 Keg. |  | 380000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000000 | 0 | 0 | 379986300 | 113395890 | 266590410 | 0 | 266590410 | 0 | 0 | 380000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 266590410 | 0 | 266590410
| a. LCU | 2 Unit | 190000000 | 380000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 380000000 |  | 0 | 379986300 | 113395890 | 266590410 | ON GOING | 266590410 | 0 |  | 380000000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 266590410 |  | 266590410
TNI AL |  | 12 Keg. |  | 6962500000 | 450000000 | 599250000 | 2.35 | 449988174.2 | 288744083.2 | 161244091 | 0 | 350000000 | 0 | 6162500000 | 104991429 | 2998285 | 101993144 | 0 | 263237235 | 1052500000 | 0 | 1852500000 | 5110000000 | 2995000000 |  | 2455000000 | 2220000000 | 1487500000 |  | 2011250000 | 432750000 | 2278500000 | 1587243144 | 2278500000 | 3326987235
1 | Kapal Pemukul | 1 Keg. |  | 2000000000 | 0 | 200000000 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 1850000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000000 | 0 | 900000000 | 1100000000 | 750000000 |  | 600000000 | 750000000 | 500000000 |  | 100000000 | 0 | 800000000 | 750000000 | 800000000 | 850000000
| a. Kapal Offshore Patrol Vessel (OPV) | 2 Unit | 1000000000 | 2000000000 | 0 | 200000000 | 0.2 |  |  |  |  | 150000000 |  | 1850000000 |  |  |  | BELUM EFEKTIF | 0 | 750000000 | BELUM KONTRAK | 900000000 | 1100000000 | 750000000 |  | 600000000 | 750000000 | 500000000 | 0 | 100000000 |  | 800000000 | 750000000 | 800000000 | 850000000 | multiyears
2 | Kapal Pendukung | 1 Keg. |  | 540000000 | 180000000 | 0 | 0 | 179988181 | 89994090 | 89994091 | 0 | 0 | 0 | 360000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89994091 | 180000000 | 0 | 360000000 | 180000000 | 180000000 |  | 360000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180000000 | 0 | 269994091
| a. Kapal Angkut Tank | 3 Unit | 180000000 | 540000000 | 180000000 | 0 | 0 | 179988181 | 89994090 | 89994091 | ON GOING | 0 | Selesai 2017 | 360000000 |  |  |  |  | 89994091 | 180000000 | BELUM KONTRAK | 360000000 | 180000000 | 180000000 |  | 360000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 180000000 |  | 269994091 | multiyears
0
3 | Kapal Cepat Rudal (KCR) | 4 Keg. |  | 3130000000 | 150000000 | 222000000 | 0.4 | 150000000 | 78750000 | 71250000 | 0 | 95000000 | 0 | 2885000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71250000 | 0 | 0 | 245000000 | 2885000000 | 1592500000 |  | 1110000000 | 1110000000 | 665000000 |  | 1442500000 | 432750000 | 1009750000 | 432750000 | 1009750000 | 1513750000
| a. Platform KCR 60 M | 1 Unit | 150000000 | 150000000 | 150000000 | 0 | 0 | 150000000 | 78750000 | 71250000 | ON GOING | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 71250000 | 0 |  | 150000000 | 0 | 150000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 71250000 | multiyears
| b. KCR 60 M (Platform dan Sewaco) | 3 Unit | 665000000 | 1995000000 | 0 | 133000000 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1995000000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1995000000 | 997500000 |  | 665000000 | 665000000 | 665000000 | 0 | 831250000 | 249375000 | 581875000 | 249375000 | 581875000 | 831250000 | multiyears
| c. Sewaco KCR 60 M | 2 Shipset | 445000000 | 890000000 | 0 | 89000000 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 890000000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 890000000 | 445000000 |  | 445000000 | 445000000 | 0 | 0 | 611250000 | 183375000 | 427875000 | 183375000 | 427875000 | 611250000 | multiyears
| d. Pengembangan Platform KCR 60 M | 1 Paket | 95000000 | 95000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95000000 | Proses kontrak | 0 |  |  |  | BELUM EFEKTIF | 0 | 0 |  | 95000000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Pesawat, Helikopter dan UAV | 3 Keg. |  | 1047500000 | 0 | 145750000 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | 0 | 957500000 | 90000000 | 0 | 90000000 | 0 | 90000000 | 82500000 | 0 | 172500000 | 875000000 | 437500000 |  | 385000000 | 250000000 | 322500000 |  | 468750000 | 0 | 468750000 | 172500000 | 468750000 | 641250000
| a. Pesud MPA (Full Mission) | 1 Pswt | 437500000 | 437500000 | 0 | 87500000 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 65000000 |  | 372500000 | 65000000 | 0 | 65000000 | BELUM EFEKTIF | 65000000 | 22500000 | BELUM EFEKTIF | 87500000 | 350000000 | 175000000 |  | 100000000 | 150000000 | 122500000 | 0 | 43750000 |  | 43750000 | 87500000 | 43750000 | 131250000 | multiyears
| b. Heli Angkut (Full Mission) | 1 Pswt | 185000000 | 185000000 | 0 | 37000000 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 185000000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 185000000 | 92500000 |  | 185000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | multiyears
| c. Full Combat Mission untuk Heli AKS | 4 Paket | 106250000 | 425000000 | 0 | 21250000 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 25000000 |  | 400000000 | 25000000 | 0 | 25000000 | BELUM EFEKTIF | 25000000 | 60000000 | BELUM EFEKTIF | 85000000 | 340000000 | 170000000 |  | 100000000 | 100000000 | 200000000 | 0 | 425000000 |  | 425000000 | 85000000 | 425000000 | 510000000 | multiyears
5 | Senjata | 1 Keg. |  | 110000000 | 0 | 16500000 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 40000000 | 70000000 | 35000000 |  | 0 | 110000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 40000000
| a. Senjata Perorangan | 1 Paket | 110000000 | 110000000 | 0 | 16500000 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 110000000 |  |  |  |  | 0 | 40000000 | BELUM KONTRAK | 40000000 | 70000000 | 35000000 |  | 0 | 110000000 | 0 | 0 |  |  |  | 40000000 |  | 40000000
6 | Munisi | 2 Keg |  | 135000000 | 120000000 | 15000000 | 1 | 119999993.2 | 119999993.2 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 14991429 | 2998285 | 11993144 | 0 | 11993144 | 0 | 0 | 135000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11993144 | 0 | 11993144
| a. Munisi Kaliber Kecil (MKK) | 1 Paket | 120000000 | 120000000 | 120000000 | 0 | 0 | 119999993.2 | 119999993.2 | 0 | SELESAI | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 120000000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| b. Munisi Khusus (Refurbishment Terpedo SUT) | 1 Paket | 15000000 | 15000000 | 0 | 15000000 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 15000000 |  | 0 | 14991429 | 2998285 | 11993144 | ON GOING | 11993144 | 0 |  | 15000000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 11993144 |  | 11993144
TNI AU |  | 9 Keg. |  | 3067000000 | 340000000 | 1292000000 | 440001005.5523 | 678775178 | 582779037.2 | 95996140.8 | 0 | 300000000 | 0 | 2427000000 | 27975075 | 27975075 | 0 | 0 | 47998070.4 | 456593300 | 0 | 1096593300 | 1970406700 | 334703350 |  | 1404000000 | 763000000 | 260000000 |  | 0 | 0 | 0 | 456593300 | 0 | 504591370.4
1 | Fighter |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 1
1 | Pesawat Angkut dan Dukungannya Serta Sucad | 2 Keg. |  | 1448000000 | 0 | 146500000 | 1.0011 | 0 | 0 | 0 |  | 147000000 | 0 | 1301000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147000000 | 1301000000 | 0 |  | 604000000 | 497000000 | 200000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| a. Pesawat NC-212i | 9 Pswt | 146333333.3333 | 1317000000 | 0 | 146500000 | 1.0011 | 0 | 0 | 0 |  | 147000000 |  | 1170000000 |  |  |  | BELUM EFEKTIF | 0 | 0 |  | 147000000 | 1170000000 | 0 |  | 473000000 | 497000000 | 200000000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Usulan Panglima TNI Srt R/681-09/20/2016 24/10/2016 revisi sasaran menjadi Pswt C-27 Spartan
| b. Suku Cadang Pesawat NC-212i | 1 Paket | 131000000 | 131000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 131000000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 131000000 | 0 |  | 131000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| c. Helikopter CSAR |  |  |  | 110000000 | [13 empty] | 0 |  |  | 110000000 |  |  | Tidak dilanjutkan | [10 empty] | Diusulkan realokasi ke Pswt CN-295 dan Alins Alongins
2 | Pesawat Misi Khusus | 1 Keg. |  | 775000000 | 220000000 | 220000000 | 220000000 | 220000000 | 220000000 | 0 | 0 | 125000000 | 0 | 430000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271093300 | 0 | 616093300 | 158906700 | 79453350 |  | 314000000 | 116000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 271093300 | 0 | 271093300
| a. Pesawat CN-295 (Special Mission) dan Dukungannya | 1 Pswt | 775000000 | 775000000 | 220000000 | 220000000 | 220000000 | 220000000 | 220000000 | 0 | SELESAI | 125000000 | Telah ada Kontrak Payung | 430000000 |  |  |  | ON GOING | 0 | 271093300 | UNDETECTED | 616093300 | 158906700 | 79453350 |  | 314000000 | 116000000 |  | 0 |  |  |  | 271093300 |  | 271093300 | multiyears
3 | Sistem Komunikasi dan Data Transfer | 1 Keg. |  | 400000000 | 60000000 | 60000000 | 0.15 | 59997588 | 11999517.6 | 47998070.4 | 0 | 0 | 0 | 340000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47998070.4 | 0 | 0 | 60000000 | 340000000 | 170000000 |  | 180000000 | 100000000 | 60000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47998070.4
| a. Comm Tactical Data Link System | 1 Paket | 400000000 | 400000000 | 60000000 | 60000000 | 0.15 | 59997588 | 11999517.6 | 47998070.4 | ON GOING | 0 | Selesai 2017 | 340000000 |  |  |  |  | 47998070.4 | 0 |  | 60000000 | 340000000 | 170000000 |  | 180000000 | 100000000 | 60000000 | 0 |  |  |  | 0 |  | 47998070.4
4 | Bom | 3 Keg. |  | 98500000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000000 | 0 | 70500000 | 27975075 | 27975075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000000 | 70500000 | 35250000 |  | 70500000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| a. Bom P-250 | 500 Ea | 53000 | 26500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 26500000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 26500000 | 13250000 |  | 26500000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| b. Bom P-100 (Live) | 500 Ea | 88000 | 44000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 44000000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 44000000 | 22000000 |  | 44000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| c. Bom P-100 (Practice) | 1.000 Ea | 28000 | 28000000 | 0 | 28000000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 28000000 | Proses Loan | 0 | 27975075 | 27975075 | 0 | SELESAI | 0 | 0 |  | 28000000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
5 | Alat Peralatan Diklat | 2 Keg. |  | 345500000 | 60000000 | 205500000 | 1.625 | 59390001 | 59390001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185500000 | 0 | 245500000 | 100000000 | 50000000 |  | 235500000 | 50000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 185500000 | 0 | 185500000
| a. Alins/Alongins | 5 Paket | 32000000 | 160000000 | 60000000 | 20000000 | 0.625 | 59390001 | 59390001 | 0 | SELESAI | 0 | Selesai 2017 | 100000000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 60000000 | 100000000 | 50000000 |  | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| b. Hypobaric Chamber | 1 Ea | 185500000 | 185500000 | 0 | 185500000 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 185500000 |  |  |  |  | 0 | 185500000 | UNDETECTED | 185500000 | 0 | 0 |  | 185500000 |  |  | 0 |  |  |  | 185500000 |  | 185500000
| JUMLAH | 49 Keg. |  | 15000000000 | 1390000000 | 2615825000 | 440010538.0359 | 1550772384.394 | 1287116732.157 | 263655652.237 |  | 1485100000 |  | 12124900000 | 759039034 | 279475480 | 479563554 | 0 | 311235305.4 | 3236797100 | 0 | 7468700900 | 9556102900 | 4518739550 |  | 5157105555 | 4252427042 | 2715367403 |  | 3687786200 | 2246057240 | 3437328960 | 7921708304 | 4254928960 | 9016094845.837
[26 empty] | 12124900000 | 15000000000
[12 empty] | 2875100000 |  | 15000000000 | [5 empty] | 4721897100 |  | 9298700900 |  |  |  | 4000000000 | [9 empty] | #REF!
|  | 49 | [23 empty] | -1157105555
1330000000
4566797100
699500000

## MAINAN GUE
No. | Kegiatan |  | PAGU KEGIATAN PDN 2015-2019 | DKPPDN 2015 | STATUS 2015 | NILAI KONTRAK 2015 | REALISASI PENYERAPAN 2015 | SISA KONTRAK 2015 | DKPPDN 2016 | STATUS 2016 | NILAI KONTRAK 2016 | REALISASI PENYERAPAN 2016 | SISA KONTRAK 2016 | DKPPDN 2017 | STATUS 2017 | NILAI KONTRAK 2017 | REALISASI PENYERAPAN 2017 | SISA KONTRAK 2017 | RANCANGAN DKPPDN 2018 | Jumlah | SISA PAGU | RENC. PENYERAPAN 2018 | RENCANA PENYERAPAN 2019 | DANA YANG BELUM TERSERAP 2015-2016
KEMENTERIAN PERTAHANAN |  | 49 Keg. | 15000000000 | 1500000000 | 0 | 1210777209.069 | 900513543.711 | 310263665.358 | 1485100000 | 0 | 1485039034.6 | 437670338.68 | 1047368695.92 | 2568797100 |  |  |  |  | 3305286200 | 13547026600 | 6250816700 | 154307240 | 3437328960 | 311235305.4
0
Mabes TNI |  | 13 Keg. | 881500000 | 154000000 | 0 | 106111547.394 | 99696126.957 | 6415420.437 | 70100000 | 0 | 70086230 | 56756230 | 13330000 | 244703800 | 0 | 244700340 | 0 |  | 344536200 | 813340000 | 68160000 | 154307240 | 105228960 | 0
1 | Alpal Perbatasan | 6 Keg. | 470000000 | 40000000 | 0 | 37588420 | 35828558 | 1759862 | 30000000 | 0 | 29986230 | 29986230 | 0 | 155000000 | 0 | 154996650 | 0 |  | 245000000 | 470000000 | 0 | 120000000 | 40000000 | 0 | 3305286200
| a. Kapal Motor Cepat | 8 Paket | 80000000 | 20000000 | ON GOING | 17598620 | 15838758 | 1759862 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60000000 | 80000000 | 0 | 20000000 | 40000000 | 1759862
| b. Alkom Perbatasan | 5 Paket | 130000000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45000000 | BELUM KONTRAK | 45000000 | 0 |  | 85000000 | 130000000 | 0 |  | 0 | 0
| c. Baterai HT | 9.090 Buah | 20000000 | 0 |  |  |  | 0 | 20000000 | SELESAI | 19999980 | 19999980 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20000000 | 0 |  | 0 | 0
| d. Solar Panel/ Generator Magnetic | 100 Paket | 100000000 | 20000000 | SELESAI | 19989800 | 19989800 |  | 0 |  |  |  | 0 | 20000000 | BELUM EFEKTIF | 19998090 | 0 |  | 60000000 | 100000000 | 0 | 60000000 | 0 | 0
| e. Rantis | 9 Paket | 80000000 | 0 |  |  |  | 0 | 10000000 | SELESAI | 9986250 | 9986250 | 0 | 70000000 | BELUM EFEKTIF | 69998560 | 0 |  | 0 | 80000000 | 0 |  | 0 | 0
| f. Perahu Rawa/ Sea Rider/ Perahu Karet Silinger | 9 Paket | 60000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20000000 | BELUM KONTRAK | 20000000 | 0 |  | 40000000 | 60000000 | 0 | 40000000 | 0 | 0
0
2 | Senjata | 2 Keg. | 71000000 | 32940000 | 0 | 32939895 | 32939895 | 0 | 10100000 | 0 | 10100000 | 4270000 | 5830000 | 27800000 | 0 | 27800000 | 0 |  | 0 | 70840000 | 160000 | 0 | 0 | 5830000
| a. Senjata Kaliber 5,56 mm | 22.600 Pucuk | 20500000 | 20340000 | SELESAI | 20340000 | 20340000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 20340000 | 160000 |  | 0 | 0
| b. Pistol | 10.000 Pucuk | 50500000 | 12600000 | SELESAI | 12599895 | 12599895 | 0 | 10100000 | ON GOING | 10100000 | 4270000 | 5830000 | 27800000 | BELUM EFEKTIF | 27800000 | 0 |  | 0 | 50500000 | 0 |  | 0 | 5830000
3 | Munisi | 2 Keg. | 244000000 | 61463800 | 0 | 16960998.65 | 16960998.65 | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 | 22500000 | 7500000 | 42000000 | 0 | 42000000 | 0 |  | 81536200 | 215000000 | 29000000 | 16307240 | 65228960 | 7500000
| a. Munisi Kaliber Kecil | 1 Paket | 215000000 | 61463800 | SELESAI | 16960998.65 | 16960998.65 | 0 | 30000000 | ON GOING | 30000000 | 22500000 | 7500000 | 42000000 | BELUM EFEKTIF | 42000000 | 0 |  | 81536200 | 215000000 | 0 | 16307240 | 65228960 | 7500000
| b. Munisi S-8 KOM | 1.200 Buah | 29000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 29000000 |  | 0 | 0
0
4 | Alpal | 3 Keg. | 96500000 | 19596200 | 0 | 18622233.744 | 13966675.307 | 4655558.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19903800 | 0 | 19903690 | 0 |  | 18000000 | 57500000 | 39000000 | 18000000 | 0 | 4655558.437
| a. Payung Udara Orang Static | 730 Set | 39500000 | 19596200 | ON GOING | 18622233.744 | 13966675.307 | 4655558.437 | 0 |  |  |  | 0 | 19903800 | BELUM EFEKTIF | 19903690 | 0 |  |  | 39500000 | 0 |  | 0 | 4655558.437
| b. Payung Udara Orang Free Fall | 130 Set | 39000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 39000000 |  | 0 | 0
| c. Helm Anti Peluru | 1 Paket | 18000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 18000000 | 18000000 | 0 | 18000000 | 0 | 0
0
TNI AD |  | 15 Keg. | 4089000000 | 446000000 | 0 | 315897484.5 | 232683331.565 | 83214152.935 | 765000000 | 0 | 764986300 | 215945890 | 549040410 | 815000000 | 0 | 815000000 | 0 |  | 1332000000 | 3358000000 | 731000000 |  | 1053600000 | 0
0
1 | Senjata | 1 Keg. | 540000000 | 89000000 | 0 | 88999094.1 | 5784941.165 | 83214152.935 | 9000000 | 0 | 9000000 | 4050000 | 4950000 | 147000000 | 0 | 147000000 | 0 |  | 295000000 | 540000000 | 0 |  | 236000000 | 4950000
| a. Senjata Ringan Infanteri | 5 Paket | 540000000 | 89000000 | ON GOING | 88999094.1 | 5784941.165 | 83214152.935 | 9000000 | ON GOING | 9000000 | 4050000 | 4950000 | 147000000 | BELUM EFEKTIF | 147000000 | 0 |  | 295000000 | 540000000 | 0 | 59000000 | 236000000 | 4950000
[8 empty] | 0 | [14 empty] | 0
2 | Kendaraan Tempur | 3 Keg. | 1810000000 | 180000000 | 0 | 50000000 | 50000000 | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 13000000 | 7000000 | 383000000 | 0 | 383000000 | 0 |  | 807000000 | 1390000000 | 420000000 |  | 633600000 | 7000000
| a. Ranpur Panser Infanteri | 130 Unit | 1300000000 | 130000000 | undetected |  |  | 0 | 20000000 | ON GOING | 20000000 | 13000000 | 7000000 | 383000000 | BELUM EFEKTIF | 383000000 | 0 |  | 767000000 | 1300000000 | 0 | 1534000000 | 613600000 | 7000000
| b. Ranpur Panser Kavaleri | 28 Unit | 370000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 370000000 |  | 0 | 0
| c. Integrated CAC System for Battle Vehicle | 5 Paket | 140000000 | 50000000 | SELESAI | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 40000000 | 90000000 | 50000000 | 20000000 | 20000000 | 0
3 | Kendaraan Taktis | 1 Keg. | 375000000 | 25000000 | 0 | 24999899 | 24999899 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 6500000 | 3500000 | 110000000 | 0 | 110000000 | 0 |  | 230000000 | 375000000 | 0 |  | 184000000 | 3500000
| a. Rantis Komodo | 114 Unit | 375000000 | 25000000 | SELESAI | 24999899 | 24999899 | 0 | 10000000 | ON GOING | 10000000 | 6500000 | 3500000 | 110000000 | BELUM EFEKTIF | 110000000 | 0 |  | 230000000 | 375000000 | 0 | 46000000 | 184000000 | 3500000
4 | Pesawat, Helikopter dan UAV | 1 Keg. | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 150000000 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 150000000 | 0 |  | 0 | 0
| a. UAV (Tipe SWG RI-1 Throw System dan/atau di atasnya) | 4 Paket | 150000000 | 0 |  |  |  | 0 | 150000000 | BELUM EFEKTIF | 150000000 | 0 | 150000000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 150000000 | 0 |  | 0 | 0
5 | Alat Peralatan Zeni | 4 Keg | 276000000 | 60000000 | 0 | 59920000 | 59920000 | 0 | 196000000 | 0 | 196000000 | 78400000 | 117600000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 |  | 0 | 276000000 | 0 |  | 0 | 82200000
| a. Materiil Zeni - Alberrzi | 2 Paket | 80000000 | 60000000 | SELESAI | 59920000 | 59920000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20000000 | BELUM EFEKTIF | 20000000 | 0 |  | 0 | 80000000 | 0 |  | 0 | 0
| b. Mobil Decon Truck | 10 Unit | 88000000 | 0 |  |  |  | 0 | 88000000 | ON GOING | 88000000 | 35200000 | 52800000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 88000000 | 0 |  | 0 | 52800000
| c. Alat Destruksi Pendorong Penyelam (DPV) | 10 Unit | 59000000 | 0 |  |  |  | 0 | 59000000 | ON GOING | 59000000 | 23600000 | 35400000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 59000000 | 0 |  | 0 | 0
| d. Peralatan Harwat Bergerak Alat Berat Zeni (Shop Contact Maintenance) | 10 Unit | 49000000 | 0 |  |  |  | 0 | 49000000 | ON GOING | 49000000 | 19600000 | 29400000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 49000000 | 0 |  | 0 | 29400000
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
6 | Munisi | 1 Keg. | 500000000 | 34000000 | 0 | 33999743 | 33999743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000000 | 0 | 155000000 | 0 |  | 0 | 189000000 | 311000000 |  | 0 | 0
| a. Munisi (MKK, MKB & Musus) | 5 Paket | 500000000 | 34000000 | SELESAI | 33999743 | 33999743 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 155000000 | BELUM EFEKTIF | 155000000 | 0 |  | 0 | 189000000 | 311000000 |  | 0 | 0
0
7 | Alat Peralatan | 3 Keg. | 58000000 | 58000000 | 0 | 57978748.4 | 57978748.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 58000000 | 0 |  | 0 | 0
| a. Alperbekud | 1 Paket | 32000000 | 32000000 | SELESAI | 31999324.4 | 31999324.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 32000000 | 0 |  | 0 | 0
| b. Rompi Anti Peluru | 1 Paket | 17000000 | 17000000 | SELESAI | 16994824 | 16994824 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 17000000 | 0 |  | 0 | 0
| c. Helm Anti Peluru | 1 Paket | 9000000 | 9000000 | SELESAI | 8984600 | 8984600 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 9000000 | 0 |  | 0 | 0
8 | Alat Angkut Air | 1 Keg. | 380000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000000 | 0 | 379986300 | 113995890 | 265990410 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 380000000 | 0 |  | 0 | 266590410
| a. LCU | 2 Unit | 380000000 | 0 |  |  |  | 0 | 380000000 | ON GOING | 379986300 | 113995890 | 265990410 | 0 |  |  |  |  | 0 | 380000000 | 0 |  | 0 | 266590410
TNI AL |  | 12 Keg. | 6962500000 | 450000000 | 0 | 449988175.175 | 288744084.189 | 161244090.986 | 350000000 | 0 | 349991429.6 | 11993143.68 | 337998285.92 | 1052500000 | 0 | 82500000 | 0 |  | 1628750000 | 6962500000 | 3481250000 |  | 2278500000 | 263237235
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0
1 | Kapal Pemukul | 1 Keg. | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 150000000 | 0 | 150000000 | 750000000 | 0 | 0 | 0 |  | 100000000 | 1000000000 | 1000000000 |  | 800000000 | 0
| a. Kapal Offshore Patrol Vessel (OPV) | 2 Unit | 2000000000 | 0 |  |  |  | 0 | 150000000 | BELUM EFEKTIF | 150000000 | 0 | 150000000 | 750000000 | BELUM KONTRAK |  |  |  | 100000000 | 1000000000 | 1000000000 |  | 800000000 | 0
0
2 | Kapal Pendukung | 1 Keg. | 540000000 | 180000000 | 0 | 179988181.975 | 89994090.988 | 89994090.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 360000000 | 180000000 |  | 0 | 89994091
| a. Kapal Angkut Tank | 3 Unit | 540000000 | 180000000 | ON GOING | 179988181.975 | 89994090.988 | 89994090.987 | 0 |  |  |  | 0 | 180000000 | BELUM KONTRAK |  |  |  | 0 | 360000000 | 180000000 |  | 0 | 89994091
3 | Kapal Cepat Rudal (KCR) | 4 Keg. | 3130000000 | 150000000 | 0 | 150000000 | 78750000.001 | 71249999.999 | 95000000 | 0 | 95000000 | 0 | 95000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1442500000 | 1687500000 | 1442500000 |  | 1009750000 | 71250000
| a. Platform KCR 60 M | 1 Unit | 150000000 | 150000000 | ON GOING | 150000000 | 78750000.001 | 71249999.999 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 150000000 | 0 |  | 0 | 71250000
| b. KCR 60 M (Platform dan Sewaco) | 3 Unit | 1995000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 831250000 | 831250000 | 1163750000 | 249375000 | 581875000 | 0
| c. Sewaco KCR 60 M | 2 Shipset | 890000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 611250000 | 611250000 | 278750000 | 183375000 | 427875000 | 0
| d. Pengembangan Platform KCR 60 M | 1 Paket | 95000000 | 0 |  |  |  | 0 | 95000000 | BELUM EFEKTIF | 95000000 | 0 | 95000000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 95000000 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
4 | Pesawat, Helikopter dan UAV | 3 Keg. | 1047500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | 0 | 90000000 | 0 | 90000000 | 82500000 | 0 | 82500000 | 0 |  | 86250000 | 258750000 | 788750000 |  | 468750000 | 90000000
| a. Pesud MPA (Full Mission) | 1 Pswt | 437500000 | 0 |  |  |  | 0 | 65000000 | BELUM EFEKTIF | 65000000 | 0 | 65000000 | 22500000 | BELUM EFEKTIF | 22500000 | 0 |  | 43750000 | 131250000 | 306250000 |  | 43750000 | 65000000
| b. Heli Angkut (Full Mission) | 1 Pswt | 185000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 185000000 |  | 0 | 0
| c. Full Combat Mission untuk Heli AKS | 4 Paket | 425000000 | 0 |  |  |  | 0 | 25000000 | BELUM EFEKTIF | 25000000 | 0 | 25000000 | 60000000 | BELUM EFEKTIF | 60000000 | 0 |  | 42500000 | 127500000 | 297500000 |  | 425000000 | 25000000
0
5 | Senjata | 1 Keg. | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 40000000 | 70000000 |  | 0 | 0
| a. Senjata Perorangan | 1 Paket | 110000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 40000000 | BELUM KONTRAK |  |  |  | 0 | 40000000 | 70000000 |  | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
6 | Munisi | 2 Keg | 135000000 | 120000000 | 0 | 119999993.2 | 119999993.2 | 0 | 15000000 | 0 | 14991429.6 | 11993143.68 | 2998285.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 135000000 | 0 |  | 0 | 11993144
| a. Munisi Kaliber Kecil (MKK) | 1 Paket | 120000000 | 120000000 | SELESAI | 119999993.2 | 119999993.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 120000000 | 0 |  | 0 | 0
| b. Munisi Khusus (Refurbishment Terpedo SUT) | 1 Paket | 15000000 | 0 |  |  |  | 0 | 15000000 | ON GOING | 14991429.6 | 11993143.68 | 2998285.92 | 0 |  |  |  |  | 0 | 15000000 | 0 |  | 0 | 11993144
[23 empty] | 0 | 0
TNI AU |  | 9 Keg. | 3067000000 | 450000000 | 0 | 338780002 | 279390001 | 59390001 | 300000000 | 0 | 299975075 | 152975075 | 147000000 | 456593300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2413186600 | 1970406700 |  | 0 | 47998070.4
[23 empty] | 0 | 0
1 | Fighter |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
1 | Pesawat Angkut dan Dukungannya Serta Sucad | 2 Keg. | 1448000000 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147000000 | 0 | 147000000 | 0 | 147000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 257000000 | 1301000000 |  | 0 | 0
| a. Pesawat NC-212i | 9 Pswt | 1317000000 | 0 |  |  |  | 0 | 147000000 | BELUM EFEKTIF | 147000000 | 0 | 147000000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 147000000 | 1170000000 |  | 0 | 0
| b. Suku Cadang Pesawat NC-212i | 1 Paket | 131000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 131000000 |  | 0 | 0
| c. Helikopter CSAR |  |  | 110000000 | DIBATALKAN |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 110000000 |  |  | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
2 | Pesawat Misi Khusus | 1 Keg. | 775000000 | 220000000 | 0 | 220000000 | 220000000 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 125000000 | 0 | 271093300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 616093300 | 158906700 |  | 0 | 0
| a. Pesawat CN-295 (Special Mission) dan Dukungannya | 1 Pswt | 775000000 | 220000000 | SELESAI | 220000000 | 220000000 | 0 | 125000000 | SELESAI | 125000000 | 125000000 | 0 | 271093300 | UNDETECTED |  |  |  | 0 | 616093300 | 158906700 |  | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
3 | Sistem Komunikasi dan Data Transfer | 1 Keg. | 400000000 | 60000000 | 0 | 59390001 | 0 | 59390001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 60000000 | 340000000 |  | 0 | 47998070.4
| a. Comm Tactical Data Link System | 1 Paket | 400000000 | 60000000 | ON GOING | 59390001 | 0 | 59390001 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 60000000 | 340000000 |  | 0 | 47998070.4
[23 empty] | 0 | 0
4 | Bom | 3 Keg. | 98500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000000 | 0 | 27975075 | 27975075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 28000000 | 70500000 |  | 0 | 0
| a. Bom P-250 | 500 Ea | 26500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 26500000 |  | 0 | 0
| b. Bom P-100 (Live) | 500 Ea | 44000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 44000000 |  | 0 | 0
| c. Bom P-100 (Practice) | 1.000 Ea | 28000000 | 0 |  |  |  | 0 | 28000000 | SELESAI | 27975075 | 27975075 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 28000000 | 0 |  | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
5 | Alat Peralatan Diklat | 2 Keg. | 345500000 | 60000000 | 0 | 59390001 | 59390001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 245500000 | 100000000 |  | 0 | 0
| a. Alins/Alongins | 5 Paket | 160000000 | 60000000 | SELESAI | 59390001 | 59390001 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 60000000 | 100000000 |  | 0 | 0
| b. Hypobaric Chamber | 1 Ea | 185500000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 185500000 | UNDETECTED |  |  |  | 0 | 185500000 | 0 |  | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0
| JUMLAH | 49 Keg. | 15000000000 | 1500000000 | 0 | 1210777209.069 | 900513543.711 | 310263665.358 | 1485100000 | 0 | 1485039034.6 | 437670338.68 | 1047368695.92 | 2568797100 | 0 | 1142200340 | 0 |  | 3305286200 | 13547026600 | 6250816700 |  | 3437328960 | 311235305.4
SELESAI |  |  |  | 741403800 | 14 | 696179078.25 | 696179078.25 |  | 183000000 | 4 | 182961305 | 182961305 | 0
ON GOING |  |  |  | 518596200 | 6 | 514598130.819 | 204334465.461 | 310263665.358 | 670100000 | 10 | 670077729.6 | 254709033.68 | 415368695.92
BELUM KONTRAK | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 1035000000 | 5 | 65000000 | 0 | 0
BELUM EFEKTIF | [8 empty] | 632000000 | 6 | 632000000 | 0 | 632000000 | 1077203800 | 12 | 1077200340 | 0 | 0
undetected |  |  |  | 130000000 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 456593300 | 2 | 0 | 0 | 0
blank
DIBATALKAN |  |  |  | 110000000 | 1
15838758000
13933675307
57849411165 | [13 empty] | 5
89994090988
71249999999
47998070400
296864005859 | 296864005859

## MAINAN GUE 2
DKPDN 2015-2019 DAN DKPPDN 2015 - 2017 UNTUK POLRI
(dalam ribu Rupiah)
Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19 | Column20 | Column21 | Column22 | Column23 | Column24 | Column25 | Column26 | Column27 | Column28 | Column29
NO | KEGIATAN |  | DKPDN 2015-2019 | DKPPDN 2015 | STATUS 2015 | NILAI KONTRAK 2015 | REALISASI PENYERAPAN 2015 | SISA KONTRAK 2015 | DKPPDN 2016 | STATUS 2016 | NILAI KONTRAK 2016 | REALISASI PENYERAPAN 2016 | SISA KONTRAK 2016 | Sisa Pagu | USULAN REVISI DKPPDN 2016 | Kriteria | Exercise |  |  | Chek | KETERANGAN | DKPPDN 2017 | STATUS 2017 | NILAI KONTRAK 2017 | REALISASI PENYERAPAN 2017 | SISA KONTRAK 2017 | Sisa Pagu | Keterangan
[17 empty] | 2017 | 2018 | 2019
A. | KAPAL PATROLI |  | 900000000
| 1 | Kapal Patroli Type A1 | 500000000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 500000000 | -500000000 | 0 | 1000000000 | -1500000000 | 500000000 | 2000000000 |  | 250000000 | BELUM KONTRAK |  |  |  | 250000000 | multiyears
| 2 | Kapal Patroli Type A2 | 400000000 | 200000000 | ON GOING | 199500000 | 159600000 | 39900000 | 0 |  |  |  |  | 200000000 | 0 | -200000000 | 400000000 | -200000000 | -400000000 | 1000000000 | Selesai 2017 | 200000000 | BELUM KONTRAK |  |  |  | 0 | multiyears
B. | KENDARAAN PATROLI DAN OPERASIONAL |  | 740000000
| 3 | Kendaraan Patroli R2, R4 dan Peralatan Pendukung Pamobvit | 130000000 | 30000000 | SELESAI | 29627645 | 29627645 | 0 | 20000000 | SELESAI | 19889625 | 19889625 | 0 | 80000000 | -70000000 | 10000000 | 140000000 | -220000000 | 90000000 | 270000000 | Alokasi 2015 selesai, & Alokasi 2016 selesai 2017 | 40000000 | BELUM KONTRAK |  |  |  | 40000000
| 4 | Kendaraan Operasional Densus 88 AT dan Peralatan Pendukung | 95000000 | 20000000 | SELESAI | 19842749.3 | 19842749.3 | 0 | 40000000 | SELESAI | 39735716.5 | 39735716.5 | 0 | 35000000 | -55000000 | 60000000 | 30000000 | -145000000 | 175000000 | 0 | Alokasi 2015 selesai, & Alokasi 2016 selesai 2017 | 35000000 | BELUM KONTRAK |  |  |  | 0
| 5 | Kendaraan Operasional dan Peralatan Pendukung Humas | 50000000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 50000000 | -50000000 | 0 | 100000000 | -150000000 | 50000000 | 200000000 |  | 50000000 | BELUM KONTRAK |  |  |  | 0
| 6 | Kendaraan Operasional dan Peralatan Pendukung INAFIS | 180000000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 180000000 | -180000000 | 0 | 360000000 | -540000000 | 180000000 | 720000000 |  | 60000000 | BELUM KONTRAK |  |  |  | 120000000
| 7 | Kendaraan Patroli Sabhara | 100000000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100000000 | -100000000 | 0 | 200000000 | -300000000 | 100000000 | 400000000 |  | 0 |  |  |  |  | 100000000
| 8 | Kendaraan Operasional Intelijen | 60000000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 60000000 | -60000000 | 0 | 120000000 | -180000000 | 60000000 | 240000000 |  | 30000000 | BELUM KONTRAK |  |  |  | 30000000
| 9 | Kendaraan Bhabinkamtibmas R2, R4 dan Peralatan Pendukung Binmas | 75000000 | 35000000 | SELESAI | 34875000 | 34875000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40000000 | -5000000 | -35000000 | 80000000 | -50000000 | -65000000 | 195000000 | Selesai | 0 |  |  |  |  | 40000000
| 10 | Kendaraan dan Peralatan Khusus Satwa | 50000000 | 20000000 | SELESAI | 19393500.5 | 19393500.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30000000 | -10000000 | -20000000 | 60000000 | -50000000 | -30000000 | 140000000 | Selesai | 30000000 | SELESAI | 29921000 | 29921000 | 0 | 0
C. | KENDARAAN PENDUKUNG |  | 165000000
| 11 | Kendaraan Khusus Dapur Lapangan Brimob | 80000000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 80000000 | -80000000 | 0 | 160000000 | -240000000 | 80000000 | 320000000 |  | 80000000 | ON GOING | 79880000 | 15976000 | 63904000 | 0
| 12 | Kendaraan Khusus Toilet Lapangan Brimob | 20000000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20000000 | -20000000 | 0 | 40000000 | -60000000 | 20000000 | 80000000 |  | 0 |  |  |  |  | 20000000
| 13 | Kendaraan dan Peralatan SAR Brimob | 65000000 | 30000000 | SELESAI | 29857150.32 | 29857150.32 | 0 | 30000000 | SELESAI | 29876750 | 29876750 | 0 | 5000000 | -5000000 | 30000000 | -20000000 | -15000000 | 65000000 | -70000000 | Alokasi 2015 selesai, & Alokasi 2016 proses kontrak | 0 |  |  |  |  | 5000000
D. | KENDARAAN PENDUKUNG |  | 245000000
| 14 | Kendaraan Angkut Personel (Bus Sedang) Ssarpras | 120000000 | 0 |  |  |  |  | 40000000 | ON GOING | 39853350 | 7970670 | 31882680 | 80000000 | -120000000 | 80000000 | 120000000 | -320000000 | 280000000 | 160000000 |  | 0 |  |  |  |  | 80000000
| 15 | Kendaraan Khusus Angkut Personel PHH Brimob | 125000000 | 50000000 | SELESAI | 49783625.45 | 49783625.45 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75000000 | -25000000 | -50000000 | 150000000 | -125000000 | -75000000 | 350000000 |  | 25000000 | BELUM KONTRAK |  |  |  | 50000000
E. | PERSENJATAAN DAN AMUNISI |  | 205000000
| 16 | Amunisi Berbagai Jenis Brimob | 65000000 | 0 |  |  |  |  | 15000000 | SELESAI | 14999996.28 | 14999996.28 | 0 | 50000000 | -65000000 | 30000000 | 85000000 | -180000000 | 125000000 | 140000000 | Selesai 7 bln (2017) | 35000000 | unidentified |  |  |  | 15000000
| 17 | Amunisi Berbagai Jenis Ssarpras | 55000000 | 0 |  |  |  |  | 20000000 | SELESAI | 20000000 | 20000000 | 0 | 35000000 | -55000000 | 40000000 | 50000000 | -145000000 | 135000000 | 60000000 | Selesai 5 bln (2017) | 0 |  |  |  |  | 35000000
| 18 | Senpi Ssarpras | 85000000 | 0 |  |  |  |  | 30000000 | SELESAI | 30000000 | 30000000 | 0 | 55000000 | -85000000 | 60000000 | 80000000 | -225000000 | 205000000 | 100000000 | Selesai 5 bln (2017) | 0 |  |  |  |  | 55000000
F. | PERALATAN PENGENDALIAN KERUSUHAN |  | 280000000
| 19 | Gas Air Mata Ssarpras | 50000000 | 0 |  |  |  |  | 20000000 | SELESAI | 20000000 | 20000000 | 0 | 30000000 | -50000000 | 40000000 | 40000000 | -130000000 | 130000000 | 40000000 | Selesai 5 bln (2017) | 0 |  |  |  |  | 30000000
| 20 | Gas Air Mata Brimob | 65000000 | 0 | [9 empty] | 65000000 | -65000000 | 0 | 130000000 | -195000000 | 65000000 | 260000000 |  | 65000000 | BELUM KONTRAK |  |  |  | 0
| 21 | Peralatan Dalmas Sabhara | 60000000 | 0 |  |  |  |  | 20000000 | SELESAI | 19988798 | 19988798 | 0 | 40000000 | -60000000 | 40000000 | 60000000 | -160000000 | 140000000 | 80000000 | Selesai 4 bln (2017) | 0 |  |  |  |  | 40000000
| 22 | Road Blocker Set Sabhara | 30000000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 30000000 | -30000000 | 0 | 60000000 | -90000000 | 30000000 | 120000000 |  | 30000000 | ON GOING | 29841273 | 5968254.6 | 23873018.4 | 0
| 23 | Peralatan PHH Brimob | 75000000 | 25000000 | SELESAI | 24955605.5 | 24955605.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 50000000 | -25000000 | -25000000 | 100000000 | -100000000 | -25000000 | 225000000 |  | 0 |  |  |  |  | 50000000
G. | ALAT PERALATAN PENDUKUNG KEAMANAN |  | 295000000
| 24 | Rompi Anti Peluru Level IIIA DAN IVA Bareskrim | 30000000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 30000000 | -30000000 | 0 | 60000000 | -90000000 | 30000000 | 120000000 |  | 0 |  |  |  |  | 30000000
| 25 | Borgol Besi dan Plastik Bareskrim | 10000000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10000000 | -10000000 | 0 | 20000000 | -30000000 | 10000000 | 40000000 |  | 0 |  |  |  |  | 10000000
| 26 | Rompi Anti Peluru dan Senjata Tajam Brimob | 75000000 | 25000000 | SELESAI | 24870275 | 24870275 | 0 | 0 |  |  |  |  | 50000000 | -25000000 | -25000000 | 100000000 | -100000000 | -25000000 | 225000000 |  | 0 |  |  |  |  | 50000000
| 27 | Security Barrier dan Peralatan Pendukung Brimob | 30000000 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 30000000 | -30000000 | 0 | 60000000 | -90000000 | 30000000 | 120000000 |  | 0 |  |  |  |  | 30000000
| 28 | Rompi Anti Peluru Level IIIA dan IVA untuk Kewilayahan | 150000000 | 0 |  |  |  |  | 60000000 | SELESAI | 59801731 | 59801731 | 0 | 90000000 | -150000000 | 120000000 | 120000000 | -390000000 | 390000000 | 120000000 | Selesai 7 bln | 60000000 | ON GOING | 59857402 | 11971480 | 47885922 | 30000000
C. | FORENSIK |  | 60000000
| 29 | Peralatan Kesehatan Rumkit Bhayangkara dan DVI Dokpol | 60000000 | 20000000 | SELESAI | 18572804.199 | 18572804.199 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40000000 | -20000000 | -20000000 | 80000000 | -80000000 | -20000000 | 180000000 |  | 0 |  |  |  |  | 40000000
0
D. | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI |  | 110000000
| 30 | Peralatan Vicon Kewilayahan | 25000000 | 25000000 | SELESAI | 23669057 | 23669057 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 35000000 | Lanjutan | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| 31 | Peralatan Interkoneksi Intelijen | 40000000 | 20000000 | SELESAI | 19777985 | 19777985 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20000000 | 20000000 | Lanjutan | 0 | 20000000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20000000
| 32 | Alkomsus Intelijen | 45000000 | 0 |  |  |  |  | 25000000 | SELESAI | 24824385.366 | 24824385.366 | 0 | 20000000 | 0 | Lanjutan | 20000000 | 0 | 0 | 0 | Selesai 2017 | 20000000 | BELUM KONTRAK |  |  |  | 0
| 33 | Peralatan Peraga Pesawat Trbang dan Helikopter | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 35000000 | [12 empty] | Tidak tercantum dalam DKPDN
JUMLAH |  |  | 3000000000 | 500000000 |  |  |  |  | 320000000 |  |  |  |  | 2180000000 | -1925000000 | 135000000 | 4005000000 | -6080000000 | 2250000000 | 7835000000 |  | 1010000000 |  |  |  |  | 1170000000
[9 empty] | 3000000000 | [12 empty] | 1830000000 |  |  |  |  | 3000000000
|  | ongoing |  | 200000000 | 1 | 199500000 | 159600000 | 39900000 | 40000000 | 1 | 39853350 | 7970670 | 31882680 | [8 empty] | 170000000 | 3 | 169578675 | 33915734.6 | 135662940.4
|  | selesai |  | 300000000 | 11 | 295225397.269 | 295225397.269 |  | 280000000 | 10 | 279117002.146 | 279117002.146 | 0 | [8 empty] | 30000000 | 1 | 29921000 | 29921000 | 0
|  | BELUM KONTRAK | [19 empty] | 810000000 | 10 | 0 | 0 | 0

## Polri
DKPDN 2015-2019 DAN DKPPDN 2015 - 2017 UNTUK POLRI
(dalam ribu Rupiah)
NO | KEGIATAN |  | DKPDN 2015-2019 | DKPPDN 2015 | DKPPDN 2016 | Sisa Pagu | USULAN REVISI DKPPDN 2016 | Kriteria | Exercise |  |  | Chek | KETERANGAN | DKPPDN 2017 | Sisa Pagu | Keterangan
[9 empty] | 2017 | 2018 | 2019
A. | KAPAL PATROLI |  | 900000000
| 1 | Kapal Patroli Type A1 | 500000000 | 0 | 0 | 500000000 | -500000000 | 0 | 1000000000 | -1500000000 | 500000000 | 2000000000 |  | 250000000 | 250000000 | multiyears
| 2 | Kapal Patroli Type A2 | 400000000 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | -200000000 | 400000000 | -200000000 | -400000000 | 1000000000 | Selesai 2017 | 200000000 | 0 | multiyears
B. | KENDARAAN PATROLI DAN OPERASIONAL |  | 740000000
| 3 | Kendaraan Patroli R2, R4 dan Peralatan Pendukung Pamobvit | 130000000 | 30000000 | 20000000 | 80000000 | -70000000 | 10000000 | 140000000 | -220000000 | 90000000 | 270000000 | Alokasi 2015 selesai, & Alokasi 2016 selesai 2017 | 40000000 | 40000000
| 4 | Kendaraan Operasional Densus 88 AT dan Peralatan Pendukung | 95000000 | 20000000 | 40000000 | 35000000 | -55000000 | 60000000 | 30000000 | -145000000 | 175000000 | 0 | Alokasi 2015 selesai, & Alokasi 2016 selesai 2017 | 35000000 | 0
| 5 | Kendaraan Operasional dan Peralatan Pendukung Humas | 50000000 | 0 | 0 | 50000000 | -50000000 | 0 | 100000000 | -150000000 | 50000000 | 200000000 |  | 50000000 | 0
| 6 | Kendaraan Operasional dan Peralatan Pendukung INAFIS | 180000000 | 0 | 0 | 180000000 | -180000000 | 0 | 360000000 | -540000000 | 180000000 | 720000000 |  | 60000000 | 120000000
| 7 | Kendaraan Patroli Sabhara | 100000000 | 0 | 0 | 100000000 | -100000000 | 0 | 200000000 | -300000000 | 100000000 | 400000000 |  | 0 | 100000000
| 8 | Kendaraan Operasional Intelijen | 60000000 | 0 | 0 | 60000000 | -60000000 | 0 | 120000000 | -180000000 | 60000000 | 240000000 |  | 30000000 | 30000000
| 9 | Kendaraan Bhabinkamtibmas R2, R4 dan Peralatan Pendukung Binmas | 75000000 | 35000000 | 0 | 40000000 | -5000000 | -35000000 | 80000000 | -50000000 | -65000000 | 195000000 | Selesai | 0 | 40000000
| 10 | Kendaraan dan Peralatan Khusus Satwa | 50000000 | 20000000 | 0 | 30000000 | -10000000 | -20000000 | 60000000 | -50000000 | -30000000 | 140000000 | Selesai | 30000000 | 0
C. | KENDARAAN PENDUKUNG |  | 165000000
| 11 | Kendaraan Khusus Dapur Lapangan Brimob | 80000000 | 0 | 0 | 80000000 | -80000000 | 0 | 160000000 | -240000000 | 80000000 | 320000000 |  | 80000000 | 0
| 12 | Kendaraan Khusus Toilet Lapangan Brimob | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | -20000000 | 0 | 40000000 | -60000000 | 20000000 | 80000000 |  | 0 | 20000000
| 13 | Kendaraan dan Peralatan SAR Brimob | 65000000 | 30000000 | 30000000 | 5000000 | -5000000 | 30000000 | -20000000 | -15000000 | 65000000 | -70000000 | Alokasi 2015 selesai, & Alokasi 2016 proses kontrak | 0 | 5000000
D. | KENDARAAN PENDUKUNG |  | 245000000
| 14 | Kendaraan Angkut Personel (Bus Sedang) Ssarpras | 120000000 | 0 | 40000000 | 80000000 | -120000000 | 80000000 | 120000000 | -320000000 | 280000000 | 160000000 |  | 0 | 80000000
| 15 | Kendaraan Khusus Angkut Personel PHH Brimob | 125000000 | 50000000 | 0 | 75000000 | -25000000 | -50000000 | 150000000 | -125000000 | -75000000 | 350000000 |  | 25000000 | 50000000
E. | PERSENJATAAN DAN AMUNISI |  | 205000000
| 16 | Amunisi Berbagai Jenis Brimob | 65000000 | 0 | 15000000 | 50000000 | -65000000 | 30000000 | 85000000 | -180000000 | 125000000 | 140000000 | Selesai 7 bln (2017) | 35000000 | 15000000
| 17 | Amunisi Berbagai Jenis Ssarpras | 55000000 | 0 | 20000000 | 35000000 | -55000000 | 40000000 | 50000000 | -145000000 | 135000000 | 60000000 | Selesai 5 bln (2017) | 0 | 35000000
| 18 | Senpi Ssarpras | 85000000 | 0 | 30000000 | 55000000 | -85000000 | 60000000 | 80000000 | -225000000 | 205000000 | 100000000 | Selesai 5 bln (2017) | 0 | 55000000
F. | PERALATAN PENGENDALIAN KERUSUHAN |  | 280000000
| 19 | Gas Air Mata Ssarpras | 50000000 | 0 | 20000000 | 30000000 | -50000000 | 40000000 | 40000000 | -130000000 | 130000000 | 40000000 | Selesai 5 bln (2017) | 0 | 30000000
| 20 | Gas Air Mata Brimob | 65000000 | 0 |  | 65000000 | -65000000 | 0 | 130000000 | -195000000 | 65000000 | 260000000 |  | 65000000 | 0
| 21 | Peralatan Dalmas Sabhara | 60000000 | 0 | 20000000 | 40000000 | -60000000 | 40000000 | 60000000 | -160000000 | 140000000 | 80000000 | Selesai 4 bln (2017) | 0 | 40000000
| 22 | Road Blocker Set Sabhara | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | -30000000 | 0 | 60000000 | -90000000 | 30000000 | 120000000 |  | 30000000 | 0
| 23 | Peralatan PHH Brimob | 75000000 | 25000000 | 0 | 50000000 | -25000000 | -25000000 | 100000000 | -100000000 | -25000000 | 225000000 |  | 0 | 50000000
G. | ALAT PERALATAN PENDUKUNG KEAMANAN |  | 295000000
| 24 | Rompi Anti Peluru Level IIIA DAN IVA Bareskrim | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | -30000000 | 0 | 60000000 | -90000000 | 30000000 | 120000000 |  | 0 | 30000000
| 25 | Borgol Besi dan Plastik Bareskrim | 10000000 | 0 | 0 | 10000000 | -10000000 | 0 | 20000000 | -30000000 | 10000000 | 40000000 |  | 0 | 10000000
| 26 | Rompi Anti Peluru dan Senjata Tajam Brimob | 75000000 | 25000000 | 0 | 50000000 | -25000000 | -25000000 | 100000000 | -100000000 | -25000000 | 225000000 |  | 0 | 50000000
| 27 | Security Barrier dan Peralatan Pendukung Brimob | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | -30000000 | 0 | 60000000 | -90000000 | 30000000 | 120000000 |  | 0 | 30000000
| 28 | Rompi Anti Peluru Level IIIA dan IVA untuk Kewilayahan | 150000000 | 0 | 60000000 | 90000000 | -150000000 | 120000000 | 120000000 | -390000000 | 390000000 | 120000000 | Selesai 7 bln | 60000000 | 30000000
C. | FORENSIK |  | 60000000
| 29 | Peralatan Kesehatan Rumkit Bhayangkara dan DVI Dokpol | 60000000 | 20000000 | 0 | 40000000 | -20000000 | -20000000 | 80000000 | -80000000 | -20000000 | 180000000 |  | 0 | 40000000
D. | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI |  | 110000000 | [13 empty] | 0
| 30 | Peralatan Vicon Kewilayahan | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 35000000 | Lanjutan | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 31 | Peralatan Interkoneksi Intelijen | 40000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 20000000 | Lanjutan | 0 | 20000000 | 0 | 0 |  | 0 | 20000000
| 32 | Alkomsus Intelijen | 45000000 | 0 | 25000000 | 20000000 | 0 | Lanjutan | 20000000 | 0 | 0 | 0 | Selesai 2017 | 20000000 | 0
| 33 | Peralatan Peraga Pesawat Trbang dan Helikopter | 0 | 0 | 0 |  | 35000000 | [8 empty] | Tidak tercantum dalam DKPDN
JUMLAH |  |  | 3000000000 | 500000000 | 320000000 | 2180000000 | -1925000000 | 135000000 | 4005000000 | -6080000000 | 2250000000 | 7835000000 |  | 1010000000 | 1170000000
[5 empty] | 3000000000 | [8 empty] | 1830000000 | 3000000000

## Sheet2
REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN PDN TRIWULAN IV TAHUN 2017
No. | URAIAN | JUMLAH GIAT | PAGU ALOKASI | NILAI KONTRAK | REALISASI PENARIKAN |  | SISA DANA | KET
[5 empty] | JUMLAH | %
15000000000
A. | TA 2015 | 22 | 1500000000 | 1210777209.069 | 900513543.711 | 74.37% | 310263665.358
1 | SELESAI | 14 | 741403800 | 696179078.25 | 696179078.25 | 100% | 0
2 | EFEKTIF BELUM SELESAI | 6 | 518596200 | 514598130.819 | 204334465.461 | 39.71% | 310263665.358
3 | BELUM EFEKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4 | BELUM KONTRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
5 | DIBATALKAN | 1 | 110000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | Helicopter CSAR dibatalkan
6 | UNIDENTIFIED | 1 | 130000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | Ranpur Panser Infanteri tidak ditemukan datanya
B. | TA 2016 | 20 | 1485100000 | 1485039034.6 | 437670338.68 | 29.47% | 1047368695.92
1 | SELESAI | 4 | 183000000 | 182961305 | 182961305 | 100% | 0
2 | EFEKTIF BELUM SELESAI | 10 | 670100000 | 670077729.6 | 254709033.68 | 38.01% | 415368695.92
3 | BELUM EFEKTIF | 6 | 632000000 | 632000000 | 0 | 0% | 632000000
4 | BELUM KONTRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
5 | UNIDENTIFIED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C. | TA 2017 | 19 | 2568797100 | 1077200340 | 0 | 0% | 1142200340
1 | SELESAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
2 | EFEKTIF BELUM SELESAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
3 | BELUM EFEKTIF | 12 | 1077203800 | 1077200340 | 0 | 0% | 1077200340
4 | BELUM KONTRAK | 5 | 1035000000 | 65000000 | 0 | 0% | 65000000
5 | UNIDENTIFIED | 2 | 456593300 | 0 | 0 | 0% | 0 | - a. Pesawat CN-295 (Special Mission) dan Dukungannya (Rp 271.093.300.000) - b. Hypobaric Chamber (Rp 185.500.000.000)
D. | Rencana TA 2018 | 15 | 3305286200 |  |  |  | 3305286200
E. | Perkiraan TA 2019 | blm ada | 6140816700 |  |  |  | 6140816700
| JUMLAH | 61 | 15000000000 | 3773016583.669 | 1338183882.391 | 34.62% | 11945935601.278
No. | URAIAN | JUMLAH GIAT | PAGU ALOKASI | NILAI KONTRAK | REALISASI PENARIKAN |  | SISA DANA | KET
[5 empty] | JUMLAH | %
3000000000
A. | TA 2015 | 12 | 500000000 | 494725397.269 | 454825397.269 | 91.93% | 39900000
1 | SELESAI | 11 | 300000000 | 295225397.269 | 295225397.269 | 100% | 0
2 | EFEKTIF BELUM SELESAI | 1 | 200000000 | 199500000 | 159600000 | 80% | 39900000
3 | BELUM EFEKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4 | BELUM KONTRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
5 | DIBATALKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
6 | UNIDENTIFIED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
B. | TA 2016 | 11 | 320000000 | 318970352.146 | 287087672.146 | 90% | 31882680
1 | SELESAI | 10 | 280000000 | 279117002.146 | 279117002.146 | 100% | 0
2 | EFEKTIF BELUM SELESAI | 1 | 40000000 | 39853350 | 7970670 | 20% | 31882680
3 | BELUM EFEKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4 | BELUM KONTRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
5 | UNIDENTIFIED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
C. | TA 2017 | 14 | 1010000000 | 199499675 | 63836734.6 | 0% | 135662940.4
1 | SELESAI | 1 | 30000000 | 29921000 | 29921000 | 0% | 0
2 | EFEKTIF BELUM SELESAI | 3 | 170000000 | 169578675 | 33915734.6 | 0% | 135662940.4
3 | BELUM EFEKTIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
4 | BELUM KONTRAK | 10 | 810000000 | 0 | 0 | 0% | 0
5 | UNIDENTIFIED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
| JUMLAH | 37 | 1830000000 | 1013195424.415 | 805749804.015 | 60.65% | 207445620.4

## Sheet6
| 2015 | 2016 | 2017
Alokasi
Nilai Kontrak
Selesai
Belum Selesai
Belum Efektif
Belum Terkontrak
| 2015 | 2016 | 2017
Alokasi (DKPPDN) | 1500 | 1485.1 | 2568.7971
Nilai Kontrak | 1210.7772 | 1485.039 | 1077.2003
Selesai | 696.1791 | 182.9613 | 0
Efektif Belum Selesai | 514.5981 | 670.0777 | 0
Belum Efektif | 0 | 632 | 1077.2003
Belum Kontrak | 0 | 0 | 0
Tahun | Nilai Kontrak | Selesai | Efektif Belum Selesai
| 2015 | 2016 | 2017
Alokasi (DKPPDN) | 500 | 320 | 1010
Nilai Kontrak | 494.7254 | 318.9704 | 199.4997
Selesai | 295.2254 | 279.117 | 29.921
Efektif Belum Selesai | 199.5 | 39.8533 | 169.5787
Belum Kontrak
Belum Efektif

## Sheet8
| 2015 | 2016 | 2017
Kemhan | 1500 | 1485.1 | 2568.7971
POLRI | 500 | 320 | 1010
Kemhan
| 2015 | 2016 | 2017 | Jumlah
Alokasi (DKPPDN) | 1500 | 1485.1 | 2568.7971 | 5553.8971
Nilai Kontrak | 1210.7772 | 1485.039 | 1077.2003 | 3773.0166
Selesai | 696.1791 | 182.9613 | 0 | 879.1404
Efektif Belum Selesai | 514.5981 | 670.0777 | 0 | 1184.6759
Belum Efektif | 0 | 632 | 1077.2003 | 1709.2003
Belum Kontrak | 0 | 0 | 0 | 0
Jumlah | 1210.7772 | 1485.039 | 1077.2003 | 3773.0166
POLRI
| 2015 | 2016 | 2017 | Jumlah
Alokasi (DKPPDN) | 500 | 320 | 1010 | 1830
Nilai Kontrak | 494.7254 | 318.9704 | 199.4997 | 1013.1954
Selesai | 295.2254 | 279.117 | 29.921 | 604.2634
Efektif Belum Selesai | 199.5 | 39.8533 | 169.5787 | 408.932
Belum Kontrak |  |  |  | 0
Belum Efektif |  |  |  | 0
Jumlah | 494.7254 | 318.9704 | 199.4997 | 1013.1954
Kemhan | 2015 | 2016 | 2017 | Jumlah
Nilai Kontrak | 1210.7772 | 1485.039 | 1077.2003 | 3773.0166
Selesai | 57.5% | 12.32% | 0% | 23.3%
Efektif Belum Selesai | 42.5% | 45.12% | 0% | 31.4%
Belum Efektif | 0% | 42.56% | 99.98% | 45.3%
Belum Kontrak | 0% | 0% | 0% | 0%
Jumlah | 100% | 100% | 99.98% | 100%
POLRI | 2015 | 2016 | 2017 | Jumlah
Nilai Kontrak | 494.7254 | 318.9704 | 199.4997 | 1013.1954
Selesai | 59.67% | 87.51% | 15% | 59.64%
Efektif Belum Selesai | 40.33% | 12.49% | 85% | 40.36%
Belum Kontrak | 0% | 0% | 0% | 0%
Belum Efektif | 0% | 0% | 0% | 0%
Jumlah | 100% | 100% | 100% | 100%

## Sheet4
| DKPDN 2015-2019 | DKPPDN 2015 | DKPPDN 2016 | DKPPDN 2017 | JUMLAH | SISA PAGU DKPDN | DKPPDN 2018
Kemhan | 15 | 1.5 | 1.48 | 2.56 | 5.55 | 9.45 | Menunggu rekomendasi Deputi Bidang Polhukhankan
POLRI | 3 | 0.5 | 0.32 | 1.01 | 1.83 | 1.17
JUMLAH | 18 | 2 | 1.8 | 3.57 | 7.38 | 10.62
| DRPLN KHUSUS 2015-2019 | DRPPLN KHUSUS 2015 | DRPPLN KHUSUS 2016 | DRPPLN KHUSUS 2017 | JUMLAH | SISA PAGU DRPLN
Kemhan | 7742300 | 0 | 4961100 | 4402200 | 9363300 | -1621000
POLRI | 1000000 | 0 | 590000 | 0 | 590000 | 410000
JUMLAH | 8742300 | 0 | 5551100 | 4402200 | 9953300 | -1211000

## Sandingan Usulan Tambahan
(dalam ribu Rupiah)
No. | Kegiatan | JML Keg | PAGU KEGIATAN PDN 2015-2019 | DKPPDN 2015 | DKPPDN 2016 | DKPPDN 2017 | SISA PAGU |  | RENCANA USULAN* |  | RENCANA USULAN TAMBAHAN** |  | KETERANGAN
[8 empty] | RANCANGAN DKPPDN 2018 | USULAN 2018 | USULAN 2019 | usulan tambahan 2018 | usulan tambahan 2019
KEMENTERIAN PERTAHANAN |  | 49 Keg. | 15000000000 | 1500000000 | 1485100000 | 2498797100 | 6320816700 | #REF!
Mabes TNI |  | 13 Keg. | 881500000 | 154000000 | 70100000 | 174703800 | 138160000 | 344536200
1 | Alpal Perbatasan | 6 Keg. | 470000000 | 40000000 | 30000000 | 85000000 | 70000000 | 245000000
| a. Kapal Motor Cepat | 8 Paket | 80000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 60000000
| b. Alkom Perbatasan | 5 Paket | 130000000 | 0 | 0 | 45000000 | 0 | 85000000
| c. Baterai HT | 9.090 Buah | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0
| d. Solar Panel/ Generator Magnetic | 100 Paket | 100000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | 60000000
| e. Rantis | 9 Paket | 80000000 | 0 | 10000000 |  | 70000000 | 0
| f. Perahu Rawa/ Sea Rider/ Perahu Karet Silinger | 9 Paket | 60000000 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 40000000
2 | Senjata | 2 Keg. | 71000000 | 32940000 | 10100000 | 27800000 | 160000 | 0
| a. Senjata Kaliber 5,56 mm | 22.600 Pucuk | 20500000 | 20340000 | 0 | 0 | 160000 | 0
| b. Pistol | 10.000 Pucuk | 50500000 | 12600000 | 10100000 | 27800000 | 0 | 0
3 | Munisi | 2 Keg. | 244000000 | 61463800 | 30000000 | 42000000 | 29000000 | 81536200
| a. Munisi Kaliber Kecil | 1 Paket | 215000000 | 61463800 | 30000000 | 42000000 | 0 | 81536200
| b. Munisi S-8 KOM | 1.200 Buah | 29000000 | 0 | 0 | 0 | 29000000 | 0
4 | Alpal | 3 Keg. | 96500000 | 19596200 | 0 | 19903800 | 39000000 | 18000000
| a. Payung Udara Orang Static | 730 Set | 39500000 | 19596200 | 0 | 19903800 | 0
| b. Payung Udara Orang Free Fall | 130 Set | 39000000 | 0 | 0 | 0 | 39000000
| c. Helm Anti Peluru | 1 Paket | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000
TNI AD |  | 15 Keg. | 4089000000 | 446000000 | 765000000 | 815000000 | 731000000 | 1332000000
1 | Senjata | 1 Keg. | 540000000 | 89000000 | 9000000 | 147000000 | 0 | 295000000
| a. Senjata Ringan Infanteri | 5 Paket | 540000000 | 89000000 | 9000000 | 147000000 | 0 | 295000000
2 | Kendaraan Tempur | 3 Keg. | 1810000000 | 180000000 | 20000000 | 383000000 | 420000000 | 807000000
| a. Ranpur Panser Infanteri | 130 Unit | 1300000000 | 130000000 | 20000000 | 383000000 | 0 | 767000000
| b. Ranpur Panser Kavaleri | 28 Unit | 370000000 | 0 | 0 | 0 | 370000000 | 0
| c. Integrated CAC System for Battle Vehicle | 5 Paket | 140000000 | 50000000 | 0 | 0 | 50000000 | 40000000
3 | Kendaraan Taktis | 1 Keg. | 375000000 | 25000000 | 10000000 | 110000000 | 0 | 230000000
| a. Rantis Komodo | 114 Unit | 375000000 | 25000000 | 10000000 | 110000000 | 0 | 230000000
4 | Pesawat, Helikopter dan UAV | 1 Keg. | 150000000 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0
| a. UAV (Tipe SWG RI-1 Throw System dan/atau di atasnya) | 4 Paket | 150000000 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0
5 | Alat Peralatan Zeni | 4 Keg | 276000000 | 60000000 | 196000000 | 20000000 | 0 | 0
| a. Materiil Zeni - Alberrzi | 2 Paket | 80000000 | 60000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0
| b. Mobil Decon Truck | 10 Unit | 88000000 | 0 | 88000000 | 0 | 0 | 0
| c. Alat Destruksi Pendorong Penyelam (DPV) | 10 Unit | 59000000 | 0 | 59000000 | 0 | 0 | 0
| d. Peralatan Harwat Bergerak Alat Berat Zeni (Shop Contact Maintenance) | 10 Unit | 49000000 | 0 | 49000000 | 0 | 0 | 0
6 | Munisi | 1 Keg. | 500000000 | 34000000 | 0 | 155000000 | 311000000 | 0
| a. Munisi (MKK, MKB & Musus) | 5 Paket | 500000000 | 34000000 | 0 | 155000000 | 311000000 | 0
7 | Alat Peralatan | 3 Keg. | 58000000 | 58000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| a. Alperbekud | 1 Paket | 32000000 | 32000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| b. Rompi Anti Peluru | 1 Paket | 17000000 | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| c. Helm Anti Peluru | 1 Paket | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Alat Angkut Air | 1 Keg. | 380000000 | 0 | 380000000 | 0 | 0 | 0
| a. LCU | 2 Unit | 380000000 | 0 | 380000000 | 0 | 0 | 0
TNI AL |  | 12 Keg. | 6962500000 | 450000000 | 350000000 | 1052500000 | 3481250000 | 1628750000
1 | Kapal Pemukul | 1 Keg. | 2000000000 | 0 | 150000000 | 750000000 | 1000000000 | 100000000
| a. Kapal Offshore Patrol Vessel (OPV) | 2 Unit | 2000000000 | 0 | 150000000 | 750000000 | 1000000000 | 100000000
2 | Kapal Pendukung | 1 Keg. | 540000000 | 180000000 | 0 | 180000000 | 180000000 | 0
| a. Kapal Angkut Tank | 3 Unit | 540000000 | 180000000 | 0 | 180000000 | 180000000 | 0
3 | Kapal Cepat Rudal (KCR) | 4 Keg. | 3130000000 | 150000000 | 95000000 | 0 | 1442500000 | 1442500000
| a. Platform KCR 60 M | 1 Unit | 150000000 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| b. KCR 60 M (Platform dan Sewaco) | 3 Unit | 1995000000 | 0 | 0 | 0 | 1163750000 | 831250000
| c. Sewaco KCR 60 M | 2 Shipset | 890000000 | 0 | 0 | 0 | 278750000 | 611250000
| d. Pengembangan Platform KCR 60 M | 1 Paket | 95000000 | 0 | 95000000 | 0 | 0 | 0
4 | Pesawat, Helikopter dan UAV | 3 Keg. | 1047500000 | 0 | 90000000 | 82500000 | 788750000 | 86250000
| a. Pesud MPA (Full Mission) | 1 Pswt | 437500000 | 0 | 65000000 | 22500000 | 306250000 | 43750000
| b. Heli Angkut (Full Mission) | 1 Pswt | 185000000 | 0 | 0 | 0 | 185000000 | 0
| c. Full Combat Mission untuk Heli AKS | 4 Paket | 425000000 | 0 | 25000000 | 60000000 | 297500000 | 42500000
5 | Senjata | 1 Keg. | 110000000 | 0 | 0 | 40000000 | 70000000 | 0
| a. Senjata Perorangan | 1 Paket | 110000000 | 0 | 0 | 40000000 | 70000000 | 0
6 | Munisi | 2 Keg | 135000000 | 120000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0
| a. Munisi Kaliber Kecil (MKK) | 1 Paket | 120000000 | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0
| b. Munisi Khusus (Refurbishment Terpedo SUT) | 1 Paket | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0
TNI AU |  | 9 Keg. | 3067000000 | 450000000 | 300000000 | 456593300 | 1970406700 | #REF!
1 | Pesawat Angkut dan Dukungannya Serta Sucad | 2 Keg. | 1448000000 | 110000000 | 147000000 | 0 | 1301000000 | 1301000000 | 831885000 | 469115000 | 0 | 0
| a. Pesawat NC-212i | 9 Pswt | 1317000000 | 0 | 147000000 | 0 | 1170000000 | 0 | 700000000 | 469115000 |  |  | Angka pagu berbeda. Pada usulan, pagu tertulis sebesar Rp1,316,115 T sehingga perhitungan renbang menunjukkan sisa Rp885 M | 1169115000 |  | 885000 | ANGKA PAGU BERBEDA. PADA USULAN, PAGU TERTULIS SEBESAR Rp1.316.115.000 ribu sehingga perhitungan renbang menunjukkan ada sisa Rp885.000 ribu
| b. Suku Cadang Pesawat NC-212i | 1 Paket | 131000000 | 0 |  |  | 131000000 | 0 | 131885000 |  |  |  | ANGKA PAGU BERBEDA. PADA USULAN, PAGU TERTULIS SEBESAR Rp131,885 M sehingga perhitungan renbang menunjukkan ada kekurangan sebesar Rp885 M | 131885000 |  | -885000 | ANGKA PAGU BERBEDA. PADA USULAN, PAGU TERTULIS SEBESAR Rp131885000 ribu sehingga perhitungan renbang menunjukkan ada kekurangan sebesar Rp885.000 ribu
0
2 | Pesawat Misi Khusus | 1 Keg. | 775000000 | 220000000 | 125000000 | 271093300 | 158906700 | 0 | 125000000 | 33906700 | 0 | 0 |  | 158906700
| a. Pesawat CN-295 (Special Mission) dan Dukungannya | 1 Pswt | 775000000 | 220000000 | 125000000 | 271093300 | 158906700 | 0 | 125000000 | 33906700 |  |  | sesuai dengan pagu | 158906700 |  | 0 | sesuai dengan pagu
[14 empty] | 0 |  | 0
3 | Sistem Komunikasi dan Data Transfer | 1 Keg. | 400000000 | 60000000 | 0 | 0 | 340000000 | 0 | 180000000 | 160000000 | 0 | 0 |  | 340000000
| a. Comm Tactical Data Link System | 1 Paket | 400000000 | 60000000 | 0 | 0 | 340000000 | 0 | 180000000 | 160000000 |  |  | sesuai dengan pagu | 340000000 |  | 0 | sesuai dengan pagu
4 | Bom | 3 Keg. | 98500000 | 0 | 28000000 | 0 | 70500000 | 0 | 70500000 | 0 | 29250000 | 29250000
| a. Bom P-250 | 500 Ea | 26500000 | 0 | 0 | 0 | 26500000 | 0 | 26500000 |  |  |  | sesuai dengan pagu | 26500000 |  | 0 | sesuai dengan pagu
| b. Bom P-100 (Live) | 500 Ea | 44000000 | 0 | 0 | 0 | 44000000 | 0 | 44000000 | 0 | 22000000 | 22000000 | usulan sesuai dengan pagu, namun terdapat usulan tambahan sebesar Rp44 M sehingga terdapat kekurangan Rp44 M |  |  |  | usulan sesuai dengan pagu, usulan tambahan sebesar Rp44.000.000
| c. Bom P-100 (Practice) | 1.000 Ea | 28000000 | 0 | 28000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7250000 | 7250000 | pagu sudah habis pada DKPPDN 2016, namun terdapat usulan tambahan sebesar Rp14,5 M (Rp7,25 M pada tahun 2018, Rp7,25 M pada tahun 2019) |  | . |  | pagu suda habis, namun terdapat usulan ssulan tambahan sebesar Rp7.250.000
5 | Alat Peralatan Diklat | 2 Keg. | 345500000 | 60000000 | 0 | 185500000 | 100000000 | #REF! | 100000000 | 0 | 100000000 | 100000000
| a. Alins/Alongins | 5 Paket | 160000000 | 60000000 | 0 | 0 | 100000000 | #REF! | 100000000 |  | 100000000 | 100000000 | sesuai dengan pagu, namun terdapat usulan tambahan sebesar Rp200 M, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp200 M |  |  |  | sesuai dengan pagu, namun usulan tambahan sebesar Rp200.000.000, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp200.000.000
| b. Hypobaric Chamber | 1 Ea | 185500000 | 0 | 0 | 185500000 | 0 | 0 |  |  |  |  | tidak terdapat usulan maupun usulan tambahan untuk kegiatan ini sehingga terdapat sisa pagu Rp185,5 M |  |  |  | tidak terdapat usulan maupun usulan tambahan untuk kegiatan ini sehingga terdapat sisa pagu Rp185.500.000
| JUMLAH | 49 Keg. | 3067000000 | 450000000 | 300000000 | 456593300 | 1970406700 | 3067000000 | 1307385000 | 663021700 | 129250000 | 129250000
USULAN YANG TIDAK TERCANTUM DALAM DKPDN 2015-2019
1 | Peralatan Penanggulangan Bencana dan Peralatan Paskhas | [9 empty] | 710375000 | 395675000
| a. Kendaraan Dapur lapangan Ganila GNL 05 untuk Paskhas | [9 empty] | 69000000
| b. Kendaraan Dapur Lapangan Ganila GNL 05 untuk Kotama Ops, Lembaga Pendidikan dan Lanud Jajaran | [9 empty] | 96600000 | 69000000
| c. Kendaraan Decon Truck DT-24E | [9 empty] | 25500000 | 17000000
| d. Alat Pendorong Penyelam (DPV) Ganendra RI-1 | [9 empty] | 9000000
| e. Kendaraan Shop Contact Maintenance Locust T1 | [9 empty] | 8600000
| f. Penjernih Air TRST 1 perorangan | [9 empty] | 5000000 | 5000000
| g. Minyak Senjata TIBRA Multipurpose | [9 empty] | 175000 | 175000
| h. UAV PWR 28 | [9 empty] | 37500000 | 37500000
| i. mobil Alsus Nubika KLN 0711 | [9 empty] | 165000000 | 110000000
| j. Kendaraan Penyapu Ranjau DMN-28 | [9 empty] | 60000000 | 40000000
| j. Mobil Alsus Jihandak Ivander NSR 2-161 | [9 empty] | 234000000 | 117000000
2 | Infrastruktur Simulator Su-27/30 | [9 empty] | 10000000
3 | Bom P-250 Live | [9 empty] | 45000000 | 45000000 | di DKPDN 2015-2019 tidak terdapat nomenklatur ini, hanya tertulis Bom P-250, sehingga usulan tambahan ini belum disandingkan dengan DKPDN 2015-2019
4 | Bom P-250 Practice | [9 empty] | 13250000 | 13250000 | di DKPDN 2015-2019 tidak terdapat nomenklatur ini, hanya tertulis Bom P-250, sehingga usulan tambahan ini belum disandingkan dengan DKPDN 2015-2019
5 | Modifikasi/Upgrade NAS-332C1+ dan NAS-332L1+ | [9 empty] | 194400000 | 145800000
6 | Super Puma NAS-332C1+ | [9 empty] | 118496200 | 118496200
7 | Radar Medium range | [9 empty] | 1500000000
| JUMLAH | 49 Keg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2591521200 | 718221200
[11 empty] | 2720771200 | 847471200
*Surat KASAU nomor R/03-03/05/18/Srenaau tgl 26 Januari 2018
**Surat KASAU nomor R/03-03/05/18/Srenaau tgl 29 Januari 2018

## Tidak ada di DKPDN
Rekapitulasi Rencana Usulan Tambahan DKPPDN 2018-2019 UO TNI AU
No. | Jenis Alut/Alutsista | Keterangan
1 | Peralatan Penanggulangan Bencana dan Peralatan Paskhas | Tidak ada dalam DKPDN 2015-2019
2 | Infrastruktur Simulator Su-27/30 | Tidak ada dalam DKPDN 2015-2020
3 | Bom P-250 Live | di DKPDN Belum jelas Apakah jenis Live/Practice, sehingga usulan belum disandingkan dengan DKPDN
4 | Bom P-250 Practice
5 | Modifikasi/Upgrade NAS-332C1+ dan NAS-332L1+ | Tidak ada dalam DKPDN 2015-2020
6 | Super Puma NAS-332C1+ | Tidak ada dalam DKPDN 2015-2021
7 | Radar Medium range | Tidak ada dalam DKPDN 2015-2022

## Sheet1
| 2015 | 2016 | 2017
Alokasi (DKPPDN) | 1500 | 1485100000 | 2568797100
Nilai Kontrak | 1210.7772 | 1485039034.6 | 1142200340
Selesai | 696.1791 | 182961305 | 0
Efektif Belum Selesai | 204.3345 | 254709033.68 | 0
Belum Efektif | 0 | 0 | 0
Belum Kontrak | 240 | 0 | 0
1140.5135
ket : unidentified dan dibatalkan dikategorikan sebagai belum kontrak
| 2015 | 2016 | 2017
Nilai Kontrak | 80.72% | 100% | 44.46%
Selesai | 46.41% | 12.32% | 0%
Efektif Belum Selesai | 13.62% | 17.15% | 0%
Belum Efektif | 0% | 0% | 0%
Belum Kontrak | 16% | 0% | 0%
| 2015 | 2016 | 2017
Nilai Kontrak | 80.72% | 100% | 44.46%
Selesai | 46.41% | 12.32% | 0%
Efektif Belum Selesai | 13.62% | 17.15% | 0%
Belum Efektif | 0% | 0% | 0%
Belum Kontrak | 16% | 0% | 0%